В редакции постановлений администрации

Новосибирского района Новосибирской области:

(с изменениями  от 10.07.2019 г. № 924-па;

от 04.09.2019 г. № 1158-па;

от 24.10.2019 № 1407-па, от 07.04.2020 № 379-па, от 13.07.2020 № 1008-па, от 10.08.2020 № 1191-па, от 08.02.2021 № 211-па, от 28.10.2021 № 1917-па, от 28.01.2022 № 162-па, от 04.07.2022 № 1219-па, от 10.05.2023 № 988-па)

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новосибирского района

Новосибирской области

от 10.07.2019 г. № 924-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Новосибирского района  Новосибирской области

«Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района

Новосибирской области»

| № п/п | Наименование разделов |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области» (далее – муниципальная программа). |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области»; - Устав Новосибирского района Новосибирской области. |
| 3. | Разработчик муниципальной программы | МКУ «Управление образования Новосибирского района (в ред от 28.01.2022 № 162-па) |
| 4. | Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Новосибирского района Новосибирской области по социальным вопросам. |
| 5. | Исключен |  |
| 6. | Цели и задачи муниципальной программы | Цель муниципальной программы: Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных, современных условий для обучающихся, направленных на повышение качества образования. Задача 1. Проведение реконструкции, капитального ремонта кровель в образовательных учреждениях. Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях. Задача 3. Обеспечение медицинского наблюдения за обучающимися в образовательных учреждениях. Задача 4. Приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем реконструкции капитального ремонта, материального и технического оснащения действующих и строительства новых объектов образования. |
| 7. | Целевые индикаторы муниципальной программы, выраженные в количественно измеримых показателях | - количество образовательных учреждений, кровли которых нуждаются в реконструкции или капитальном ремонте; - доля образовательных учреждений, кровли которых приведены в нормативное состояние; - наличие предписаний контрольно-надзорных органов в части обеспечения пожарной безопасности в образовательных учреждениях; - количество образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности; - количество образовательных учреждений, имеющих медицинские кабинеты, соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. |
| 8. | Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | Период реализации муниципальной программы: 2019 – 2025 годы. Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. |
| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2019 – 2025 годы составляет 466 834,57 тыс.руб., в том числе по годам: 2019 год – 26 511,92 тыс.руб., 2020 год – 44 266,23 тыс.руб., 2021 год – 34 836,70 тыс.руб.; 2022 год – 83 178,5 тыс. руб.; 2023 год – 121 408,11 тыс. руб.; 2024 год – 57 862,5 тыс. руб.; 2025 год – 72 268,7 тыс. руб. по источникам финансирования: федеральный бюджет составляет 3 291 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 00,00 тыс.руб., 2020 год – 00,00 тыс.руб.; 2021 год – 1 633,50 тыс.руб.; 2022 год – 1 657,50 тыс. руб.; 2023 год – 00,00 тыс. руб.; 2024 год – 00,00 тыс. руб.; 2025 год – 00,00 тыс.руб.; по источникам финансирования: бюджет Новосибирской области составляет 4 444,50 тыс.руб., в том числе по годам: 2019 год – 4 307,30 тыс.руб., 2020 год – 0,00 тыс.руб.; 2021 год – 68,10 тыс.руб.; 2022 год – 69,10 тыс. руб.; 2023 год – 00,00 тыс. руб.; 2024 год – 00,00 тыс. руб.; 2025 год – 00,00 тыс.руб.; бюджет Новосибирского района Новосибирской области 495 249,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2019 год – 22 204,62 тыс.руб., 2020 год – 44 266,23 тыс.руб., 2021 год – 33 135,1 тыс.руб. 2022 год – 81 451,9 тыс. руб.; 2023 год – 121 408,11 тыс. руб.; 2024 год – 57 862,5 тыс. руб.; 2025 год – 72 268,7 тыс.руб. |
| 10. | Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети «Интернет» | http://nsr.nso.ru/ |

2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Образовательное  пространство Новосибирского района Новосибирской области (далее – Новосибирского района) включает в себя 66 муниципальных образовательных учреждений (далее – образовательные учреждения), в том числе 23 дошкольных образовательных учреждения, 37 общеобразовательных учреждений, в которых обучается 20052 обучающихся (включая воспитанников дошкольных образовательных учреждений), 6 учреждений  дополнительного образования.

Сеть образовательных организаций сформировалась, в основном, в период, предшествующий переходу к рыночной экономике, и не имела достаточных ресурсов для своего поддержания и развития в последние годы. Введение новых норм и правил устройства образовательных объектов существенно подняло требования к помещениям образовательных учреждений и условиям пребывания в них обучающихся и сотрудников. В современных условиях по новому определены задачи обеспечения безопасности и создания здоровых условий нахождения обучающихся в образовательных учреждениях.

Создание безопасных условий пребывания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях является одной из приоритетных задач, установленных Стратегией социально-экономического развития Новосибирского района на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2018 г. № 3.

2.1. В ряде образовательных учреждений мягкая, шиферная и металлическая  кровля находится в ограниченно работоспособном состоянии и по требованиям строительных норм и правил периодически требует проведения ремонта. Кроме того, в результате систематического намокания кровель, замокают конструкции перекрытий, кирпичная кладка парапетов, образуются трещины на фасадах зданий. За период 2013-2018 годов в Новосибирском районе проведен ремонт кровель в 14 образовательных учреждениях. Вместе с тем, по итогам мониторинга, проведенного  МКУ УК ЕЗ ЖКХ, требуется проведение ремонта кровель еще в 24 образовательных учреждениях.

2.2. По итогам мониторинга в 31 образовательном учреждении системы автоматических пожарных сигнализаций (далее – системы АПС) эксплуатируются более 10 лет, системы значительно устарели и не менялись со дня монтажа, проведенного в период  2008-2009 годов. Требования к системам АПС значительно изменились и ужесточились: технические средства пожарной автоматики (пожарные извещатели, источники бесперебойного питания для пожарной автоматики, пожарные оповещатели, приборы приемно-контрольные пожарные и т.п.) должны иметь сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 53325–2012 (обновленная редакция). Согласно п. 5.1.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» при достижении предельного состояния (срока службы) АПС и ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию.

Проведение ремонта и модернизации систем АПС в образовательных учреждениях позволит создать условия, обеспечивающие прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, контроль за устранением последствий пожароопасных ситуаций, а также интеграцию действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия.

2.3. В соответствии  с частью  3  статьи  41  Федерального  закона                                 от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся, образовательное учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания вышеуказанной помощи. Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях, утвержден приказом Минздрава России от 05.11.2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». Помещения, предоставляемые образовательным учреждением, должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В связи с тем, что большинство зданий образовательных учреждений  были построены более 45 лет назад, в них не были предусмотрены помещения для размещения медицинских кабинетов (блоков). Поэтому требуется ремонт помещений для  обустройства медицинских кабинетов в 26 образовательных учреждениях.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель муниципальной программы:

Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных, современных условий  для обучающихся, направленных на повышение качества образования.

Задачи муниципальной программы:

Задача 1.

Проведение реконструкции, капитального ремонта кровель в образовательных учреждениях.

Задача 2.

Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

Задача 3.

Обеспечение медицинского наблюдения за обучающимися в образовательных учреждениях.

Задача 4.

Приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем реконструкции капитального ремонта, материального и технического оснащения действующих и строительства новых объектов образования.

Целевые индикаторы муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Выбор программных мероприятий обусловлен целью и задачами муниципальной программы и сформирован с учетом требований к санитарному состоянию и содержанию помещений  образовательных учреждений,  современной нормативной базы в сфере пожарной безопасности.

Для решения Задачи 1 «Проведение реконструкции, капитального ремонта кровель в образовательных учреждениях» запланировано проведение следующих основных мероприятий:

- реконструкция и капитальный ремонт кровель в образовательных учреждениях.

В рамках реализации муниципальной программы выполненные мероприятия позволят обеспечить комфортные условия пребывания обучающихся, воспитанников, работников в образовательных учреждениях.

Перечень образовательных учреждений по мероприятию  формируется управлением образования по заявкам образовательных учреждений, представленным в управление образования в срок до 1 октября, предшествующего очередному финансовому году.

Для формирования перечня образовательными учреждениями направляется заявка, с которой предоставляются следующие документы:

- заключение соответствующей организации о техническом состоянии и необходимости реконструкции или капитального ремонта кровель;

- проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ.

Реализацию программных мероприятий осуществляет МКУ УК ЕЗ ЖКХС на основании  муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключенных  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование за счёт средств бюджета Новосибирского района осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных решением о бюджете Новосибирского района на соответствующий финансовый год и плановый период.

Финансирование за счет средств бюджета Новосибирской области осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующей государственной программой Новосибирской области.

Для решения Задачи 2 «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях» запланировано проведение следующих основных мероприятий:

- ремонт системы АПС в образовательных учреждениях;

- модернизация системы АПС в образовательных учреждениях.

В рамках реализации муниципальной программы выполненные мероприятия позволят обеспечить безопасные условия пребывания обучающихся, воспитанников, работников в образовательных учреждениях, оборудованных современной системой АПС.

Перечень образовательных учреждений по каждому мероприятию  формируется управлением образования по заявкам образовательных учреждений, представленным в управление образования в срок до 1 октября, предшествующего очередному финансовому году.

Для формирования перечня образовательными учреждениями направляется заявка, с которой предоставляются документы:

-акт проверки ОНД и ПР по Новосибирскому району ГУ МЧС по НСО (при наличии);

-заключение соответствующей организации о техническом состоянии и необходимости ремонта либо модернизации системы АПС;

-проектно-сметная документация на проведение работ.

Реализацию программных мероприятий осуществляют образовательные учреждения на основании  государственных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключенных  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий за счёт средств бюджета Новосибирского района осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных решением о бюджете Новосибирского района на соответствующий финансовый и плановый период.

Финансирование за счет средств бюджета Новосибирской области осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующей государственной программой Новосибирской области.

Для решения Задачи 3 «Обеспечение медицинского наблюдения за обучающимися в образовательных учреждениях» запланировано проведение следующих основных мероприятий:

- ремонт помещений для создания медкабинетов;

- материально-техническое  оснащение медкабинетов.

В рамках реализации муниципальной программы выполненные мероприятия позволят обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к размещению и оснащению медкабинетов, качественное медицинское наблюдение за обучающимися в образовательных учреждениях.

Перечень образовательных учреждений по мероприятию  формируется управлением образования по заявкам образовательных учреждений, представленным в управление образования в срок до 1 октября, предшествующего очередному финансовому году.

Для формирования перечня образовательными учреждениями направляется заявка, с которой предоставляются документы:

- обоснование необходимости проведения ремонта помещений для создания медкабинетов;

- заключение соответствующей организации о техническом состоянии помещений (при наличии);

- проектно-сметная документация  на проведение ремонтных работ (при наличии).

Реализацию программных мероприятий осуществляют МКУ УК ЕЗ ЖКХС (в части проведения ремонта помещений) и образовательные учреждения (в части материально – технического оснащения медкабинетов) на основании государственных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий за счёт средств бюджета Новосибирского района осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных решением о бюджете Новосибирского района на соответствующий финансовый и плановый период.

Финансирование за счет средств бюджета Новосибирской области осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующей государственной программой Новосибирской области.

Для решения Задачи 4 «Приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем реконструкции капитального ремонта, материального и технического оснащения действующих и строительства новых объектов образования» запланировано проведение следующих основных мероприятий:

- капитальный ремонт помещений пищеблока;

- капитальный ремонт пола;

- установка ограждения;

- благоустройство детской площадки.

В рамках реализации муниципальной программы выполненные мероприятия позволят обеспечить безопасные условия пребывания обучающихся, воспитанников, работников в образовательных учреждениях.

Перечень образовательных учреждений по каждому мероприятию формируется управлением образования по заявкам образовательных учреждений, представленным в управление образования в срок до 1 октября, предшествующего очередному финансовому году.

Для формирования перечня образовательными учреждениями направляется заявка, с которой предоставляются документы:

- заключение соответствующей организации о техническом состоянии и необходимости выполнения ремонтных работ;

- проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ.

Реализацию программных мероприятий осуществляют МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» (в части проведения ремонта помещений) и образовательные учреждения на основании государственных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий за счёт средств бюджета Новосибирского района осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных решением о бюджете Новосибирского района на соответствующий финансовый и плановый период.

Финансирование за счет средств бюджета Новосибирской области осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующей государственной программой Новосибирской области».

Мероприятия муниципальной программы с указанием размера финансирования (с разбивкой по годам) представлены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Разработчиком муниципальной программы является управление образования.

Координатором муниципальной программы является заместитель Главы администрации Новосибирского района Новосибирской области по социальным вопросам.

Управление образования при реализации муниципальной программы выполняет следующие функции:

- общая координация деятельности участников муниципальной программы в пределах их компетенции, обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Новосибирского района и Новосибирской области, органов местного самоуправления;

- нормативно-правовое обеспечение реализации муниципальной программы;

- формирование перечней образовательных учреждений по мероприятиям муниципальной программы;

- мониторинг результатов реализации программныъх мероприятий;

- осуществление контроля за исполнением муниципальной программы, в том числе, за целевым и эффективным использованием финансовых средств и материально-технических ресурсов, направляемых на реализацию муниципальной программы.

Реализация программных мероприятий осуществляется управлением образования (в рамках межведомственного взаимодействия со структурными подразделениями администрации Новосибирского района), МКУ УК ЕЗ ЖКХС, образовательными учреждениями.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы управление образования ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития, промышленности и торговли администрации района в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным постановлением администрации района от 19.10.2018 г. № 1119-па:

- отчет о ходе реализации (о реализации) муниципальной программы, согласованный с отделом учета и отчетности администрации района;

- информацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Предполагается ежегодная корректировка и доработка мероприятий муниципальной программы.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области» |
| --- | --- |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

муниципальной программы Новосибирского  района Новосибирской области

«Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений

Новосибирского района Новосибирской области»

тыс.руб.

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Всего по муниципальной программе | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных, современных условий для обучающихся, направленных на повышение качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение реконструкции, капитального ремонта кровель в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция и капитальный ремонт кровель в образовательных учреждениях | Сумма затрат, в том числе*: | 12 031,30 | 10 138,40 | 7 562,64 | 5 764,41 | 25 997,18 | 15 315,59 | 20 315,59 | 109 474,82 | МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | 4 307,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 307,30 |  |
|  |  | бюджет Новосибирского района | 7 724,00 | 10 138,4 | 7 562,64 | 5 764,41 | 25 997,18 | 15 315,59 | 20 315,59 | 96 154,97 |  |
|  |  | бюджет Новосибирского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 867,42 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| 1.2. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт системы АПС в образовательных учреждениях | Сумма затрат, в том числе*: | 870,30 | 00,00 | 352,20 | 0,0 | 1 038,75 | 1 583,75 | 1 583,75 | 6 299,05 | МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ |
|  |  | бюджет Новосибирского района | 870,30 | 00,00 | 352,20 | 0,0 | 1 038,75 | 1 583,75 | 1 583,75 | 6 299,05 |  |
| 1.2.2 | Модернизация системы АПС в образовательных учреждениях | Сумма затрат, в том числе: | 13 610,32 | 2 345,70 | 2 948,30 | 5 941,66 | 322,41 | 1 409,30 | 1 409,30 | 41 597,31 | МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ |
|  |  | бюджет Новосибирского района | 13 610,32 | 2 345,70 | 2 948,30 | 5 941,66 | 322,41 | 1 409,30 | 1 409,30 | 41 597,31 |  |
| 1.3. Обеспечение медицинского наблюдения за обучающимися в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ремонт помещений для создания медкабинетов | Сумма затрат, в том числе: | 00,00 | 1 294,83 | 00,00 | 0,0 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 3 313,83 | МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ |
|  |  | бюджет Новосибирского района | 00,00 | 1 294,83 | 00,00 | 0,0 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 3 313,83 |  |
| 1.3.2 | Материально-техническое оснащение медкабинетов | Сумма затрат, в том числе: | 00,00 | 1 071,14 | 120,00 | 0,0 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 2 139,14 | МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ |
|  |  | бюджет Новосибирского района | 00,00 | 1 071,14 | 120,00 | 0,0 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 2 139,14 |  |
| 1.4. Приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем реконструкции, капитального ремонта, материального и технологического оснащения действующих и строительства новых объектов образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Проведение сноса, строительства, реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, освещения в образовательных организациях | Сумма затрат, в том числе: | 00,00 | 23 818,83 | 21 262,16 | 62 148,80 | 88 106,85 | 35 065,86 | 44 472,06 | 276 001,07 | МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ |
|  |  | федеральный бюджет: | 0,00 | 0,00 | 1 633,50 | 1 657,50 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 3 291,00 |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | 0,00 | 0,00 | 68,10 | 69,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,20 |  |
|  |  | бюджет Новосибирского района | 0,00 | 23 818,83 | 19 560,56 | 60 422,20 | 88 106,85 | 35 065,86 | 44 472,06 | 276 001,07 |  |
| 1.4.2 | Замена оконных блоков, дверей, приобретение нового оборудования, пожарных лестниц | Сумма затрат, в том числе: | 00,00 | 5 597,30 | 2 591,40 | 9 323,62 | 4 943,92 | 3 499,00 | 3 499,00 | 28 009,32 | МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ |
|  |  | бюджет Новосибирского района | 00,00 | 5 597,30 | 2 591,40 | 7 667,43 | 4 943,92 | 3 499,00 | 3 499,00 | 28 009,32 |  |
|  | Всего по муниципальной программе: | Сумма затрат, в том числе: | 26 511,92 | 44 266,23 | 34 836,70 | 83 178,49 | 121 408, 11 | 57 862,50 | 72 268,70 | 466 834,57 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 1 633,5 | 1 657,50 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 3 291,00 |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | 4 307,30 | 00,00 | 68,10 | 69,10 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 4 444,50 |  |
|  |  | бюджет Новосибирского района | 22 204,62 | 44 266,23 | 33 135,1 | 81 451,90 | 121 408, 11 | 57 862,5 | 72 268,70 | 466 834,57 |  |

Используемы сокращения:

ОУ – образовательные учреждения;

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» - Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства»;

АПС – автоматическая пожарная сигнализация;

БМТО – МКУ Новосибирского района «Центр БМТО».

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области» |
| --- | --- |

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений в

Новосибирском районе Новосибирской области»

тыс.руб.

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Всего по муниципальной программе | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных, современных условий для обучающихся, направленных на повышение качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение реконструкции, капитального ремонта кровель в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция и капитальный ремонт кровель в образовательных учреждениях | Сумма затрат, в том числе*: | 12 031,30 | 10 138,40 | 7 562,64 | 5 764,41 | 25 997,18 | 15 315,59 | 20 315,59 | 109 474,82 | МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | 4 307,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 307,30 |  |
|  |  | бюджет Новосибирского района | 7 724,00 | 10 138,4 | 7 562,64 | 5 764,41 | 25 997,18 | 15 315,59 | 20 315,59 | 96 154,97 |  |
|  |  | бюджет Новосибирского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 867,42 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| 1.2. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт системы АПС в образовательных учреждениях | Сумма затрат, в том числе*: | 870,30 | 00,00 | 352,20 | 0,0 | 1 038,75 | 1 583,75 | 1 583,75 | 6 299,05 | МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ |
|  |  | бюджет Новосибирского района | 870,30 | 00,00 | 352,20 | 0,0 | 1 038,75 | 1 583,75 | 1 583,75 | 6 299,05 |  |
| 1.2.2 | Модернизация системы АПС в образовательных учреждениях | Сумма затрат, в том числе: | 13 610,32 | 2 345,70 | 2 948,30 | 5 941,66 | 322,41 | 1 409,30 | 1 409,30 | 41 597,31 | МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ |
|  |  | бюджет Новосибирского района | 13 610,32 | 2 345,70 | 2 948,30 | 5 941,66 | 322,41 | 1 409,30 | 1 409,30 | 41 597,31 |  |
| 1.3. Обеспечение медицинского наблюдения за обучающимися в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ремонт помещений для создания медкабинетов | Сумма затрат, в том числе: | 00,00 | 1 294,83 | 00,00 | 0,0 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 3 313,83 | МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ |
|  |  | бюджет Новосибирского района | 00,00 | 1 294,83 | 00,00 | 0,0 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 3 313,83 |  |
| 1.3.2 | Материально-техническое оснащение медкабинетов | Сумма затрат, в том числе: | 00,00 | 1 071,14 | 120,00 | 0,0 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 2 139,14 | МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ |
|  |  | бюджет Новосибирского района | 00,00 | 1 071,14 | 120,00 | 0,0 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 2 139,14 |  |
| 1.4. Приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем реконструкции, капитального ремонта, материального и технологического оснащения действующих и строительства новых объектов образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Проведение сноса, строительства, реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, освещения в образовательных организациях | Сумма затрат, в том числе: | 00,00 | 23 818,83 | 21 262,16 | 62 148,80 | 88 106,85 | 35 065,86 | 44 472,06 | 276 001,07 | МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ |
|  |  | федеральный бюджет: | 0,00 | 0,00 | 1 633,50 | 1 657,50 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 3 291,00 |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | 0,00 | 0,00 | 68,10 | 69,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,20 |  |
|  |  | бюджет Новосибирского района | 0,00 | 23 818,83 | 19 560,56 | 60 422,20 | 88 106,85 | 35 065,86 | 44 472,06 | 276 001,07 |  |
| 1.4.2 | Замена оконных блоков, дверей, приобретение нового оборудования, пожарных лестниц | Сумма затрат, в том числе: | 00,00 | 5 597,30 | 2 591,40 | 9 323,62 | 4 943,92 | 3 499,00 | 3 499,00 | 28 009,32 | МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ |
|  |  | бюджет Новосибирского района | 00,00 | 5 597,30 | 2 591,40 | 7 667,43 | 4 943,92 | 3 499,00 | 3 499,00 | 28 009,32 |  |
|  | Всего по муниципальной программе: | Сумма затрат, в том числе: | 26 511,92 | 44 266,23 | 34 836,70 | 83 178,49 | 121 408, 11 | 57 862,50 | 72 268,70 | 466 834,57 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 1 633,5 | 1 657,50 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 3 291,00 |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | 4 307,30 | 00,00 | 68,10 | 69,10 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 4 444,50 |  |
|  |  | бюджет Новосибирского района | 22 204,62 | 44 266,23 | 33 135,1 | 81 451,90 | 121 408, 11 | 57 862,5 | 72 268,70 | 466 834,57 |  |

Используемы сокращения:

ОУ – образовательные учреждения;

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» - Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства»;

АПС – автоматическая пожарная сигнализация;

БМТО – МКУ Новосибирского района «Центр БМТО».