ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Новосибирского района Новосибирской области

«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе

Новосибирской области на 2022-2025 годы»

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы» (далее – муниципальная программа, Программа). |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, решение Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 10.03.2016 г. № 4 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании социально - экономического развития Новосибирского района Новосибирской области», постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области». |
| 3. | Разработчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управление культуры Новосибирского района». |
| 4. | Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Носов С.А. |
| 5. | Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | - Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управление культуры Новосибирского района»; - муниципальные учреждения культуры Новосибирского района Новосибирской области, учредителями которых являются органы местного самоуправления Новосибирского района Новосибирской области (администрация Новосибирского района Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области). |
| 6. | Цели и задачи муниципальной программы | Цель муниципальной программы: Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Новосибирского района Новосибирской области. Задачи муниципальной программы: - создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения; - выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям. |
| 7. | Целевые индикаторы муниципальной программы, выраженные в количественно измеримых показателях | - формирование единого культурного пространства; - создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры позволят достичь к 2025 году следующих показателей: - повышение степени удовлетворенности населения, пользующегося услугами отрасли культуры, качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры до уровня 90 %; - - достижение 15 % охвата детского населения от 5 до 18 лет художественно-эстетическим образованием в детских школах искусств; - - достижение 30 % охвата детского населения мероприятиями отрасли культуры. - Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством будет характеризоваться: - - увеличением доли муниципальных объектов культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии с 42 до 75 %; - - вводом новых муниципальных объектов культуры; -увеличением количества участников клубных формирований до 14500 человек, что составит 10 % общей численности населения района; В целях укрепления имиджа Новосибирского района Новосибирской области будет активизирована работа по представлению отрасли культуры Новосибирского района Новосибирской области в Новосибирской области и российских регионах. |
| 8. | Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2022-2025 годы. |
| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области, бюджета муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области о бюджете Новосибирского района на очередной финансовый год. Объем средств финансирования Программы составляет 306 631,16 тыс. рублей *, в том числе: 2022 год – 47 121,89 тыс. руб.; 2023 год – 166 263,03 тыс. руб.; 2024 год – 42 816,38 тыс. руб.; 2025 год – 50 429,86 тыс. руб. Бюджет Новосибирского района Новосибирской области 297 818,6 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 46 412,68 тыс. руб.; 2023 год – 161 757,76 тыс. руб.; 2024 год – 41 023,26 тыс. руб.; 2025 год – 48 624,9 тыс. руб. Софинансирование из местных бюджетов муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области 8 812,56 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 709,21 тыс. руб.; 2023 год – 4 505,27 тыс. руб.; 2024 год – 1 793,12 тыс. руб.; 2025 год – 1 804,96 тыс. руб. * прогнозное финансирование |
| 10. | Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | https://nsr.nso.ru/page/487 |

2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 10.03.2016 г. № 4 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области», постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области».

В настоящее время в Новосибирском районе Новосибирской области      (далее - район) осуществляет свою деятельность 30 учреждений культурно-досуговой сферы и дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Из них: 19 учреждений культурно-досугового типа, централизованная библиотечная система (35 филиалов), 10 учреждений дополнительного образования детей с количеством учащихся в них 2384 чел. В учреждениях культурно-досугового типа района созданы и работают 490 клубных формирований и объединений по интересам в том числе 273-детских, в которых занимается 9 481 человек, в том числе 4 898 детей. 34 творческих коллектива имеют почётное звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив».

Для развития творческого потенциала в районе ежегодно проводятся фестивали и конкурсы. Так, традиционными стали вокальный фестиваль-конкурс «Метелица», конкурс эстрадной песни «Золотой микрофон», детский хореографический фестиваль «Жар-птица», фольклорный фестиваль «Живой источник», фестиваль вокально - инструментальных ансамблей «Каскад», фестиваль хоровых коллективов «Сибирское раздолье», фестиваль-конкурс «Комедианты», который собрал самодеятельные театры района. За 2021 год участниками этих творческих форумов стали около 1500 человек разных возрастных категорий.

Только за 2021 год творческие коллективы, имеющие звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» свыше ста раз становились Лауреатами и дипломантами международных, всероссийских и областных фестивалей и конкурсов.

В течение последних пяти лет 26 человек стали Лауреатами стипендии Губернатора Новосибирской области для одаренных детей в области культуры и искусства.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, отрасль культуры Новосибирского района Новосибирской области (далее – отрасль культуры района) нуждается в более интенсивной поддержке.

По данным исследований министерства культуры Российской Федерации отмечается снижение значения духовно-нравственных ценностей для населения, особенно для молодежи, усиление ценностей общества потребления, нигилизм по отношению к прошлому, недооценка традиций российской культуры и некритичное заимствование стереотипов «западной культуры». В этой связи особенно возрастает роль государства в поддержке сферы культуры, являющейся основой для нравственного и духовного развития общества.

Анализ текущей ситуации в отрасли культуры района выявил ряд проблем, без разрешения которых невозможно динамичное и социально-значимое развитие культуры в районе.

По результатам независимой оценки качества условий деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, проведенного в 2018-2020 годах при Министерстве культуры Новосибирской области, свидетельствуют о недостаточной удовлетворенности населения Новосибирского района объемом и уровнем предоставляемых культурно - досуговых услуг, а также оснащением муниципальных учреждений культуры.

Зачастую отмечается недостаточный уровень информирования населения, в том числе в сети Интернет, о мероприятиях и услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры. Собственные веб-сайты имеют 100 % учреждений культуры района, но содержащаяся в них информация не всегда отличается актуальным состоянием. Необходимо создавать систему работы со средствами массовой информации, стимулировать их к пропаганде культуры, искусства, моральных ценностей.

Инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства муниципальных учреждений культуры не соответствуют современным требованиям предоставления услуг в отрасли культуры. В целях снижения неэффективных расходов, приведения объектов культуры в нормативное состояние, ликвидации ветхих и аварийных объектов проведен анализ сети учреждений культуры:

75 объектов культуры района расположены в 69 зданиях. В настоящее время 16 зданий муниципальных учреждений культуры имеют износ более 70 %,               22 здания требуют капитального ремонта, 2 объекта имеют ветхое или аварийное состояние, что составляет 58 % от общего количества зданий.

Недостаточно развитая материально-техническая база муниципальных учреждений культуры увеличивает разрыв между культурными потребностями населения района и возможностями их удовлетворения.

Обозначенные проблемы в отрасли культуры района подтверждают необходимость оказания масштабной поддержки в целях модернизации и развития инфраструктуры объектов культуры района, сохранения культурных ценностей, создания условий для творчества, доступности культурных услуг и ценностей для всех жителей района.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требует сбалансированного решения вопросов, связанных с сохранением и развитием культурного потенциала района, а также с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступности услуг организаций культуры, создание условий для развития творчества.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Новосибирского района Новосибирской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения;

- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям.

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы определены и приведены в Приложении 1.

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Основные мероприятия муниципальной программы.

Перечень планируемых программных мероприятий с расшифровкой по территориям приведены в Приложении 2 к муниципальной программе.

В программные мероприятия могут включаться объекты, собственниками которых являются администрация Новосибирского района Новосибирской области или администрации муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области.

Отбор объектов, собственником которых является администрация Новосибирского района Новосибирской области, определение объемов финансирования для включения в программные мероприятия, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области осуществляется администрацией Новосибирского района Новосибирской области.

Отбор объектов, собственниками которых являются администрации муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области, определение объемов финансирования для включения в программные мероприятия для проведения строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта осуществляется на основании предложений, поступивших от соответствующих муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области, при соблюдении следующих условий:

1) наличие утвержденной проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, имеющей положительное экспертное заключение государственной экспертизы;

2) наличие разрешения на строительство, реконструкцию (в случае если получение такого разрешения предусмотрено законодательством);

3) подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области не менее 5 % от размера выделяемых средств.

Отбор объектов, собственниками которых являются администрации муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области, определение объемов финансирования для включения в иные программные мероприятия осуществляется на основании предложений, поступивших от соответствующих муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области, при соблюдении следующих условий:

- обоснование необходимости проведения мероприятия;

2) подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области не менее 5 % от размера выделяемых средств

4.2  Финансовое обеспечение муниципальной программы.

Программа финансируется за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области, бюджетов муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области.

Сводные финансовые затраты приведены в Приложении 2 к муниципальной программе.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с перечнем планируемых к реализации мероприятий программы на очередной финансовый год и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области» на соответствующий год.

Расходование средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы для проведения строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта, осуществляется:

- на основании муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключаемых на поставку товаров, выполнение работ для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г.                № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- при наличии выполненных работ по мероприятиям муниципальной программы, подтвержденных унифицированными формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (актами выполненных работ, счетами-фактурами), и (или) распорядительных документов заказчика, обосновывающих необходимость авансирования поставщиков, подрядчиков, исполнителей по контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях приобретения материалов, комплектующих изделий и оборудования;

- при наличии положительного заключения строительного контроля по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) указанным в п.п.1 п.4.2.Раздела 4 муниципальной программы;

- при отсутствии неиспользованных остатков ранее перечисленных межбюджетных трансфертов на эти цели;

- путем предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы на основании соглашений, заключенных между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрациями муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области.

Расходование средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы для проведения текущего ремонта, разработки или корректировки проектно-сметной документации, оказания услуг государственной экспертизы осуществляется:

- на основании муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключаемых на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- при наличии выполненных работ (оказанных услуг) по мероприятиям муниципальной программы, подтвержденных унифицированными формами        № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (актами выполненных работ, счетами-фактурами) или актами об оказанных услугах, и (или) распорядительных документов заказчика, обосновывающих необходимость авансирования поставщиков, подрядчиков, исполнителей по контрактам и (или) гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях приобретения материалов, комплектующих изделий и оборудования;

- при отсутствии неиспользованных остатков ранее перечисленных межбюджетных трансфертов на эти цели;

- путем предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий Программы на основании соглашений, заключенных между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрациями муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области.

Расходование средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию иных мероприятий муниципальной программы в том числе на приобретение оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов, мебели, оргтехники осуществляется:

- на основании муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключаемых на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- при наличии документов, подтверждающих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по заключенным муниципальным контрактам;

- при отсутствии неиспользованных остатков ранее перечисленных межбюджетных трансфертов на эти цели;

- путем предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий Программы на основании решения администрации Новосибирского района Новосибирской области и соглашений, заключенных между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрациями муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области.

Соглашения, указанные в настоящем разделе муниципальной программы должны содержать следующие положения:

- целевое назначение межбюджетных трансфертов с указанием наименований мероприятий муниципальной программы;

- размер межбюджетных трансфертов бюджету местного поселения, объем финансирования за счет средств местного бюджета;

- сроки перечисления межбюджетных трансфертов;

- форму, сроки и порядок представления отчетности об исполнении соглашения администрацией муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области;

- осуществление контроля за соблюдением органом местного самоуправления муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области условий предоставления межбюджетных трансфертов;

- порядок и сроки возврата межбюджетных трансфертов в случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

- основания и порядок внесения изменений в соглашение;

- долю софинансирования из бюджета местного поселения Новосибирского района Новосибирской области не менее 5 % от объема финансирования на указанные цели;

- в случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области на софинансирование мероприятий Программы, ниже установленного уровня, размер межбюджетных трансфертов подлежит сокращению пропорционально снижению объема софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области;

- иные положения, установленные сторонами соглашения (при необходимости).

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основным исполнителем мероприятий муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управление культуры Новосибирского района», а также муниципальные учреждения, учредителями которых являются органы местного самоуправления района (администрация Новосибирского района Новосибирской области, администрации сельских муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области).

Координатором муниципальной программы является заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области по социальным вопросам, обеспечивающий общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы.

- Координатор программы осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными районными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления Новосибирского района Новосибирской области.

- Координатор при реализации программы выполняет следующие функции:

- - общая координация деятельности участников программы в пределах их компетенции, обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Новосибирского района Новосибирской области, органов местного самоуправления;

- - нормативно-правовое обеспечение реализации программы;

- - мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- - осуществление контроля исполнения программы, в т.ч. за целевым и эффективным использованием финансовых средств и материально-технических ресурсов, направляемых на реализацию программы.

- Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Новосибирского района Новосибирской области, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Программа носит комплексный характер, направленный на повышение качества жизни граждан, развитие культурной и духовной сфер жизни общества, повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Новосибирского района. Новое качество предоставления услуг в сфере культуры является важным фактором социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области и повышения качества жизни населения.

- Основными результатами реализации Программы, характеризующими эффективность решения задачи по созданию условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения, станут:

- формирование единого культурного пространства;

- создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры позволят достичь к 2025 году следующих показателей:

- повышение степени удовлетворенности населения, пользующегося услугами отрасли культуры, качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры до уровня 90 %;

- - достижение 15 % охвата детского населения в возрасте от 5 до 18 лет художественно-эстетическим образованием в детских школах искусств;

- - достижение 30 % охвата детского населения мероприятиями отрасли культуры.

- Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством будет характеризоваться:

- - увеличением доли муниципальных объектов культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии с 42 до 75 %;

- -увеличением количества участников клубных формирований до                  14500 человека, что составит 10 % от общей численности населения района.

В целях укрепления имиджа района будет активизирована работа по представлению отрасли культуры района в российских регионах. Помимо непосредственных результатов реализации Программы, ожидается получить следующие эффекты:

- Социальные:

1. Реализация Программы повысит социальный оптимизм населения района.

2. Увеличится спектр предоставляемых населению услуг.

3. Будет охвачено дополнительно услугами отрасли культуры более 6000 жителей.

- 4. Повысится информированность населения о событиях в сфере культуры.

- 5. Сократится отставание сел района в качестве предоставляемых населению культурных услуг.

- Экономические:

- 1. За время реализации Программы доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, снизится с 58 до 17 %, что в свою очередь позволит сократить расходы на текущее содержание и безопасность эксплуатации зданий учреждений культуры.

- 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры позволит расширить спектр платных услуг, предоставляемых учреждениями культуры, а также предоставлять их более эффективно.

В целом реализация Программы будет способствовать созданию условий для воспитания духовности и нравственности населения, выработке потребности у населения в высокой культуре.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей, посредством непрерывного мониторинга реализуемых мероприятий Программы.

Критерием социально-экономической эффективности Программы будет являться степень достижения её стратегической цели при заданных затратах. Эффективность реализации Программы будет обеспечена достижением целевых показателей, четкой организацией и контролем за полнотой и своевременностью исполнения мероприятий Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе                 Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства

в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы»

| № п/п | Цель, задача | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы | Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год _ | 2025 год |
| Цель 1. Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Новосибирского района Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | задача 1. Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения | доля муниципальных объектов культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 42 | 47 | 58 | 67 | 75 |
|  |  | количество участников клубных формирований от общей численности населения района | % | 8,4 | 8,6 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
|  |  | Охват детского населения мероприятиями отрасли культуры | % | 18,8 | 20,0 | 23,0 | 26,0 | 30,0 |
| 1.2 | Задача 2. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям. | охват детского населения в возрасте от 5 до 18 лет художественно-эстетическим образованием в детских школах искусств | % | 13,5 | 13,7 | 14,0 | 14,5 | 15,0 |
|  |  | степень удовлетворенности населения, пользующего услугами отрасли культуры, качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры | % | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 |

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе                      Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы»

тыс.руб.

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  | Всего по муниципаль-ной программе |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
| - Цель: - Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Новосибирского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задачи: - 1.1. Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в части капитального ремонта, реконструкции, разработки ПСД | Сумма затрат, в том числе: | 41 954,81 | 153 316,53 | 36 856,54 | 37 907,39 |  |  | 270 035,27 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрации МО района |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | 41 271,92 | 149 106,0 | 35 240,0 | 36 424,03 |  |  | 262 041,95 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | 682,89 | 4 210,53 | 1 616,54 | 1 483,36 |  |  | 7 993,32 |  |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт оконных блоков (замена на пластиковые) ДК с.Криводановка МКУ КДиСО с.Криводановка Криводановский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | 1 195,73 | - | - | - |  |  | 1 195,73 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | 1 135,95 | - | - | - |  |  | 1 135,95 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | 59,78 | - | - | - |  |  | 59,78 |  |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт отмостки здания ДК с.Криводановка МКУ КДиСО с.Криводановка Криводановский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | 3 069,34 | - | - | - |  |  | 3 069,34 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | 2 915,87 | - | - | - |  |  | 2 915,87 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | 153,47 | - | - | - |  |  | 153,47 |  |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт фойе 2-го этажа, вентиляционной системы, ремонт коридоров ДК с.Криводановка МКУ КДиСО с.Криводановка Криводановский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - | 8 947,37 | - | - |  |  | 8 947,37 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | 8 500,0 | - | - |  |  | 8 500,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | 447,37 | - | - |  |  | 447,37 |  |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт помещений клуба с.Марусино МКУ КДиСО с.Криводановка Криводановский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 2 105,26 |  |  | 2 105,26 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 105,26 |  |  | 105,26 |  |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт кровли ДК с.Береговое МКУ Социально-культурное объединение «Боровское» Боровской сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - |  |  | - | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт клуба п.Прогресс МКУ Социально-культурное объединение «Боровское» Боровской сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - |  |  | - | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт санузлов ДК с.Боровое МКУ Социально-культурное объединение «Боровское» Боровской сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | 880,0 | - | - | - |  |  | 880,0 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | 836,0 | - | - | - |  |  | 836,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | 44,0 | - | - | - |  |  | 44,0 |  |
| 1.1.9 | Капитальный ремонт отмостки клуба п.Прогресс МКУ Социально-культурное объединение «Боровское» Боровской сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - |  |  | - | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 1.1.10 | Реконструкция МКУ «Ленинский Дом культуры» с.Ленинское, Морской сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | 25 650,46 | 12 500,0 | 6 673,11 | - |  |  | 44 823,57 | Администрация Новосибирского района Новосибирской области; МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; МКУ Новосибирского района Новосибирской области "УК ЕЗ ЖКХС" |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | 25 650,46 | 12 500,0 | 6 339,46 | - |  |  | 44 489,92 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 333,65 | - |  |  | 333,65 |  |
| 1.1.11 | Замена внутренней системы отопления ДК п.Садовый МКУ Культурный центр «Садовый» Станционный сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - |  |  | - | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 1.1.12 | Замена пола в зрительном зале, кабинете директора, театральном классе, в вестибюле ДК п.Садовый МКУ Культурный центр «Садовый» Станционный сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - | - |  | 2 105,26 |  |  | 2 105,26 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 105,26 |  |  | 105,26 |  |
| 1.1.13 | Замена кресел в зрительном зале ДК п.Садовый МКУ Культурный центр «Садовый» Станционный сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 2105,26 |  |  | 2 105,26 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 105,26 |  |  | 105,26 |  |
| - 1.1.14 | Ремонт и отделка фасада здания ДК п.Садовый МКУ Культурный центр «Садовый» Станционный сельсовет | - Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 421,05 | - 421,05 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | - бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 400,0 | - 400,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 21,05 | - 21,05 |  |  |  |
| - 1.1.15 | Замена уличных и межкомнатных дверей, косметический ремонт кабинетов, фойе, вестибюля ДК п.Садовый МКУ Культурный центр «Садовый» Станционный сельсовет | - Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 526,32 | - 526,32 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | - бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 500,0 | - 500,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 26,32 | - 26,32 |  |  |  |
| - 1.1.16 | - Капитальный ремонт входной группы здания МКУ Культурно-досуговый центр ст.Мочище - Станционный сельсовет | - Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 315,79 | - 315,79 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | - бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 300,0 | - 300,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 15,79 | - 15,79 |  |  |  |
| - 1.1.17 | - Капитальный ремонт крыльца запасного выхода здания МКУ Культурно-досуговый центр ст.Мочище - Станционный сельсовет | - Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 210,53 | - 210,53 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | - бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 200,0 | - 200,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 10,53 | - 10,53 |  |  |  |
| - 1.1.18 | Услуги по разработке проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на капитальный ремонт ДК «Восход» п.Сосновка МКУ Социально-культурное объединение «Вместе» п.Красный Яр Кубовинский сельсовет | - Сумма затрат, в том числе: | - 1 578,95 | - - | - - | - - | - 1 578,95 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | - бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - 1 500,0 | - - | - - | - - | - 1 500,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - 78,95 | - - | - - | - - | - 78,95 |  |  |  |
| - 1.1.19 | Капитальный ремонт ДК «Восход» п.Сосновка МКУ Социально-культурное объединение «Вместе» п.Красный Яр - Кубовинский сельсовет | - Сумма затрат, в том числе: | - - | - 42 105,26 | - 13 157,9 | - - | - 55 263,16 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | - бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 40 000,0 | - 12 500,00 | - - | - 52 500,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 2 105,26 | - 657,9 | - - | - 2 763,16 |  |  |  |
| - 1.1.20 | - Капитальный ремонт фундамента, отмостки и частичной замены кирпичной облицовки стен ДК п.Красный Яр МКУ Социально-культурное объединение «Вместе» п.Красный Яр, Кубовинский сельсовет | - Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 842,1 | - 842,1 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | - бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 800,0 | - 800,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 42,1 | - 42,1 |  |  |  |
| - 1.1.21 | - Капитальный ремонт кровли ДК п.Степной МКУ Социально-культурное объединение «Вместе» п.Красный Яр, Кубовинский сельсовет | - Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - 1 578,95 | - - | - 1 578,95 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | - бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - 1 500,0 | - - | - 1 500,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - 78,95 | - - | - 78,95 |  |  |  |
| - 1.1.22 | - Реконструкция ДК п.Элитный (1 этап), Мичуринский сельсовет | - Сумма затрат, в том числе: | - - | - 6 315,79 | - - | - - | - 6 315,79 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - Администрация Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | - бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 6 000,0 | - - | - - | - 6 000,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 315,79 | - - | - - | - 315,79 |  |  |  |
| - 1.1.23 | - Капитальный ремонт Дома культуры п.Мичуринский, Мичуринский сельсовет | - Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 4 446,95 | - 4 446,95 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - Администрация Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | - бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 4 224,6 | - 4 224,6 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 222,35 | - 222,35 |  |  |  |
| - 1.1.24 | - Капитальный ремонт системы вентиляции с восстановлением светоаэрационных проёмов в помещениях зрительного зала и сцены ДК п.Элитный, Мичуринский сельсовет | - Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - 1 105,26 | - - | - 1 105,26 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - Администрация Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | - бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - 1 050,0 | - - | - 1 050,0 |  |  |  |
|  |  | - бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - 55,25 | - - | - 55,26 |  |  |  |
| - 1.1.25 | - Капитальный ремонт входной группы и установка лестницы для обеспечения пожарной безопасности ДК п.Железнодорожный, Березовский сельсовет | - Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 5 418,04 | - 5 418,04 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - Администрация Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | - бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 5 147,14 | - 5 147,14 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 270,9 | - 270,9 |  |  |  |
| - 1.1.26 | - Капитальный ремонт ДК п.Железнодорожный (поэтапный), Березовский сельсовет | - Сумма затрат, в том числе: | - - | - 10 526,32 | - 6 315,79 | - 6 370,83 | - 23 212,94 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - Администрация Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | - бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 10 000,0 | - 6 000,0 | - 6 052,29 | - 22 052,29 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 526,32 | - 315,79 | - 318,54 | - 1 160,65 |  |  |  |
| - 1.1.27 | - Завершение ремонта входной группы для лиц с ОВЗ - МБУДО ДХШ - р.п. Краснообск | - Сумма затрат, в том числе: | - - | - 806,0 | - - | - - | - 806,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | - бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 806,0 | - - | - - | - 806,0 |  |  |  |
| - 1.1.28 | - Ремонт по замене полового покрытия в помещениях МБУДО ДШИ с.Верх-Тула | Сумма затрат, в том числе: | - - | - 300,0 | - - | - - | - 300,0 |  |  | - Администрация Новосибирского района Новосибирской области; МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; МКУ Новосибирского района Новосибирской области "УК ЕЗ ЖКХС"Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 300,0 | - - | - - | - 300,0 |  |  |  |
| - 1.1.29 | - Работы по замене кровли здания МБУДО ДШИ с.Верх-Тула | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - 1 000,0 | - - | - 1 000,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - 1 000,0 | - - | - 1 000,0 |  |  |  |
|  | - Работы по облицовке фасада здания металлическим сайдингом или керамогранитом МБУДО ДШИ с.Верх-Тула | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - 700,54 | - - | - 700,54 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - 700,54 | - - | - 700,54 |  |  |  |
| - 1.1.30 | - Капитальный ремонт крыльца и установки пандуса на входную группу здания МБУДО ДШИ с.Верх-Тула | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - 300,0 | - - | - 300,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - 300,0 | - - | - 300,0 |  |  |  |
| - 1.1.31 | - Капитальный ремонт здания по адресу с.Раздольное, ул. Ленина 2/2 с | Сумма затрат, в том числе: | - - | - 40 000,0 | - - | - - | - 40 000,0 |  |  | - Администрация Новосибирского района Новосибирской области; МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; МКУ Новосибирского района Новосибирской области "УК ЕЗ ЖКХС" |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 40 000,0 | - - | - - | - 40 000,0 |  |  |  |
| - 1.1.32 | - Работы по переоборудованию санитарной комнаты для создания условий доступности для инвалидов МКУДО ДШИ - д.п. Кудряшовский | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - 300,0 | - - | - 300,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - 300,0 | - - | - 300,0 |  |  |  |
| - 1.1.33 | - Текущий ремонт крыльца, покрытия пола в помещении, покраска стен и потолков МКУДО ДШИ - д.п. Кудряшовский | Сумма затрат, в том числе | - - | - - | - - | - 850,0 | - 850,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 850,0 | - 850,0 |  |  |  |
| - 1.1.34 | - Выполнение работ по укладке танцевального покрытия в классе хореографии, частичная замена линолеума здания МБУ ДО ДШИ - с. Ярково | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 210,0 | - 210,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 210,0 | - 210,0 |  |  |  |
| - 1.1.35 | - Капитальный ремонт кровли здания МКУДО ДШИ с.Раздольное | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 3 000,0 | - 3 000,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 3 000,0 | - 3 000,0 |  |  |  |
| - 1.1.36 | - Ремонт фасада здания МКУДО ДШИ с.Раздольное | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - - | - - |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |
| - 1.1.37 | - Разработка проектно-сметной документации на ремонт отмостки здания МКУДО ДШИ с.Раздольное | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - - | - - |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |
| - 1.1.38 | - Ремонт отмостки здания МКУДО ДШИ с.Раздольное | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - 1 500,0 | - - | - 1 500,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - 1 500,0 | - - | - 1 500,0 |  |  |  |
| - 1.1.39 | - Разработка ПСД Ярковская сельская библиотека МКУ Новосибирского района "ЦБС" | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - 430,0 | - - | - 430,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | - бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - 430,0 | - - | - 430,0 |  |  |  |
| - 1.1.40 | - Ремонтные работы (Демонтаж двух холодных веранд-пристроек и строительство новых веранд центрального и запасного входов в библиотеку) Ярковская сельская библиотека МКУ Новосибирского района "ЦБС" | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 2 000,0 | - 2 000,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | - бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 2 000,0 | - 2 000,0 |  |  |  |
| - 1.1.41 | - Ремонт помещения Издревинской сельской библиотеки (собственник администрации Новолуговского с/с) | - Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - - | - - |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | - бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |
| - 1.1.42 | - Текущий ремонт помещений Боровской сельской библиотеки (собственник администрации Боровского с/с) | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - - | - - |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |
| - 1.1.43 | - Капитальный ремонт кровли (совместно с ДК «Восход» с.Сосновка, Кубовинский с/с); - текущий ремонт помещения Сосновской - сельской библиотеки. - (собственник помещения администрация Новосибирского района Новосибирской области, МКУ «ЦБС» оперативное управление) | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - - | - - |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Новосибирского района Новосибирской области; Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |
| - 1.1.44 | - Текущий ремонт помещения - Кудряшовской сельской библиотеки (Собственник помещения администрация новосибирского района, оперативное управление СОШ №25 | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 380,0 | - 380,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 380,0 | - 380,0 |  |  |  |
| - 1.1.45 | - Текущий ремонт помещения - Каменской сельской библиотеки (Собственник помещения администрация новосибирского района, оперативное у ЦБС | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - 295,0 | - - | - 295,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - 295,0 | - - | - 295,0 |  |  |  |
| - 1.1.46 | - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт подвального помещения, герметизации ввода и отмостки здания ДК с.Красноглинное МКУ «Управление культуры Новосибирского района» | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 300,0 | - 300,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 300,0 | - 300,0 |  |  |  |
| - 1.1.47 | - Капитальный ремонт подвального помещения и отмостки здания ДК с.Красноглинное МКУ «Управление культуры Новосибирского района» | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 1 500,0 | - 1 500,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 1 500,0 | - 1 500,0 |  |  |  |
| - 1.1.48 | - Ремонт тепло узла ДК с.Верх-Тула МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - 1 500,0 | - - | - 1 500,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области; Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - 1 425,0 | - - | - 1 425,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - 75,0 | - - | - 75,0 |  |  |  |
| - 1.1.49 | - Ремонт санузлов (ремонт и переоборудование для лиц с ОВЗ) в здании ДК с.Верх-Тула МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 700,0 | - 700,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области; Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 665,0 | - 665,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 35,0 | - 35,0 |  |  |  |
| - 1.1.50 | - Капитальный ремонт хорового и танцевального классов ДК с.Верх-Тула МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 600 | - 600,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области; Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 570 | - 570,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 30 | - 30,0 |  |  |  |
| - 1.1.51 | - Установка вентиляционного оборудования и кондиционирования в зрительном зале и фойе ДК с.Верх-Тула МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 900 | - 900,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области; Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 855 | - 855,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 45 | - 45,0 |  |  |  |
| - 1.1.52 | - Капитальный ремонт зрительного зала ДК п.Железнодорожный МКУ СКО «Гармония» | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - 2 000,0 | - - | - 2 000,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - Администрация Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - 1 900,0 | - - | - 1 900,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - 100,0 | - - | - 100,0 |  |  |  |
| - 1.1.53 | - Ремонт помещений (конферанс зал, методический кабинет, костюмерная) ДК с.Верх-Тула МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 800,0 | - 800,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 760,0 | - 760,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 40,0 | - 40,0 |  |  |  |
| - 1.1.54 | - Ремонт помещения для досуга молодежи и старшего поколения в здании ДК с.Верх-Тула МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 900,00 | - 900,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 855,00 | - 855,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 45,00 | - 45,0 |  |  |  |
| - 1.1.55 | - Ремонт входной группы, установка пандусов для лиц с ОВЗ в здании ДК п.Степной МКУ СКО «Вместе» | Сумма затрат, в том числе: | - - | - - | - - | - 900,00 | - 900,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 855,00 | - 855,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - 45,00 | - 45,0 |  |  |  |
| - 1.1.56 | - Разработка проектно-сметной документации на строительство дворца культуры р.п.Краснообск | Сумма затрат, в том числе: | - - | - 15 000,0 | - - | - - | - 15 000,0 |  |  | - Администрация Новосибирского района Новосибирской области; МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; МКУ Новосибирского района Новосибирской области "УК ЕЗ ЖКХС"Новосибирского района Новосибирской области "УК ЕЗ ЖКХС" |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 15 000,0 | - - | - - | - 15 000,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |
| - 1.1.57 | - Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на капитальный ремонт кровли клуба с.Береговое МКУ СКО «Боровское», Боровской сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - 473,68 | - - | - - | - - | - 473,68 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - 450,0 | - - | - - | - - | - 450,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - 23,68 | - - | - - | - - | - 23,68 |  |  |  |
| - 1.1.58 | - Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на капитальный ремонт ДК д.Издревая МКУК «Сельский Дом культуры д.Издревая», Новолуговской сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - 1 789,47 | - - | - - | - - | - 1 789,47 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - 1 700,0 | - - | - - | - - | - 1 700,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - 89,47 | - - | - - | - - | - 89,47 |  |  |  |
| - 1.1.59 | - Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на строительство модульного здания культурно-досугового центра в п.Тулинский, Верх-Тулинский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - 3 157,89 | - - | - - | - - | - 3 157,89 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - 3 000,0 | - - | - - | - - | - 3 000,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - 157,89 | - - | - - | - - | - 157,89 |  |  |  |
| - 1.1.60 | - Экспертная оценка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания ДШИ с. Раздольное, ул. Ленина 2/2» | Сумма затрат, в том числе: | - 63,6 | - - | - - | - - | - 63,6 |  |  | Администрация Новосибирского района Новосибирской области; МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; МКУ Новосибирского района Новосибирской области "УК ЕЗ ЖКХС" |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - 63,6 | - - | - - | - - | - 63,6 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |
| - 1.1.61 | - Строительный контроль и авторский надзор по контракту «Реконструкция дома культуры на 200 мест в с.Ленинское» | Сумма затрат, в том числе: | - 465,0 | - - | - - | - - | - 465,0 |  |  | - Администрация Новосибирского района Новосибирской области; МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; МКУ Новосибирского района Новосибирской области "УК ЕЗ ЖКХС" |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - 465,0 | - - | - - | - - | - 465,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |
| - 1.1.62 | - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания по адресу с.Раздольное, ул. Ленина 2/2 с прохождением государственной экспертизы. | Сумма затрат, в том числе: | - 817,54 | - - | - - | - - | - 817,54 |  |  | - Администрация Новосибирского района Новосибирской области; МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; МКУ Новосибирского района Новосибирской области "УК ЕЗ ЖКХС" |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - 817,54 | - - | - - | - - | - 817,54 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |
| - 1.1.63 | - Замена пола в танцевальном классе ДК с.Криводановка МКУ КДиСО с.Криводановка, Криводановский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - 842,1 | - - | - - | - - | - 842,1 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - 800,0 | - - | - - | - - | - 800,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - 42,1 | - - | - - | - - | - 42,1 |  |  |  |
| - 1.1.64 | - Ремонт лестничного марша ДК с.Криводановка МКУ КДиСО с.Криводановка, Криводановский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - 526,3 | - - | - - | - - | - 526,3 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - 500,0 | - - | - - | - - | - 500,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - 26,3 | - - | - - | - - | - 26,3 |  |  |  |
| - 1.1.65 | - Текущий ремонт МКУ Новосибирского района «Централизованная библиотечная система» по адресу р.п.Краснообск, д.77 | Сумма затрат, в том числе: | - 500,0 | - - | - - | - - | - 500,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; МКУ Новосибирского района «ЦБС»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - 500,0 | - - | - - | - - | - 500,0 |  |  |  |
| - 1.1.66 | - «Ремонт индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула, Верх-Тулинский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - 628,95 | - - | - - | - - | - 628,95 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - 597,5 | - - | - - | - - | - 597,5 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - 31,45 | - - | - - | - - | - 31,45 |  |  |  |
| - 1.1.67 | - Текущий ремонт коридора 1-го этажа ДК с.Криводановка МКУ КДиСО с.Криводановка, Криводановский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - 357,9 | - - | - - | - - | - 357,9 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - 340,0 | - - | - - | - - | - 340,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - 17,9 | - - | - - | - - | - 17,9 |  |  |  |
| - 1.1.68 | - Ремонт крыльца ДК им. В.С. Егорова с.Боровое, Боровской сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - - | - 1 578,5 | - - | - - | - 1 578,5 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 1 500,0 | - - | - - | - 1 500,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 78,95 | - - | - - | - 78,95 |  |  |  |
| - 1.1.69 | - Ремонт фасада здания МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула, Верх-Тулинский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - - | - 2 105,26 | - - | - - | - 2 105,26 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 2 000,0 | - - | - - | - 2 000,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 105,26 | - - | - - | - 105,26 |  |  |  |
| - 1.1.70 | - Разработка проектно-сметной документации, с получением положительного заключения государственной экспертизы на ремонт кровли здания МБУДО ДШИ с.Верх-Тула | Сумма затрат, в том числе: | - - | - 500,0 | - - | - - | - 500,0 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; МКУ Новосибирского района Новосибирской области "УК ЕЗ ЖКХС" |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 500,0 | - - | - - | - 500,0 |  |  |  |
| - 1.1.71 | - Ремонт бокового крыльца с заменой входной группы ДК с.Криводановка МКУ КДиСО с.Криводановка, Криводановский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - - | - 2 105,26 | - - | - - | - 2 105,26 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 2 000,0 | - - | - - | - 2 000,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 105,26 | - - | - - | - 105,26 |  |  |  |
| - 1.1.72 | - Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы на строительство ДК с.Толмачево, Толмачевский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - - | - 10 526,32 | - - | - - | - 10 526,32 |  |  | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 10 000,0 | - - | - - | - 10 000,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - - | - 526,32 | - - | - - | - 526,32 |  |  |  |
| - 1.2. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в части приобретения оборудования, музыкальных инструментов и т.д. | Сумма затрат, в том числе: | 4 615,32 | 12 394,74 | 5 408,08 | 11 970,71 |  |  | 34 388,85 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района» |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | 4 589,0 | 12 100,0 | 5231,5 | 11 649,11 |  |  | 33 569,61 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | 26,32 | 294,74 | 176,58 | 321,6 |  |  | 819,24 |  |
| 1.2.2 | Приобретение светового оборудования и музыкальных инструментов, МКУ «Социально-культурное объединение д.п.Кудряшовский», Кудряшовский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 368,42 |  |  | 368,42 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 350,0 |  |  | 350,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 18,42 |  |  | 18,42 |  |
| 1.2.3 | Приобретение музыкального оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов МКУК «Ярковский Дом культуры», Ярковский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 568,42 |  |  | 568,42 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 540,0 |  |  | 540,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 28,42 |  |  | 28,42 |  |
| 1.2.4 | Приобретение музыкального оборудования, музыкальных инструментов МКУ Культурно-досуговый центр ст.Мочище, Станционный сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 210,53 |  |  | 210,53 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 10,53 |  |  | 10,53 |  |
| 1.2.5 | Приобретение компьютерной техники и видеонаблюдение для МБУДО ДХШ р.п.Краснобск | Сумма затрат, в том числе: | - | - | 155,0 | - |  |  | 155,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | 155,0 | - |  |  | 155,0 |  |
| 1.2.6 | Приобретение компьютерного и музыкального оборудования, для МБУДО ДХШ р.п.Краснобск | Сумма затрат, в том числе: | - | - | 146,0 | - |  |  | 146,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - Администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | 146,0 | - |  |  | 146,0 |  |
| 1.2.7 | Приобретение компьютерного и музыкального оборудования для МБУДО ДМШ р.п.Краснобск | Сумма затрат, в том числе: | 450,0 | - | - | - |  |  | 450,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | 450,0 | - | - | - |  |  | 450,0 |  |
| 1.2.8 | Приобретение светового и звукового оборудования, одежды сцены для ДК им. В.С.Егорова с.Боровое, Боровской сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - | 3 684,21 | - | - |  |  | 3 684,21 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | 3 500,0 | - | - |  |  | 3 500,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | 184,21 | - | - |  |  | 184,21 |  |
| 1.2.9 | Приобретение компьютерного и музыкального оборудования, МКУДО ДШИ д.п.Кудряшовский | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 280,0 |  |  | 280,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 280,0 |  |  | 280,0 |  |
| 1.2.10 | Приобретение компьютерного и музыкального оборудования для МКУДО ДШИ с.Барышево | Сумма затрат, в том числе: | 580,0 | - | - | - |  |  | 580,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | 580,0 | - | - | - |  |  | 580,0 |  |
| 1.2.11. | Приобретение музыкальных инструментов, оргтехники для МБУДО ДШИ с.Ярково | Сумма затрат, в том числе: | 124,0 | - | 350,0 | - |  |  | 474,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | 124,0 | - | 350,0 | - |  |  | 474,0 |  |
|  | Приобретение и монтаж кресел и оборудования для зрительного зала ДК с.Ленинское, Морской сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - | 5 000,0 | - | - |  |  | 5 000,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; МКУ Новосибирского района Новосибирской области "УК ЕЗ ЖКХС" |
| 1.2.12 |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | 5 000,0 | - | - |  |  | 5 000,0 |  |
| 1.2.12.1 | Приобретение музыкальных инструментов, (электрогитары, гитара классическая, фортепиано, баян, аккордеон) световой и звуковой аппаратуры МКУ ДО ДШИ с.Раздольное | Сумма затрат, в том числе: | 410,0 | - | - | - |  |  | 410,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | 410,0 | - | - | - |  |  | 410,0 |  |
| 1.2.13 | Приобретение мебели и оборудования для оснащения учебных классов МКУ ДО ДШИ с.Раздольное | Сумма затрат, в том числе: | - | - | 460,5 | 510,0 |  |  | 970,5 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | 460,5 | 510,0 |  |  | 970,5 |  |
| 1.2.14 | Приобретение компьютерного и музыкального оборудования для МБУДО ДШИ с.Криводановка | Сумма затрат, в том числе: | 690,0 | - | - | - |  |  | 690,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | 690,0 | - | - | - |  |  | 690,0 |  |
| 1.12.15 | Приобретение сценических костюмов, мягкий инвентарь , для МБУДО ДШИ с.Криводановка | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 360,0 |  |  | 360,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 360,0 |  |  | 360,0 |  |
| 1.2.16 | Приобретение компьютерной техники для МБУДО ДШИ с.Криводановка | Сумма затрат, в том числе: | - | - | 200,0 | 300,0 |  |  | 500,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | 200,0 | 300,0 |  |  | 500,0 |  |
| 1.2.17 | Приобретение компьютерной и оргтехники для МКУ КЦ «Раздольненский», Раздольненский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 252,63 |  |  | 252,63 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 240,0 |  |  | 240,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 12,63 |  |  | 12,63 |  |
| 1.2.18 | Приобретение компьютерного и музыкального оборудования МКУ ДО ДШИ п.Тулинский | Сумма затрат, в том числе: | 185,0 | - | 115,0 | - |  |  | 300,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | 185,0 | - | 115,0 | - |  |  | 300,0 |  |
| 1.2.19 | Приобретение компьютерного и музыкального оборудования МКУ ДО ДШИ с. Боровое | Сумма затрат, в том числе: | - | - | 50,0 | 50,0 |  |  | 100,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | 50,0 | 50,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.2.20 | Приобретение музыкального оборудования и сценических костюмов для МКУ «Управление культуры Новосибирского района» | Сумма затрат, в том числе: | 950,0 | - | - | - |  |  | 950,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | 950,0 | - | - | - |  |  | 950,0 |  |
| 1.2.21 | Приобретение сценических костюмов для хорового коллектива МБУ «ДК р.п.Краснообск» | Сумма затрат, в том числе: | - | 631,58 | - | - |  |  | 631,58 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | 600,0 | - | - |  |  | 600,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района | - | 31,58 |  |  |  |  | 31,58 |  |
| 1.2.22 | Приобретение разборной мобильной сцены для МКУ «Управление культуры Новосибирского района» | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 1 200,0 |  |  | 1 200,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 1200,0 |  |  | 1 200,0 |  |
| 1.2.23 | Приобретение сценических костюмов, одежды сцены для ДК с.Красноглинное МКУ «Управление культуры Новосибирского района» | Сумма затрат, в том числе: | - | - | 300,0 | 400,0 |  |  | 700,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | 300,0 | 400,0 |  |  | 700,0 |  |
| 1.2.24 | Приобретение светового оборудования для зрительного зала ДК с.Красноглинное МКУ «Управление культуры Новосибирского района» | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 960,0 |  |  | 960,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 960,0 |  |  | 960,0 |  |
|  | Приобретение компьютерной техники для сельских библиотек МКУ «ЦБС» | Сумма затрат, в том числе: | - | - | 100,0 | 280,00 |  |  | 380,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; - администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | 100,0 | 280,0,0 |  |  | 380,0 |  |
| 1.2.25 | Приобретение музыкальных инструментов для МКУДО ДШИ с.Верх-Тула | Сумма затрат, в том числе: | 700,0 | - | - | 1 200,0 |  |  | 1 900,0 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | 700,0 | - | - | 1 200,0 |  |  | 1 900, |  |
| 1.2.26 | Приобретение для сцены механизма «Дорога АРЗ» (антрактный раздвижной занавес) МКУ КДиСО с.Криводановка | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 526,32 |  |  | 526,32 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Криводановского сельсовета |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 26,32 |  |  | 26,32 |  |
| 1.2.27 | Приобретение музыкального оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов для МКУК «Ярковский Дом культуры» | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 421,05 |  |  | 421,05 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Ярковского сельсовета |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 21,05 |  |  | 21,05 |  |
| 1.2.28 | Приобретение одежды сцены, мебели и кресел для концертного зала для ДК «Восход» п.Сосновка МКУ СКО «Вместе» п. Красный Яр | Сумма затрат, в том числе: | - | - | 631,58 | 210,53 |  |  | 842,11 | - МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Кубовинского сельсовета |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | 600,00 | 200,0 |  |  | 800,00 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | 31,58 | 10,53 |  |  | 42,11 |  |
| 1.2.29 | Приобретение музыкального оборудования и сценических костюмов для МКУ КЦ «Мочище» | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 421,1 |  |  | 421,1 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Мочищенского сельсовета |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - |  | - | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 21,1 |  |  | 21,1 |  |
| 1.2.30 | Приобретение звукового оборудования для МКУ СКО «Боровское» | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 526,32 |  |  | 526,32 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Боровского сельсовета |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 500 |  |  | 500,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 26,32 |  |  | 26,32 |  |
| 1.2.31 | Приобретение сценических костюмов и пианино для МБУ «ДК р.п.Краснообск» | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 600,0 |  |  | 600,0 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация р.п. Краснообск |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 570,0 |  |  | 570,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 1.2.32 | Приобретение сценических костюмов для хорового коллектива МКУ СКО «Боровское», Боровской сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - | 526,32 | - | - |  |  | 526,32 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Барышевского сельсовета |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | 500,0 | - | - |  |  | 500,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | 26,32 | - | - |  |  | 26,32 |  |
| 1.2.33 | Приобретение сценических костюмов, мебели для МКУ СКО «Вдохновение» с.Плотниково | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 193,81 |  |  | 193,81 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Плотниковского сельсовета |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 184,11 |  |  | 184,11 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 9,7 |  |  | 9,7 |  |
| 1.2.34 | Приобретение сценических костюмов и сценической обуви для коллективов МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 221,05 |  |  | 221,05 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Верх-Тулинского сельсовета |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 210,0 |  |  | 210,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 11,05 |  |  | 11,05 |  |
| 1.2.35 | Приобретение светового и звукового оборудования для МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 210,53 |  |  | 210,53 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Верх-Тулинского сельсовета |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 200 |  |  | 200 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 10,53 |  |  | 10,53 |  |
| 1.2.36 | Приобретение светодиодного экрана для МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | 1 700,0 |  |  | 1 700,0 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Верх-Тулинского сельсовета |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 1 615,0 |  |  | 1 615,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | - | 85,0 |  |  | 85,0 |  |
| 1.2.37 | Приобретение светодиодного экрана для МКУК СДО д.Издревая | Сумма затрат, в том числе: | - | - | 1 700,0 | - |  |  | 1 700,0 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Новолуговского сельсовета |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | 1 615,0 | - |  |  | 1 615,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | 85,0 | - |  |  | 85,0 |  |
| 1.2.38 | Приобретение мобильной разборной сцены для МКУК СДО д.Издревая | Сумма затрат, в том числе: | - | - | 1 200,0 | - |  |  | 1 200,0 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Новолуговского сельсовета |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | - | 1 140,0 | - |  |  | 1 140,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | - | 60,0 | - |  |  | 60,0 |  |
| 1.2.39 | Установка механизма дороги антрактно-раздвижного занавеса сцены ДК с. Криводановка МКУ КДиСО с.Криводановка, Криводановский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | 526,32 | - | - | - |  |  | 526,32 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Криводановского сельсовета |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | 500,0 | - | - | - |  |  | 500,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | 26,32 | - | - | - |  |  | 26,32 |  |
| 1.2.40 | Приобретение сценических костюмов для хорового коллектива МКУ СКО л.п.Кудряшовский, Кудряшовский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - | 421,05 | - | - |  |  | 421,05 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Кудряшовского сельсовета |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | 400,0 | - | - |  |  | 400,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | 21,05 | - | - |  |  | 21,05 |  |
| 1.2.41 | Приобретение сценических костюмов для хорового коллектива МКУ «Управление культуры Новосибирского района» | Сумма затрат, в том числе: | - | 500,0 | - | - |  |  | 500,0 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района» |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | 500,0 | - | - |  |  | 500,0 |  |
| 1.2.42 | Приобретение духовых и ударных инструментов для ДК с.Криводановка МКУ КДиСО с.Криводановка, Криводановский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | - | 631,58 | - | - |  |  | 631,58 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; Администрация Криводановского сельсовета |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | 600,0 | - | - |  |  | 600,0 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | - | 31,58 | - | - |  |  | 31,58 |  |
| 1.2.43 | Приобретение музыкальных инструментов для МБУДО ДШИ с.Верх-Тула | Сумма затрат, в том числе: | - | 1000,0 | - | - |  |  | 1000,0 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района; администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | - | 1000,0 | - | - |  |  | 1000,0 |  |
| 1.3 Поддержка творческих инициатив населения района, работников и учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Поддержка творческих инициатив населения района, работников и учреждений культуры. | Сумма затрат, в том числе: | 551,76 | 551,76 | 551,76 | 551,76 |  |  | 2 207,04 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрации МО района |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | 551,76 | 551,76 | 551,76 | 551,76 |  |  | 2 207,04 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Стипендии для одаренных детей и творческой молодежи в Новосибирском районе | Сумма затрат, в том числе: | 551,76 | 551,76 | 551,76 | 551,76 |  |  | 2 207,04 | МКУ «Управление культуры Новосибирского района»; администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | 551,76 | 551,76 | 551,76 | 551,76 |  |  | 2 207,04 |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Сумма затрат, в том числе: | 47 121,89 | 166 263,03 | 42 816,38 | 50 429,86 |  |  | 306 631,16 |  |
|  |  | бюджет Новосибирского района Новосибирской области | 46 412,68 | 161 757,76 | 41 023,26 | 48 624,9 |  |  | 297 818,6 |  |
|  |  | бюджеты местных поселений Новосибирского района Новосибирской области | 709,21 | 4 505,27 | 1 793,12 | 1 804,96 |  |  | 8 812,56 |  |