## 1 Реализуемые проекты
Отчёт инвестиционного уполномоченного Новосибирского района Новосибирской области за 2 квартал 2024 г.
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | АО «Евросиб СПб-ТС» Новосибирский | Новосибирский терминал-развитие терминала, увеличение перерабатывающей способности до 250 тыс. TEU в год», Станционный с/с, Пашинский переезд, Восточное шоссе, 2 | 2020-2026 | Реализуется | 1632800 | 678538.5
2 | ООО "КДВ Новосибирск" | Строительство линии для производства пиццы, Мочищенский с/с, п. Озерный, ул. Промышленная, д. 22 | 2021-2024 | Реализуется | 780000 | 655731
3 | ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» | Производственно-логистический комплекс Новосибирск ГК IEK, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2018-2024 | Реализуется | 593500 | 604400
4 | ПЛП «Восточный» | Создание и развитие промышленно-логистического парка "Восточный", Станционный с/с, вблизи "Пашинской" развязки федеральной автомобильной дороги (Р-255) М-53 "Северный обход города Новосибирска" | 2018-2024 | Реализуется | 500000 | 604337
5 | ООО «ПепсиКо-Холдингс" | Завод по производству соленых закусок, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2019-2024 | Реализуется | 14541900 | 13040000
6 | ООО «Алютех-Новосибирск» | Строительство производственно-логистического комплекса, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2019-2024 | Реализован | 1695800 | 1915493.9
7 | ООО «Алютех-Новосибирск» | Модернизация стеллажей для хранения готовых изделий, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2024 | Реализован | 3943 | 3943
8 | ООО «Алютех-Новосибирск» | Приобретение основных средств для текущей деятельности ПЛК, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2024 | Реализован | 9490.7 | 9490.7
9 | АО "Новосибирский КБК" | Завод по производству бумаги, Кубовинский с/с, п. Красный Яр, 29 к.1 | 2017-2024 | Реализуется | 2097900 | 1868786
10 | ООО «ДорХан – Новосибирск» | Производственные участки завода воротных систем и завода модульных конструкций, Криводановский с/с, территория Промышленная зона | 2020-2024 | Реализуется | 650000 | 548378
11 | ООО "ДорХан - Новосибирск" | Строительство завода по производству минеральной ваты, Криводановский с/с, территория Промышленная зона | 2022-2024 | Реализуется | 800000 | 320000
12 | ПАО «Вымпелком» (ООО "Кей Поинт") | Центр обработки данных, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2021-2025 | Реализуется | 1624400 | 9600
13 | ООО «Терминал 1» | Создание логистического комплекса, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2021-2025 | Реализуется | 146300 | 49200
14 | ООО "НТТ", I этап | Строительство транспортно-логистического центра "Сибирский", Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2021-2024 | Реализуется | 14600000 | 4078800
15 | ПАО "Мегафон" | Центр обработки данных, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022-2025 | Реализуется | 2105000 | 158200
16 | ООО "СДВМ" | Строительство общежития на территории ПЛП, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2021-2024 | Реализуется | 150000 | 27500
17 | ООО "С2 ГРУПП" | Расширение производства современных инновационных нетканных материалов с заданными функциональными характеристиками, освоение новых видов производства, Мочищенский с/с | 2020-2024 | Реализуется | 110000 | 113166
18 | ООО "ПФО Западная Сибирь" | Строительство логистического распределительного центра "Садовый", площадь 92 Га (На территории завершено строительство логистического центра "Ситилинк"), Станционный с/с | 2022-2027 | Реализуется | 7300000 | 220000
19 | ООО ЗКПД "Арматон" | Монтаж генератора горячего воздуха № 2, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022-2024 | Реализован | 870 | 151
20 | ООО ЗКПД "Арматон" | Монтаж системы вентиляции сварочного участка, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022-2024 | Реализуется | 4800 | 2212.5
21 | ООО ЗКПД "Арматон" | Бортоснастка, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2024 | Реализуется | 9177.6 | 6871
22 | ООО ЗКПД "Арматон" | Монтаж системы вентиляции сварочного участка, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2024 | Реализуется | 4800 | 819.8
23 | ООО ЗКПД "Арматон" | Приобретение готового компрессора, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2024 | Реализуется | 7200 | 1287
24 | ООО "МАРС" | Улучшение условий труда и безопасности при работе с замороженным сырьем путем модернизации и монтажа оборудования, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2021-2024 | Реализуется | 15000 | 13269
25 | ООО "МАРС" | Модернизация и замена устаревшего оборудования, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022-2024 | Реализуется | 110000 | 83502
26 | ООО "МАРС" | Улучшение условий труда на рабочем месте, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022-2024 | Реализуется | 91000 | 61444
27 | ООО "МАРС" | Модернизация и замена устаревшего оборудования на паучном заводе, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023-2024 | Реализуется | 72930 | 13070
28 | ООО "МАРС" | Модернизация и замена устаревшего оборудования на сухом заводе, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023-2024 | Реализуется | 65605 | 13516
29 | ООО "МАРС" | Модернизация и замена устаревшего оборудования инженерных систем завода, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023-2024 | Реализуется | 56000 | 3139
30 | ООО "МАРС" | Улучшение условий труда на рабочем месте - установка роботов на паучный завод, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023-2024 | Реализуется | 97111 | 1330
31 | ООО "МАРС" | Модернизация системы водоснабжения фабрики, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023-2024 | Реализуется | 47000 | 2714
32 | ООО "МАРС" | Модернизация технологического процесса - станция дозации палатанта, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2024 | Реализуется | 23000 | 3192
33 | ООО "Мултон Партнерс" | Реконструкция здания завода "КОКА-КОЛА МОЛИНО НОВОСИБИРСК" (склад готовой продукции), Мичуринский с/с, проезд Автомобилистов, 8 | 2020-2024 | Реализуется | 268920.764 | 260526.829
34 | АО "ДКС" | Создание участка гранулированного цеха № 3, Криводановский с/с, с. Марусино | 2022-2024 | Реализуется | 93000 | 29000 | изменение сроков поставки оборудования
35 | АО "ДКС" | Увеличение мощностей участка гофрированных труб, Криводановский с/с, с. Марусино | 2022-2024 | Реализуется | 25000 | 16500 | изменение сроков поставки оборудования
36 | ООО "Альфа-Финанс" | Строительство и эксплуатация Центра обработки данных "Сибирь", Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022-2024 | Реализуется | 1900000 | 135200
37 | ЗАО птицефабрика "Ново-Барышевская" | Переработка куринного помета в орг.удобрение с помощью биоразлагаемой системы быстрого компостирования 8 комплектов, Барышевский с/с, с. Барышево | 2023-2024 | Реализуется | 400000 | 3189
38 | ЗАО птицефабрика "Ново-Барышевская" | Зерносушильный комплекс (подработка зерно-бобовых культур), Барышевский с/с, с. Барышево | 2024 | Реализуется | 50000 | 24650
39 | ЗАО птицефабрика "Ново-Барышевская" | Строительство цеха по производству органических удобрений, Барышевский с/с, с. Барышево | 2021-2024 | Реализован | 270000 | 270000
40 | ЗАО птицефабрика "Ново-Барышевская" | Реконструкция птичника для содержания родительского стада несушки, Барышевский с/с, с. Барышево | 2024 | Реализован | 63050 | 22957
41 | ЗАО птицефабрика "Ново-Барышевская" | Реконструкция птичника для содержания молодняка родительского стада несушки, Барышевский с/с, с. Барышево | 2024 | Реализован | 55700 | 12884
42 | ЗАО птицефабрика "Ново-Барышевская" | Реконструкция птичника для содержания молодняка родительского стада несушки, Барышевский с/с, с. Барышево | 2024 | Реализован | 55700 | 12793
43 | АО «Кудряшовское» | Реконструкция цеха по утилизации отходов, Криводановский с/с, с. Криводановка, Промышленная, 19 | 2018-2024 | Реализуется | 41254 | 44426
44 | АО «Кудряшовское» | Строительство пункта по приемке, холодильной обработке и хранению мясной продукции, Криводановский с/с (за чертой с. Криводановка) | 2020-2024 | Реализуется | 715942 | 1048710.6
45 | АО «Кудряшовское» | Реконструкция участков опороса животноводческого комплекса, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2020-2024 | Реализуется | 339997 | 362188
46 | АО «Кудряшовское» | Строительство завода по производству комбикормов, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2020-2024 | Реализуется | 646973 | 784233
47 | АО «Кудряшовское» | Строительство комплекса по проемке и сушке зерна, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2020-2024 | Реализуется | 437869 | 447859.7
48 | АО «Кудряшовское» | Газовая котельная, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2020-2024 | Реализуется | 90826 | 114702.3
49 | АО «Кудряшовское» | Модернизация 1-й очереди, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2020-2024 | Реализуется | 1264955 | 815980
50 | АО "Кудряшовское" | Модернизация сетей водоснабжения, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2024 | Реализуется | 71432.7 | 68901
51 | ГК Толмачёвское, АО «Толмачевский молочный завод», | Строительство молокоперерабатывающего завода АО «Толмачевский молочный завод», Толмачевский с/с, с. Красноглинное | 2020-2024 | Реализуется | 1200000 | 821861
52 | ООО "Лукоморье" | Строительство овощехранилища, Березовский с/с, с. Быково | 2022-2024 | Реализуется | 11000 | 7904
53 | ИП Гласман Е.Н. | Разведение коз и молочное производство, Верх-Тулинский с/с | 2022-2024 | Реализуется | 40000 | 3500
54 | ТК "Новосибирский" | Реконструкция ТК, Толмачевский с/с, с. Толмачево, ул. Советская, д. 140 | 2024 | Реализуется | 14543 | 8272
55 | ООО "Сибирская грибная поляна" | Строительство нового корпуса для производства грибов, склада сырья, Березовский с/с, п. Железнодорожный | 2023-2025 | Реализуется | 100000 | 11307
56 | ТК "Новосибирский" | Реконструкция ТК, Толмачевский с/с, с. Толмачево, ул. Советская, д. 140 | 2024 | Реализуется | 88252 | 0
57 | ТК "Новосибирский" | Реконструкция ТК, Толмачевский с/с, с. Толмачево, ул. Советская, д. 140 | 2024 | Реализуется | 346000 | 0
58 | ТК "Новосибирский" | Реконструкция ТК (выращивание в НСО цветов на срез и горшечной культуры), Толмачевский с/с, с. Толмачево, ул. Советская, д. 140 | 2024 | Реализуется | 453291 | 336360
59 | ООО «Сириус» Официальный дилер грузовых автомобилей марки «VOLVO» | Создание, проектирование, строительство и эксплуатацию комплекса дорожного сервиса для большегрузных автомобилей и еврофур, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2018-2024 | Реализуется | 295000 | 43400
60 | ООО «Автоцентр Новосибирск» (ООО «ТКВ») | Создание центра большегрузной техники, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2018-2024 | Реализуется | 45000 | 79500
61 | ООО "Гамма Сервис" | Строительство автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2021-2024 | Реализуется | 183400 | 0
62 | ООО «Евразия Сибирь» | Межрегиональный агропромышленный распределительный центр (МАРЦ), Верх-Тулинский с/с | 2016-2024 | Реализуется | 8000000 | 699978
63 | ГК «Пригородный простор» | Фермерский рынок «Белая База» - 2 очередь, Толмачевский с/с | 2021-2024 | Реализуется | 60000 | 12000
64 | ООО "Здоровое питание" | Модернизация здания производства, запуск специализированных продуктов питания, Новолуговской с/с, с. Новолуговое | 2022-2024 | Реализуется | 25000 | 1154.8
65 | ООО "Сибирь Экспоцентр" | Строительство спортивно-развлекательного центра со стрелковым комплексом, Криводановский с/с, ул. Станционная,104 | 2020-2026 | Реализуется | 700000 | 211.3
66 | ООО "Сибирь Экспоцентр" | Строительство здания торгового центра с офисными помещениями, Криводановский с/с, ул. Станционная,104 | 2020-2026 | Реализуется | 4000000 | 58347.6
67 | Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство объекта «Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района», Криводановский с/с, с. Марусино (кадастровый номер з/у: 54:19:020202:1587) | 2019-2024 | Реализуется | 176316 | 145425.6
68 | Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство школы в п. Элитный, Мичуринский с/с, мкр. Фламинго | 2022-2024 | Реализуется | 715000 | 14214.3
69 | Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство школы в с. Толмачево | 2022-2024 | Реализуется | 1200000 | 7849
70 | Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство школы в с. Марусино | 2022-2024 | Реализуется | 1200000 | 5294.2
71 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы в д.п. Кудряшовский | 2023-2024 | Реализуется | 1200000 | 74294.7
72 | Администрация Новосибирского района | Реконструкция школы № 11, Ярковский с/с, с. Шилово | 2023-2024 | Реализуется | 200000 | 2396.55
73 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы в с. Толмачево | 2023-2024 | Реализуется | 600000 | 0
74 | ООО "ПромГражданСтрой" | Строительство объекта "Детские сады. II этап строительства - дтский сад", Толмачевский с/с, с. Толмачево | 2021-2025 | Реализуется | 310000 | 30200
75 | ЖСК "Сигма" | Жилые дома на 66,6 га, Барышевский с/с, п. Каинская Заимка | 2016-2025 | Реализуется | 1970000 | 2949689.6
76 | ОАО "АРЖС НСО" | Жилые дома на 68 га, Барышевский с/с, п. Ложок | 2016-2024 | Реализуется | 5877900 | 380000
77 | ООО "Базис- строй" | мкр. "Радужный", Верх-Тулинский с/с, с. Верх -Тула | 2013-2025 | Реализуется | 955900 | 590000
78 | ООО фирма "Арго" | мкр. "Олимпийской славы" на 17 га, Каменский с/с, с. Каменка | 2015-2024 | Реализуется | 9500000 | 4926614.7
79 | ООО "Сибакадемстрой" | Жилые дома на 58 га, р. п. Краснообск | 2016-2027 | Реализуется | 5500000 | 3300000
80 | ООО "Дирекция заказчика" | Малоэтажная жилая застройка, р. п. Краснообск | 2011-2024 | Реализуется | 1300000 | 406874
81 | ООО "Новосибирский квартал" | Квартал "Краснообский" на 17,9 га, р. п. Краснообск | 2014-2024 | Реализуется | 9760972 | 9760972
82 | ООО "АКД" | Строительство микрорайона "Бавария", р. п. Краснообск | 2013-2024 | Реализуется | 3968433 | 3968433
83 | ООО "Стройинвестпроект" | Жилые дома на 2 га, р. п. Краснообск | 2015-2024 | Реализуется | 1452800 | 690572
84 | ООО "ДАР" | Жилые дома на 55 га, Мичуринский с/с, п. Элитный, Березки | 2017-2025 | Реализуется | 1452800 | 3537221.8
85 | ООО "Жилищная инициатива" | Жилые дома на 50 га, Мичуринский с/с | 2015-2024 | Реализуется | 8000000 | 8811760.41
86 | ООО "Промтехцентр" | Квартал "Элитный" на 5 га, Мичуринский с/с, п. Элитный, жилой квартал "Элитный" | 2015-2024 | Реализуется | 1100000 | 55000
87 | ООО "ДАР" | Жилые дома, Станционный с/с, п. Садовый | 2022-2025 | Реализуется | 1500000 | 460758.15
88 | ООО "ДАР" | Жилые дома на 174,73 га, Новолуговской с/с, с. Новолуговое, п. Берёзки 2 | 2015-2033 | Реализуется | 6543800 | 4619161.7
89 | ОАО "АРЖС НСО" | Жилые дома на 42 га, Станционный с/с, п. Садовый | 2016-2024 | Реализуется | 5000000 | 0
90 | ООО «Тихий центр» (ЗАО "Строитель") | Жилые дома на 23 га, Станционный с/с, п. Садовый | 2016-2024 | Реализуется | 3500000 | 0
91 | ООО «Тихий центр» (ЗАО "Строитель") | Жилые дома на 13,8 га, Станционный с/с, п. Садовый | 2017-2024 | Реализуется | 2100000 | 0
92 | ООО "Уютный" | Малоэтажное жилищное строительство 9,9 га, Мочищенский с/с, п. Озерный, ул. Центральная Аллея 54:19:112001:9449 | 2016-2024 | Реализуется | 2736248 | 900350.4
93 | ООО "Промгражданстрой-1" | Микрорайон "Пригородный простор 2.0", Толмачевский с/с, с. Толмачево | 2018-2024 | Реализуется | 4060040 | 2995981.7
94 | ЖСК "Академический" | Малоэтажное жилищное строительство 30,4 га, Мичуринский с/с, п. Элитный | 2016-2024 | Реализуется | 315000 | 94500
95 | ООО "УК Малахит" | Малоэтажное жилищное строительство на 5,5 га, Станционный с/с, п. Садовый, ул.Затонского, участок №106 | 2016-2025 | Реализуется | 100000 | 832355
96 | ООО "Энергомонтаж" | Жилой район “Приозерный” на 4,1 га, Станционный с/с, Жилой район «Приозерный», квартал №1 | 2016-2024 | Реализуется | 4708400 | 3170678
97 | ООО СЗ "Академ-развитие" | Жилой район "Да Винчи", Барышевский с/с, п. Ложок | 2017-2025 | Реализуется | 3700000 | 3836216.7
98 | ООО СЗ "КПД-Газстрой" | Жилой район, Станционный с/с, п. Садовый | 2022-2024 | Реализуется | 1597000 | 3228558.6
99 | ГК «Лидер Инвест Групп» | Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский», Верх-Тулинский с/с, с.Верх-Тула | 2020-2030 | Реализуется | 2000000 | 164500
100 | Администрация Новосибирского района | Приобретение служебного жилья, Новосибирский район Новосибирской области | 2024 | Реализуется | 15000 | 13940
101 | Министерство здравоохранения НСО | Строительство детской туберкулезной больницы в п. Мочище, Мочищенский с/с | 2016-2025 | Реализуется | 738938 | 550436
102 | Министерство здравоохранения НСО | Строительство врачебной амбулатории в с. Верх-Тула | 2021-2024 | Реализуется | 517393 | 734118.8
103 | Министерство здравоохранения НСО | Строительство врачебной амбулатории мощностью 150 п/см (ГБУЗ НСО "ГКБ № 2"), Каменский с/с, с. Каменка | 2022-2024 | Реализуется | 215287.7 | 131867.8
104 | Министерство здравоохранения НСО | Строительство врачебной амбулатории мощностью 50 п/см (ГБУЗ НСО "НКЦРБ"), Верх-Тулинский с/с, п. Тулинский | 2022-2024 | Реализуется | 70050.6 | 68442.6
105 | Министерство здравоохранения НСО | Строительство врачебной амбулатории мощностью 150 п/см (ГБУЗ НСО "НКРБ № 1"), Новолуговской с/с, с. Новолуговое | 2022-2024 | Реализуется | 230978.3 | 126904
106 | Министерство здравоохранения НСО | Строительство поликлинического отделения (ГБУЗ НСО "ГКБ № 2") 100 п/см в мкр."Олимпийская слава", Каменский с/с, с. Каменка | 2022-2024 | Реализован | 268528.9 | 153614.3
107 | Министерство здравоохранения НСО | Строительство поликлиники мощностью 300 п/см (ГБУЗ НСО "НКЦРБ"), Криводановский с/с, с. Криводановка | 2022-2024 | Реализован | 438393.2 | 335726.6
108 | Министерство здравоохранения Новосибирской области | Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см в п. Ложок, Барышевский с/с | 2022-2024 | Реализован | 79038.7 | 51211.2
109 | Министерство здравоохранения НСО | Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский | 2022-2024 | Реализуется | 219990.3 | 31208.2
110 | Министерство здравоохранения НСО | Врачебная амбулатория мощностью 100 п/смп. Мичуринский | 2022-2024 | Реализуется | 229030.9 | 44849.4
111 | Министерство здравоохранения НСО | Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см в ст. Мочище | 2022-2024 | Реализован | 127773.6 | 140260.2
112 | Министерство здравоохранения НСО | Поликлиника смешанного типа с детским отделением мощностью 750 п/см, р.п. Краснообск | 2022-2024 | Реализуется | 1108796.2 | 935041.3
113 | Министерство здравоохранения НСО | Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см в п. Садовый | 2022-2024 | Реализуется | 120429 | 14250.3
114 | Министерство здравоохранения НСО | ФАП в с. Быково | 2022-2024 | Реализуется | 17935.7 | 5550.1
115 | Министерство здравоохранения НСО | ФАП в п. Советский | 2022-2024 | Реализуется | 20136.7 | 4867.6
116 | ГБУЗ НСО "НКЦРБ" | Приобретение медицинского оборудования, р.п. Краснообск | 2024 | Реализуется | 364802.4 | 0
117 | ГБУЗ НСО "НКЦРБ" | Приобретение медицинского оборудования и трактора, р.п. Краснообск | 2024 | Реализуется | 22563.2 | 6000
118 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Разработка ПСД на строительство объекта капитального строительства "Плавательный бассейн в с. Новолуговое" | 2022-2024 | Реализуется | 2220 | 2220
119 | Министерство физической культуры спорта НСО | Создание "умной" спортивной площадки (плоскостное спортивное сооружение), Толмачевский с/с, с. Толмачево | 2022-2024 | Реализуется | 56581.1 | 34666.1
120 | Администрация Новосибирского района | Строительство спортивной площадки, Боровской с/с, с. Боровое | 2024 | Реализуется | 3500 | 2415.23
121 | Администрация Новосибирского района | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка" в п. Верх-Тула | 2024 | Реализуется | 3157.9 | 2589.5
122 | Администрация Новосибирского района | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка", Толмачевский с/с, д. Алексеевка | 2024 | Реализуется | 3000 | 2159.8
123 | Администрация Новосибирского района | Ремонт хоккейной коробки, Мичуринский с/с, п. Мичуринский | 2024 | Реализуется | 2100 | 1547.4
124 | Администрация Новосибирского района | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО, Березовский с/с, п. Березовка | 2024 | Реализован | 550 | 428.4
125 | Администрация Новосибирского района | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО, Березовский с/с, п. Железнодорожный | 2024 | Реализован | 550 | 428.5
126 | Администрация Новосибирского района | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО, Плотниковский с/с, с. Плотниково | 2024 | Реализован | 550 | 437.3
127 | Администрация Новосибирского района | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО, Толмачевский с/с, с. Красноглинное | 2024 | Реализован | 550 | 414.4
128 | Администрация Новосибирского района | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка", Березовский с/с, п. Железнодорожный | 2024 | Реализуется | 3157.9 | 2744.8
129 | Администрация Новосибирского района | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка", Кубовинский с/с, п. Красный Яр | 2024 | Реализуется | 3157.9 | 2475.6
130 | Администрация Новосибирского района | Строительство спортивной площадки, Морской с/с, с. Ленинское | 2024 | Реализуется | 2631.6 | 2451.3
131 | Министерство физической культуры и спорта НСО | Создание "умной" спортивной площадки (модульное спортивное сооружение), р.п. Краснообск | 2024 | Реализуется | 105263.2 | 104783.3
132 | Министерство физической культуры и спорта НСО | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО, Боровской с/с, с. Береговое | 2024 | Реализуется | 526.32 | 439.5
133 | Министерство физической культуры и спорта НСО | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО, Плотниковский с/с, с. Жеребцово | 2024 | Реализуется | 526.32 | 439.5
134 | Министерство физической культуры и спорта НСО | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО, Кубовинский с/с, п. Степной | 2024 | Реализуется | 526.32 | 442.1
135 | Министерство физической культуры и спорта НСО | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО, Станционный с/с, ст. Мочище | 2024 | Реализуется | 526.32 | 442.1
136 | Министерство физической культуры и спорта НСО | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО, Каменский с/с, с. Каменка | 2024 | Реализуется | 526.32 | 439.5
137 | Администрация Новосибирского района | Строительство лыжной базы в р.п. Краснообск | 2023-2024 | Реализуется | 65000 | 0
138 | Администрация Новосибирского района | Строительство лыжной базы в с. Верх-Тула | 2023-2024 | Реализуется | 89473.7 | 0
139 | Администрация Новосибирского района | Строительство лыжной базы со спортивным залом в п. Приобский | 2023-2025 | Реализуется | 157894.7 | 0
140 | ООО "ПромГражданСтрой" | Строительство спортивного центра, Толмачевский с/с, с. Толмачево | 2022-2024 | Реализуется | 55000 | 27100
141 | ООО "ПромГражданСтрой" | Строительство триатлонного парка, Толмачевский с/с, с. Толмачево | 2022-2024 | Реализуется | 240000 | 173000
142 | ООО "ПромГражданСтрой" | Строительство участкового пункта полиции, Толмачевский с/с, с. Толмачево | 2022-2024 | Реализован | 19000 | 18000
143 | Администрация Морского сельсовета | Реконструкция МКУ "Ленинский Дом культуры" с. Ленинское | 2015-2024 | Реализуется | 48500 | 31502.5
144 | Администрация Криводановского сельсовета | Капитальный ремонт фойе 2-го этажа и вентиляционной системы; ремонт коридоров ДК, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2024 | Реализуется | 8500 | 0
145 | Администрация Криводановского сельсовета | Ремонт бокового крыльца с заменой входной группы ДК с. Криводановка | 2024 | Реализуется | 2000 | 0
146 | Администрация Боровского сельсовета | Ремонт крыльца ДК им. Егорова, Боровской с/с, с. Боровое | 2024 | Реализован | 1500 | 1424.99
147 | Администрация Боровского сельсовета | Приобретение светового и звукового оборудования, одежды сцены для ДК им. Егорова, Боровской с/с, с. Боровое | 2024 | Реализован | 3500 | 3500
148 | Администрация Боровского сельсовета | Разработка ПСД и получение положительного заключения экспертизы на капитальный ремонт ДК с. Береговое | 2024 | Реализован | 400 | 400
149 | Администрация Новолуговского сельсовета | Капитальный ремонт ДК в д. Издревая | 2024 | Реализуется | 20000 | 0
150 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Ремонт фасада здания МКУК "МЭЦ", с. Верх-Тула | 2024 | Реализуется | 2000 | 1160
151 | Администрация Кубовинского сельсовета | Капитальный ремонт ДК "Восход" п. Сосновка | 2024 | Реализуется | 40000 | 0
152 | Администрация Новосибирского района | Разработка ПСД на строительство дворца культуры, р.п. Краснообск | 2024 | Реализуется | 11473.64 | 0
153 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Разработка ПСД на капитальный ремонт крыши и фасада здания МБУДО ДШИ с. Верх-Тула | 2024 | Реализуется | 500 | 0
154 | Администрация Новосибирского района | Ремонт по замене полового покрытия в помещениях МБУДО ДШИ в с. Верх-Тула | 2024 | Реализуется | 381.1 | 0
155 | Администрация Мичуринского сельсовета | Реконструкция ДК п. Элитный (1 этап) | 2024 | Реализуется | 6000 | 0
156 | Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт здания по адресу: с. Раздольное, ул. Ленина, 2/2 | 2024 | Реализуется | 42521.5 | 0
157 | Администрация Толмачевского сельсовета | Разработка ПСД на строительство ДК в с. Толмачево | 2024 | Реализуется | 10000 | 0
158 | Администрация Новосибирского района | Завершение ремонта входной группы для лиц с ОВЗ МБУДО ДХШ, р.п. Краснообск | 2024 | Реализуется | 806 | 0
159 | Администрация Новосибирского района | Разработка ПСД на капитальный ремонт крыши и чердачных перекрытий здания ДШИ с получением положительного решения гос.экспертизы, Раздольненский с/с, с. Раздольное | 2024 | Реализуется | 748.68 | 0
160 | Администрация Новосибирского района | Проведение гос.экспертизы проектной документации на капитальный ремонт здания ДШИ, Раздольненский с/с, с. Раздольное | 2024 | Реализован | 350 | 350
161 | Администрация Новосибирского района | Оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля по капитальному ремонту здания ДШИ, Раздольненский с/с, с. Раздольное | 2024 | Реализуется | 279.96 | 0
162 | Администрация Новосибирского района | Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по капитальному ремонту ДШИ, Раздольненский с/с, с. Раздольное | 2024 | Реализуется | 70.04 | 0
163 | Администрация Новосибирского района | Строительный контроль: "Реконструкция дома культуры на 200 посадочных мест в с. Ленинское", Морской с/с, с. Ленинское | 2024 | Реализован | 106 | 106
164 | Администрация Новосибирского района | Авторский контроль: "Реконструкция дома культуры на 200 посадочных мест в с. Ленинское", Морской с/с, с. Ленинское | 2024 | Реализован | 250 | 250
165 | Администрация Новосибирского района | Выполнение работ по усилению конструкций ДК на 200 посадочных мест в с. Ленинское, Морской с/с, с. Ленинское | 2024 | Реализован | 97.025 | 97.025
166 | Администрация Новосибирского района | Выполнение работ по устройству отмостки, пожарных лестниц, внутренней лестницы, пандусов ДК на 200 посадочных мест в с. Ленинское | 2024 | Реализуется | 1715.88 | 0
167 | Администрация Новосибирского района | Выполнение работ по обследованию и разработке технических решений на устройство опорных подушек балок, реконструкция ДК на 200 посадочных мест в с. Ленинское | 2024 | Реализован | 20.82 | 20.82
168 | Администрация Кудряшовского сельсовета | Приобретение сценических костюмов для хорового коллектива, Кудряшовский с/с, д.п. Кудряшовский | 2024 | Реализован | 400 | 400
169 | Администрация Боровского сельсовета | Приобретение сценических костюмов для хорового коллектива, Боровской с/с, с. Боровое | 2024 | Реализуется | 500 | 0
170 | Администрация р.п. Краснообска | Приобретение сценических костюмов для хорового коллектива, р.п. Краснообск | 2024 | Реализован | 600 | 600
171 | Администрация Новосибирского района | Приобретение сценических костюмов для хорового коллектива, Новосибирский район Новосибирской области | 2024 | Реализуется | 500 | 500
172 | Администрация Криводановского сельсовета | Приобретение духовых инструментов для ДК, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2024 | Реализован | 600 | 600
173 | Администрация Новосибирского района | Приобретение музыкальных инструментов для МБУДО ДШИ, Верх-Тулинский с/с, с. Верх-Тула | 2024 | Реализован | 1000 | 1000
174 | Администрация Морского сельсовета | Приобретение и монтаж кресел и оборудования для зрительного зала ДК, Морской с/с, с. Ленинское | 2024 | Реализуется | 5000 | 0
175 | Администрация Морского сельсовета | Корректировка ПСД "Реконструкция ДК Ленинское, раздел Система электроснабжения", Морской с/с, с. Ленинское | 2024 | Реализован | 65.21 | 65.21
176 | Администрация Новосибирского района | Разработка технических решений на устройство сценического оборудования "Реконструкци ДК Ленинское", Морской с/с, с. Ленинское | 2024 | Реализован | 41.64 | 41.6
177 | Министерство культуры НСО | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы ДК, Новолуговской сельсовет, д. Издревая | 2024 | Реализован | 600 | 600
178 | Министерство культуры НСО | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы ДК, Кудряшовский с/с, д.п. Кудряшовский | 2024 | Реализован | 640.3 | 640.3
179 | Министерство культуры НСО | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, Новосибирский район Новосибирской области | 2024 | Реализован | 503.7 | 503.7
180 | Министерство культуры НСО | Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, Новосибирский район Новосибирской области | 2024 | Реализован | 4944.7 | 4944.7
181 | Министерство культуры НСО | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, Новосибирский район Новосибирской области | 2024 | Реализован | 1924.5 | 1924.5
182 | Министерство культуры НСО | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в рамках реализации национального проекта "Культура", Новосибирский район Новосибирской области | 2024 | Реализован | 104.16 | 104.16
183 | Министерство культуры НСО | Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Новосибирской области, Новосибирский район Новосибирской области | 2024 | Реализован | 139.4 | 139.4
184 | Министерство культуры НСО | Капитальный ремонт фасада Дома культуры, Березовский с/с, п. Железнодорожный | 2024 | Реализуется | 23199.4 | 0
185 | Министерство культуры НСО | Капитальный ремонт клуба, Боровской с/с, п. Прогресс | 2024 | Реализуется | 4116.5 | 0
186 | Администрация Новосибирского района | Благоустройство общественных пространств населенных пунктов, Новосибирский район Новосибирской области | 2024 | Реализуется | 54910.9695 | 0
187 | Администрация Новосибирского района | Благоустройство дворов многоквартирных домов населенных пунктов, Новосибирский район Новосибирской области | 2024 | Реализуется | 11946.7 | 0
188 | Администрация Новосибирского района | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области, Новосибирский район Новосибирской области | 2024 | Реализуется | 89000 | 0
189 | ГК «Лидер Инвест Групп» | Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский» (строительство коммунальной инфраструктуры), Верх-Тулинский с/с, с.Верх-Тула | 2020-2030 | Реализуется | 12600000 | 1005400
190 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы на строительство газовой котельной № 3, Барышевский с/с, с. Барышево | 2024 | Реализуется | 2895 | 2895
191 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы "Строительство водозабора № 3 п. Ложок" | 2024 | Реализуется | 8645.99 | 0
192 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы "Реконструкция КНС "Пионерская, 2а", Барышевский с/с, с. Барышево | 2024 | Реализуется | 6635.87 | 6635.87
193 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы "Строительство КНС и напорного канализационного коллектора в п. Двуречье" | 2024 | Реализуется | 5359.9 | 5359.9
194 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы "Скважина с установкой блочного модуля химводоочистки в п. Железнодорожный" | 2024 | Реализуется | 2500 | 0
195 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Приобретение и монтаж блочно-модульной станции водоочистки производительностью 25 м3/час в п. Крупской | 2024 | Реализуется | 7800 | 5809.25
196 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы "Строительство системы водоснабжения домов м-на Прибрежный" | 2024 | Реализуется | 3000 | 3000
197 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы "Скважина с установкой станции водоподготовки п. Советский" | 2024 | Реализуется | 1500 | 1500
198 | Администрация Криводановского сельсовета | Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы "Строительство водозаборной скважины и станции водоподготовки в мкр. Заречный" | 2024 | Реализуется | 1237.55 | 1237.55
199 | Администрация Кубовинского сельсовета | Ремонт трубопровода и запорной арматуры системы отопления и ГВС на участке от ТК6/1 до ТК7/2 в п. Красный Яр | 2024 | Реализуется | 1500 | 0
200 | Администрация Кубовинского сельсовета | Приобретение и монтаж модульной станции водоподготовки производительностью 1 м3 в п. Ломовская дача | 2024 | Реализуется | 2000 | 2000
201 | Администрация Новосибирского района | Выкуп газовой котельной в д.п. Кудряшовский | 2024 | Реализуется | 3960 | 0
202 | Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Строительство водопровода по ул. Весенняя в п. Юный Ленинец | 2024 | Реализуется | 2920.42 | 2850
203 | Администрация Плотниковского сельсовета | Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы "Скважина с установкой станции водоподготовки в с. Плотниково" | 2024 | Реализуется | 1500 | 1500
204 | Администрация Станционного сельсовета | Разработка ПСД на "Строительствоочистных сооружений на ст. Мочище со сбросом стоков в р. Каменка. Строительство системы водотведения" | 2024 | Реализуется | 6000 | 6000
205 | Администрация Станционного сельсовета | Приобретение и установка станции водоподготовки, Станционный с/с, п. Ленинский | 2024 | Реализуется | 4500 | 1460.26
206 | Администрация Станционного сельсовета | Приобретение и установка станции водоподготовки, Станционный с/с, п. Витаминка | 2024 | Реализуется | 4500 | 1472.25
207 | Администрация Толмачевского сельсовета | Разработка ПСД на строительство скважины, Толмачевский с/с, д. Алексеевка | 2024 | Реализуется | 1000 | 1000
208 | Администрация Ярковского сельсовета | Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы "Строительство водозаборной скважины с водоподготовкой, строительство водопровода для льготной категории граждан в с. Пайвино" | 2024 | Реализуется | 4100 | 4100
209 | Администрация Ярковского сельсовета | Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы "Строительство водопровода для льготной категории граждан в с. Сенчанка" | 2024 | Реализуется | 2693.79 | 2298.5
210 | Администрация Ярковского сельсовета | Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы "Строительство водопровода для льготной категории граждан в с. Ярково" | 2024 | Реализуется | 1850 | 1480
211 | Администрация Ярковского сельсовета | Выполнение СМР в рамках разработанных ПСД по водоснабжению льготной категории граждан, Ярковский с/с, с. Ярково, с. Шилово, с. Сенчанка, с. Пайвино | 2024 | Реализуется | 49586.44 | 9090.58
212 | Администрация Барышевского сельсовета | Поставка строительного материала для ремонта сетей водоснабжения, Барышевский с/с, с. Барышево | 2024 | Реализуется | 5995.59 | 5890.61
213 | Администрация Плотниковского сельсовета | Благоустройство парка, Плотниковский с/с, с. Жеребцово | 2024 | Реализуется | 5000 | 4439.84
214 | Администрация Ярковского сельсовета | Приобретение экскаватора, Ярковский с/с | 2024 | Реализуется | 4050.01 | 4050.01
215 | Администрация Новосибирского района | Догазификация населенных пунктов Новосибирского района, Новосибирский район Новосибирской области | 2021-2024 | Реализуется | 392400 | 210300
216 | Администрация Боровского сельсовета | Реконструкция системы водоснабжения п. Прогресс (Строительство водозаборной скважины и станции водоподготовки), Боровской с/с, п. Прогресс | 2022-2024 | Реализуется | 13984 | 0
217 | Администрация Куовинского сельсовета | Реконструкция системы водоснабжения в п. Сосновка | 2024 | Реализуется | 157352.2 | 0
218 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Водопровод в микрорайоне Мирный, Верх-Тулинский с/с, с. Верх-Тула | 2024 | Реализуется | 36001.1 | 0
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | ООО "ТДС" | Строительство и эксплуатация асфальтобетонного завода, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023-2025 | Проектные работы | 150000 | 0
2 | ООО "Вайлдбериз" | Строительство складского распределительного комплекса, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022-2025 | Проектные работы | 10000000 | 0
3 | ООО "ИММИД" | Завод по производству пластиковых труб большого диаметра, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023-2025 | Подбор ЗУ | 50000 | 0
4 | ООО "Глобал Трак Сервис" | Автосервис грузового транспорта, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023-2025 | Подбор ЗУ | 500000 | 0
5 | ООО "Баумех" | Строительство производственного корпуса для изготовления спецтехники, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023-2025 | Подбор ЗУ | 70000 | 0
6 | ООО "Экологический цифровой оператор" (ППК "РЭО") | Экопромышленный (индустриальный) парк, Верх-Тулинский с/с | 2023-2031 | Работа по ЗУ | 1012030.4 | 0
7 | ООО "ДорХан - Новосибирск" | Создание инновационного парка рядом с заводами, Криводановский с/с, территория Промышленная зона | 2023-2025 | Подбор ЗУ | 500000 | 0
8 | ООО "СИББИОТЕХ" | Производство артемизинина и артемизининовой кислоты, Мичуринский с/с | 2022-2027 | Приостановлено | 671200 | 0
9 | Бушманова Наталья Владимировна | Строительство трикотажной фабрики, Мичуринский с/с | 2022-2027 | Приостановлено | 165000 | 0
10 | ООО "ДЛГ" | Строительство производственно-складского комплекса, Мичуринский с/с | 2023-2030 | Подбор ЗУ | 4151000 | 0
11 | ООО НПК "АКВАТЕХ" | Строительство завода по производству, Мичуринский с/с | 2023-2025 | Подбор ЗУ | 1300000 | 0
12 | ООО "Бренд менеджмент групп" | Производство спирта, Новолуговской с/с | 2021-2024 | Проектные работы | 350000 | 0
13 | ООО УК "А класс капитал" | Строительство индустриального парка "PNK Парк Пашино", Станционный с/с | 2021-2025 | Проектные работы | 13969000 | 0
14 | ООО "Тренд" (ООО "ФИНСиб") | Строительство Новосибирского автозавода грузового транспорта, Станционный с/с, п. Садовый | 2023-2025 | Подбор ЗУ | 20000000 | 0
15 | ООО "Легендагро Логистика" | Контейнерный терминал для обработки с/х продукции (зерно, масло, шрот), Толмачевский с/с, с. Толмачево | 2023-2025 | Подбор ЗУ | 250000 | 0
16 | ООО ЗКПД "Арматон" | Модернизация мостовых кранов, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2024 | Проектные работы | 1300 | 0 | отсутствие финансирования
17 | ООО ЗКПД "Арматон" | Монтаж нового шинопровода для питания адресного бетонораздатчика линии Нордимпианти, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2024 | Проектные работы | 1600 | 0 | отсутствие финансирования
18 | ООО ЗКПД "Арматон" | Модернизация линии Нордимпианти, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2024 | Проектные работы | 500 | 0 | Проблемы с закупкой оборудования в странах Западной Европы (Германия, Австрия, Италия), отсутствие финансирование
19 | ООО ЗКПД "Арматон" | Устройство гидроизоляции кровли основного корпуса, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2024 | Проектные работы | 1400 | 0 | отсутствие финансирования
20 | ООО ЗКПД "Арматон" | Восстановление кровли основного корпуса, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2024 | Проектные работы | 756 | 0 | отсутствие финансирования
21 | ООО ЗКПД "Арматон" | Расширение склада инертных материалов, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2024 | Проектные работы | 300 | 0 | отсутствие финансирования
22 | ООО ЗКПД "Арматон" | Восстановление системы производственно-противопожарного водоснабжения, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2024 | Проектные работы | 10000 | 0 | отсутствие финансирования
23 | ООО "МАРС" | Улучшение снабжения фабрики подготовленной водой, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023-2024 | Проектные работы | 73000 | 0
24 | ООО "МАРС" | Замена дозирующего оборудования на участке упаковки, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023-2024 | Проектные работы | 80000 | 0
25 | ООО "МАРС" | Установка промышленных роботов на паучный завод и сухую упаковку, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2024 | Проектные работы | 100000 | 0
26 | ООО "МАРС" | Увеличение производительности завода по производству влажных кормов, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2024-2026 | Подготовка | 650000 | 0
27 | ООО "МАРС" | Улучшение условий и безопасности труда на рабочем месте, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023-2024 | Проектные работы | 65000 | 0
28 | ООО "МАРС" | Повышение надежности электроснабжения фабрики, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023-2024 | Проектные работы | 44000 | 0
29 | ООО "МАРС" | Повышение надежности электроснабжения фабрики, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023-2024 | Проектные работы | 1070 | 0
30 | АО «Толмачёвские продукты» | Строительство объектов глубокой переработки (продукции растениеводства, мяса, производство кондитерских изделий и полуфабрикатов), Толмачёвский с/с, с.Красноглинное | 2024 | Проектные работы | 135000 | 0
31 | ООО Агрофирма «Семена Приобья» | Строительство селекционно-семеноводческого центра по производству семян трав, мощностью 500 тонн, Толмачёвский с/с, д. Алексеевка | 2024 | Проектные работы | 45000 | 0
32 | ТК "Новосибирский" | Реконструкция ТК, Толмачевский с/с, с. Толмачево, ул. Советская, д. 140 | 2024 | Проектные работы | 148795 | 0
33 | ООО "Север" | Сельскохозяйственное предприятие по выращиванию и переработке яблок. Агроэкотуристический комплекс, Толмачевский с/с | 2023-2024 | Подбор ЗУ | 971200 | 0
34 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы МБОУ «Красноглинная школа № 7», Толмачевский с/с, с. Красноглинное | 2024 | Предпроектные работы | 250500 | 0
35 | Администрация Новосибирского района | Строительство объекта «Здание детского сада-яслей в с. Красноглинное Новосибирского района, Толмачевский с/с, с. Красноглинное | 2024 | Предпроектные работы | 125500 | 0
36 | Администрация Новосибирского района | Школьный комплекс (д/с на 280 мест средняя школа 600 мест) п.Восход строительство, Каменский с/с, п.Восход | 2025 | Предпроектные работы | 280000 | 0
37 | Администрация Новосибирского района | Строительство нового корпуса школы на 320 мест, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2024 | Предпроектные работы | 320000 | 0
38 | Администрация Новосибирского района | Строительство пристройки к основному зданию школы, Раздольненский с/с, с. Раздольное | 2024 | Предпроектные работы | 250000 | 0
39 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы, Плотниковский с/с, с.Плотниково | 2024 | Предпроектные работы | 80000 | 0
40 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы, Ярковский с/с, с. Ярково | 2024 | Предпроектные работы | 200000 | 0
41 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы п.Садовый | 2024 | Предпроектные работы | 250000 | 0
42 | Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт структурного подразделения СОШ № 121, Березовский с/с, п. Железнодорожный | 2024 | Предпроектные работы | 6000 | 0
43 | Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт МКОУ «Гусинобродская ООШ № 18», Раздольненский с/с, с.Гусиный Брод | 2024 | Предпроектные работы | 12000 | 0
44 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 250 мест п. Приобский | 2025 | Предпроектные работы | 250000 | 0
45 | Администрация Новосибирского района | Реконструкция МБОУ Боровская СОШ № 84 | 2024 | Предпроектные работы | 46500 | 0
46 | Администрация Новосибирского района | Реконструкция школы, Ярковский с/с, с.Новошилово | 2025 | Предпроектные работы | 22000 | 0
47 | Администрация Новосибирского района | Реконструкция здания школы МКОУ ООШ № 161, Барышевский с/с, ст.Издревая | 2025 | Предпроектные работы | 27000 | 0
48 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию МКОУ Мочищенская СОШ № 45 | 2024 | Предпроектные работы | 320000 | 0
49 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию МКОУ Березовская СОШ № 12 | 2024 | Предпроектные работы | 320000 | 0
50 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы МКОУ Алексеевская № 4 | 2024 | Предпроектные работы | 88000 | 0
51 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы МКОУ Мичуринская СОШ № 123, | 2024 | Предпроектные работы | 250000 | 0
52 | Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт зданий МКОУ – ООШ № 39, Плотниковский с/с, с. Жеребцово | 2024 | Предпроектные работы | 8100 | 0
53 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 550 мест, Плотниковский с/с, с. Жеребцово | 2024 | Предпроектные работы | 600000 | 0
54 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 550 мест, Станционный с/с, с.Мочище | 2024 | Предпроектные работы | 600000 | 0
55 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 550 мест, Новолуговской с/с, с. Новолуговое | 2024 | Предпроектные работы | 600000 | 0
56 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 1100 мест, р.п. Краснообск | 2024 | Предпроектные работы | 1250000 | 0
57 | Администрация Новосибирского района | Реконструкция детского сада "Солнышко", Верх-Тулинский с/с, с. Верх-Тула | 2024 | Предпроектные работы | 186000 | 0
58 | Министерство здравоохранения НСО | Здание ФАП в п. Двуречье | 2023-2024 | Проектные работы | 26909.1 | 0
59 | Министерство здравоохранения НСО | Здание ФАП в п. Озерный | 2024 | Проектные работы | 20181 | 0
60 | Министерство здравоохранения НСО | Здание ФАП в п. Гусиный Брод | 2023-2024 | Проектные работы | 21497.7 | 0
61 | Министерство здравоохранения НСО | Здание ФАП в п. Новоозерный | 2024 | Проектные работы | 14997.7 | 0
62 | Министерство здравоохранения НСО | Здание ФАП, Березовский с/с, п. Малиновка | 2024-2026 | Проектные работы | 19476.4 | 0
63 | ООО ДОЛ "Синяя птица" | Строительство круглогодичного детского лагеря, Новосибирский район Новосибирской области | 2022-2024 | Поиск инвестиционной площадки | 200000 | 0
64 | ООО "Центр качества" | Строительство купольного отеля "Вдох", Новосибирский район Новосибирской области | 2022-2024 | Поиск инвестиционной площадки | 40000 | 0
65 | Администрация Кубовинского сельсовета | Строительство ДК с. Ярково | 2023-2025 | Проектные работы | 317500 | 0
66 | ГКУ НСО УКС | Строительство здания пожарного депо, Новосибирский район Новосибирской области | 2023-2024 | Проектные работы | 210000 | 0
67 | Администрация Новосибирского района | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, Барышевский с/с, Каменский с/с | 2024 | - | 95045.7 | 0
68 | Администрация Толмачевского сельсовета | Газоснабжение жилых домов в с. Толмачево | 2024 | Проектные работы | 38384 | 0
69 | Администрация Толмачевского сельсовета | Реконструкция водопроводных сетей в с. Толмачево | 2024 | Проектные работы | 178255.8 | 0
70 | Администрация Толмачевского сельсовета | Газоснабжение жилых домов в п. Красномайский | 2024 | Проектные работы | 1823.8 | 0
71 | Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района | Газоснабжение жилых домов в п. Красномайский | 2024 | Проектные работы | 12272 | 0
72 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Централизованная система водоснабжения в с. Верх-Тула | 2024 | Проектные работы | 150000 | 0
73 | Администрация Новосибирского района | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, Барышевский с/с | 2024 | Проектные работы (корректировка ПСД) | 186247.3 | 0
74 | Администрация Криводановского сельсовета | Насосная станция и система хозяйственно-бытового водоснабжения в с. Марусино | 2024 | Проектные работы | 427854.8 | 0
75 | Администрация Новосибирского района | Реконструкция водопроводной сети водоснабжения с. Ленинское | 2024 | Проектные работы | 58849 | 0
76 | Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Проектирование и строительство объекта "Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод", Барышевский с/с, п. Ложок | 2024 | Проектные работы | 15000 | 0
77 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Централизованная система водоотведения, Верх-Тулинский с/с, с. Верх-Тула | 2024 | Проектные работы | 359000 | 0
78 | Администрация р.п. Краснообска | Формирование комфортной городской среды, р.п. Краснообск | 2024 | Проектные работы | 59974.5 | 0
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
1 | ООО "Спортдевелопмент" | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом (спортзал 36х18) (АРКА), Кудряшовский с/с | 2024 | Проектные работы | 46000 | 0 | на стадии расторжения
2 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета, ООО "Техногаз-Сервис" | Концессионное соглашение на объект теплоснабжения (угольная котельная), Верх-Тулинский с/с, п. Красный Восток | 2018-2024 | Реализуется | 500 | 0
3 | Администрация Новосибирского района, ООО "Техногаз-Сервис" | Концессионное соглашение в отношении объекта теплоснабжения (газовая котельная), Толмачевский с/с, с. Толмачево, ул. Советская | 2021-2036 | Реализуется | 2000 | 0

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за 6 месяцев 2024 года)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения | Действия инвестиционного уполномоченного | Комментарии
1 | ИП Пикалов М.В. | 2024-01-12 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:050601:17 | Составлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Подготовлен приказ от 07.03.2024 :846.
|  |  | земельного участка для размещения спортивной базы | Местоположение: Боровской с/с
Площадью 21269 кв. м
2 | ООО «Мичуринский Кластер» | 2024-01-16 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:081301:9799 (НСО) | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП
|  |  | земельного участка для реализации МИП «Строительство индустриального | Местоположение: Мичуринский с/с
|  |  | парка «Мичуринский кластер» | Площадью 199993 кв. м
3 | Солиев А.А. | 2024-01-18 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:133701:2988 | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Принято решение об отверждении схемы расположения з/у (приказ от 30.01.2024), проведены работы по постановке на ГКУ и принято решение о торгах от 29.05.2024 №1792
|  |  | земельного участка для размещения с/х производства | Местоположение: Раздольненский с/с
Площадью 837 кв. м
4 | ООО "Фор-Инвест" | 2024-01-23 | Предоставление | Выбран з/у площадью 730 кв. м | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен отказ в связи с нахождением з/у в зоне транспортной инфраструктуры, в которой испраши-ваемый ВРИ не преду-смотрен.
|  |  | земельного участка для размещения магазина | Местоположение: п.Двуречье, Барышевский с/с
5 | ООО «МилкЧайлд» | 2024-01-25 | Предоставление |  | Ведутся работы по подбору земельных участков
земельного участка для строительства производственных помещений
6 | АО "Новосибирский КБК" | 2024-01-26 | Предоставление | Выбрана часть з/у с к/н 54:19:101001:186 (гос.неразграниченная собственность) | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен отказ в связи с нахождением з/у в зоне Ссх, в которой испрашиваемый ВРИ не предусмотрен, ведутся работы по внесению изменений в ПЗЗ
|  |  | земельного участка для размещения стоянки автотранспортных средств | Местоположение: Кубовинский
Площадью 3919 кв. м
7 | Сорокина М.С. | 2024-02-05 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:070122:511 | Составлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Подготовлен отказ (полномочия администрации Морского с/с)
|  |  | земельного участка для размещения базы отдыха | Местоположение: Березовский с/с
Площадью 12167 кв.м
8 | Сорокина М.С. | 2024-02-06 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:170602:366 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Подготовлен отказ (в границах з/у водный объект).
|  |  | земельного участка для размещения детского лагеря | Местоположение: Березовский с/с
Площадью 140082 кв.м
9 | Икров К.Л | 2024-02-07 | Предоставление | Выбрана часть з/у с к/н 54:19:133701:917 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Подготовлен отказ (з/у в собственности НСО).
|  |  | земельного участка для комплексного освоения территории | Местоположение: Раздольненский с/с
Площадью 639409 кв.м
10 | ООО "ХИМСНАБ КОМПОЗИТ" | 2024-02-19 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:164801:2691 | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен приказ об утверждении схемы (от 08.12.2023), проведены работы по постановке на ГКУ. Ведутся работы по подготовке к торгам
|  |  | земельного участка для производственной деятельности | Местоположение: Барышевский с/с
Площадью 1203 кв.м
11 | ООО "ЕВРОЗАПЧАСТЬ" | 2024-02-21 | Предоставление | Выбрана часть з/у с к/н 54:19:112001:462 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аукциона. Подготовлен отказ в границах з/у ОКС).
|  |  | земельного участка для строительства магазина | Площадью 5144 кв.м
Местоположение: Станционный с/с
12 | ООО "АБС-Логистикс" | 2024-02-29 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:062302:5 | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен отказ (ВРИ исходного з/у не соответствует испрашиваемой цели. Ведутся работы по разделу з/у по инициативе ДИЗО
|  |  | земельного участка для строительства склада | Местоположение: Верх-Тулинский с/с
Площадью 350 кв.м
13 | Вишникин К.Ю. | 2024-03-04 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:112001:15210 | Составлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Подготовлен приказ о торгах.
|  |  | земельного участка для размещения объектов дорожного сервиса | Местоположение: Станционный с/с
Площадью 2000 кв.м
14 | ООО «АРМАДА-ПАРК» | 2024-03-04 | Создание складского комплекса в рамках Регионального распределительного центра на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области общей площадью более 10 000,0 квадратных метров | Выбран з/у с к/н 54:19:022201:1224 | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП.
|  |  |  | Местоположение: Криводановский с/с | Также ведутся работы по погашению регистрационной записи о наличии права собственности АНР
Площадью 50645 кв.м
15 | Дудкина О.Н. | 2024-03-12 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:042201:1620 | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен приказ от 22.03.2024 №928. Проведены работы по постановке на ГКУ
|  |  | земельного участка для с/х использования | площадью
222646 кв.м
Местоположение: Ярковский с/с
16 | ИП Поляков П.П. | 2024-03-15 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:112001:16483 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Принято решение о проведении аукциона (Распоряжение №173-ра от 20.05.2024 | Аукцион назначен на 21.08.2024
|  |  | земельного участка для размещения объектов дорожного сервиса | Местоположение: Станционный с/с
Площадью 1791 кв.м
17 | ООО "Алмар Инжиниринг" | 2024-03-15 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:180601:346 | Составлено обращение в АНР о предоставлении информации о возможности предоставления з/у. Предоставлена информация о необходимости обращения в адрес администрации р.п.Краснообск
|  |  | земельного участка для размещения креативно-общественного центра | Местоположение: р.п.Краснообск
Площадью 13001 кв.м
18 | Поченкова Ю.С. | 2024-03-22 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:050106:50 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Принято решение об отказе, з/у в собственности РФ
|  |  | земельного участка для с/х производства | Местоположение: Боровской с/с
Площадью 3135 кв.м
19 | ООО ЗПА РЕКОРД | 2024-04-01 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:164801:2715 | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП.
|  |  | земельного участка для размещения завода промышленной автоматики | Местоположение: Барышевский с/с | Проведены работы по образованию з/у, принято решение о признании проекта МИП (Протокол 25 от 25.06.24), ведутся работы по принятию распоряжения по предоставлению з/у
Площадью 16001 кв.м
20 | ООО "УЧХОЗ Тулинское" | 2024-04-02 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:062303:457 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аукциона. Принят приказ от 30.05.2024 №1817
|  |  | земельного участка для с/х производства | Местоположение: Верх-Тулинский с/с
Площадью 54802 кв.м
21 | Ризванов Х.Х. | 2024-04-09 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:034001:7083 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аук-циона. Принят приказ от 06.06.2024 №1909
|  |  | земельного участка для производственной деятельности | Местоположение: Толмачевский с/с
Площадью 12572 кв.м
22 | Малюженко Д.В. | 2024-04-10 | Предоставление | Выбрана часть з/у с к/н 54:19:153401:605 | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен приказ от 22.04.2024 №1308
|  |  | земельного участка для с/х производства | Местоположение: Плотниковский с/с
Площадью 32128 кв.м
23 | ООО «ТАЙМ-ЛОГИСТИК» | 2024-04-10 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:081301:1678 | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП.
|  |  | земельного участка для строительства индустриально-логистического парка в Новосибирском районе, | Местоположение: Мичуринский с/с | Проведены работы по изменению ВРИ для принятия решение о признании проекта МИП
|  |  | Новосибирской области, МО Мичуринского сельсовета | Площадью 173985 кв.м
24 | УК "Авангард" | 2024-04-12 | Предоставление | Выбран з/у площадью 255578 кв.м | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен отказ (пересечение территориальных и функциональных зон)
|  |  | земельного участка для с/х производства | Местоположение: Новолуговской с/с
25 | ООО "СоюзИнвест" | 2024-04-12 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:120701:18438 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Принято решение о проведении аукциона (Распоряжение №140-ра от 19.04.2024
|  |  | земельного участка для с/х производства | Местоположение: Каменский с/с
Площадью 188239 кв.м
26 | АО "Новосибирский КБК" | 2024-04-22 | Предоставление | Выбран з/у площадью 1432 кв.м | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен приказ 1415 от 03.05.2024
|  |  | земельного участка для размещения объектов дорожного сервиса | Местоположение: Кубовинский с/с
27 | Уфимцев Д.С. | 2024-04-22 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:034001:3009 | Составлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Подготовлен отказ (придорожная полоса)
|  |  | земельного участка для размещения складских площадок | Местоположение: Толмачевский с/с
Площадью 37261 кв.м
28 | Тарасов К.В | 2024-04-24 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:112001:16483 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Принято решение о проведении аукциона (Распоряжение №173-ра от 20.05.2024 | Аукцион назначен на 21.08.2024
|  |  | земельного участка для размещения объектов дорожного сервиса | Местоположение: Станционный с/с
Площадью 1791 кв.м
29 | ИП Зудин Н.А. | 2024-04-25 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:164801:685 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аукциона. Принят отказ (з/у предоставлен в безвозмездное пользование иному лицу)
|  |  | земельного участка для размещения складов | Местоположение: Барышевский с/с
Площадью 17743 кв.м
30 | ИП Мухамедов М.Т. | 2024-05-02 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:034001:7083 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аук-циона. Принят приказ от 06.06.2024 №1909
|  |  | земельного участка для производственной деятельности | Местоположение: Толмачевский с/с
Площадью 12572 кв.м
31 | АО "УЦ АКТИВ ИНВЕСТ" | 2024-05-06 | Предоставление | Выбраны з/у с к/н 54:19:022301:4648, 54:19:022201:1232 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Принято решение об отказе (полномочия ДИиЗО), в отношении испрашиваемого з/у ведутся работы по внесению изменений в ГП и ПЗЗ
|  |  | земельного участка для размещения учебно-производственной базы | Местоположение: Криводановский с/с
Площадью 77706 кв.м, 105749 кв.м
32 | ООО "СУА" | 2024-05-07 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:000000:4253 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Принято решение об отказе (з/у расположен в придорожной полосе и зоне с/х использования – использование з/у для заявленной цели град.регламентом не предусмотрено
|  |  | земельного участка для размещения объектов ремонтно-технической мастерской и | Местоположение: Кудряшовский с/с
|  |  | производственной базы | Площадью 35545 кв.м
33 | АО "Новосибирский КБК" | 2024-05-16 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:101001:1239 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аук-циона. Принят приказ от 09.07.2024 №2212
|  |  | земельного участка для размещения объектов дорожного сервиса | Местоположение: Кубовинский с/с
Площадью 1432 кв.м
34 | ООО «Альянс-Сибирь-Развитие» | 2024-05-21 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:112001:9189 | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП
|  |  | земельного участка для размещения производственно-складского комплекса | Местоположение: Станционный с/с
Площадью 154000 кв.м
35 | ООО "Конкорд" | 2024-05-22 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:112001:1510 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аукциона. Принято решение о проведении аукциона. Ведутся работы по внесению изменений в ПЗЗ
|  |  | земельного участка для размещения объектов дорожного сервиса | Местоположение: Станционный с/с
Площадью 12240 кв.м
36 | ООО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк | 2024-05-31 | Предоставление | Выбраны з/у с к/н 54:19:112001:12216, 54:19:112001:9383, 54:19:112001:8437, 54:19:112001:19221 | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП
| «Восточный» |  | земельного участка для создания и развитие промышленно-логистического (инду-стриального) парка «Восточный-2» | Местоположение: Станционный с/с
37 | ООО "Бизнес-сервис" | 2024-06-07 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:022201:1236 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аук-циона. Принято решение об отказе (ведутся работы по погашению регистрационной записи о наличии права собственности АНР и смене категории земель)
|  |  | земельного участка для размещения склада | Местоположение: Криводановский с/с
Площадью 19113 кв.м
38 | ООО "Сибирский Гурман" | 2024-06-10 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:060501:97 | Составлено обращение в АНР о проведении аукциона. Принято решение об отказе (полномочия Верх-Тулинского с/с)
|  |  | земельного участка для ведения производственной деятельности | Местоположение: Верх-Тулинский с/с
Площадью 3693 кв.м
39 | Уваров А.Ю | 2024-06-14 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:110102:1504 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Принято решение об отказе (з/у предоставлен на праве безвозмездного пользования иному лицу)
|  |  | земельного участка для размещения питомника | Местоположение: Станционный с/с
Площадью 17260 кв.м
40 | ООО «Колизей Сибстрой» | 2024-06-19 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:112001:6441 | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП
|  |  | земельного участка для размещения домостроительного комбината с производственно-распределительным комплексом | Местоположение: Станционный с/с
Площадью 68271 кв.м
41 | ООО «ДорХан – Новосибирск» | 2024-06-19 | Предоставление | Выбраны з/у с к/н 54:19:022201:1219, части з/у с к/н 54:19:022201:1231 и 54:19:022201:722 | Составлено обращение в Минстрой о внесении изменений в ГП и ПЗЗ в части установления в отношении испрашиваемой территории производственной зоны
|  |  | земельного участка для ведения производ-ственной деятельности | Местоположение: Криводановский с/с
42 | ООО "Авеню" | 2024-06-21 | Предоставление | Выбран з/у площадью 422905 кв.м | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (пересечение с ранее принятым решением об утверждении схемы)
|  |  | земельного участка для садоводства | Местоположение: Кубовинский с/
43 | ООО "СПС" | 2024-06-21 | Предоставление | Выбран з/у площадью 15785 кв.м | Составлено обращение в АНР об утверждении схемы расположения з/у для проведении аукциона. Принято решение об отказе (полномочия ДИиЗО)
|  |  | земельного участка для ведения производ-ственной деятельности | Местоположение: Барышевский с/с
44 | Бровкин К.Ю. | 2024-06-26 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:112301:5116 | Составлено обращение в АНР о проведении аукциона. Принято решение о проведении аукциона.
|  |  | земельного участка для размещения зоны отдыха | Местоположение: Станционный с/с
Площадью 11000 кв.м
45 | ООО «ДорХан – Новосибирск» | 2024-07-05 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:022201:2003, | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП.
|  |  | земельного участка для реализации проекта «Завод горячего цинкования в Новосибирской области» | Местоположение: Криводановский с/с | Принято распоряжение от 01.07.2024 №112-р «О реализации масштабного инвестиционного проекта
|  |  |  | Площадью 55242 кв.м | «Завод горячего цинкования в Новосибирской области»
Заключен договор аренды
46 | ООО «ДорХан – Новосибирск» | 2024-07-05 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:022201:781 | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП.
|  |  | земельного участка для реализации проекта «Распределительный центр «ДорХан-Новосибирск» | Местоположение: Криводановский с/с | Приняты распоряжения от 01.07.2024 №113-р «О реализации масштабного инвестиционного проекта
|  |  |  | Площадью 47780 кв.м | «Распределительный центр «ДорХан-Новосибирск»
Заключен договор аренды

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за 6 месяцев 2024 года)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Инвестиционная политика
Адрес раздела в сети «Интернет» | http://nsr.nso.ru/page/664
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | 373-46-70; e-mail: sergeeva_tn@list.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 6
Инвестиционный паспорт | https://nsr.nso.ru/page/1145
Инвестиционное послание главы муниципального района | https://nsr.nso.ru/page/2780
Меры поддержки инвесторов | http://nsr.nso.ru/page/2758 http://nsr.nso.ru/page/2849 https://nsr.nso.ru/page/657
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | https://nsr.nso.ru/page/2782
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | https://nsr.nso.ru/page/2782 https://nsr.nso.ru/page/2808 https://nsr.nso.ru/page/7880 https://nsr.nso.ru/page/7881 https://nsr.nso.ru/page/9445
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | https://nsr.nso.ru/page/1144 , https://nsr.nso.ru/page/8803
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://nsr.nso.ru/page/1
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 13
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | 7
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | газета "Новосибирский район - территория развития"
1-2 (498-499). 10 января 2024 | Рекордное число проектов
Единый контактный центр
№ 3 (500). 17 января 2024 | План – выйти за 10 тысяч
Все идет по графику
«Рано подводить итоги. Надо двигаться вперед»
№ 4 (501). 24 января 2024 | Амбулатория, бизнес и перспективы развития
67 единиц оборудования
№ 5 (502). 31 января 2024 | Золу – в огород, а шлак – в утиль
Готовность 50 процентов
Новые стены лечат
Весомый вклад в экономику района
Для безопасности пешеходов
№ 6 (503). 7 февраля 2024 | Совсем иные перспективы
Почти все сработали с плюсом
На улице светло
№ 7 (504). 14 февраля 2024 | Социальноэкономические итоги 2023 года (тематический выпуск)
№ 8 (505). 21 февраля 2024 | Берем новый старт!
С праздником! (открытие ФАП)
Темпов сдавать не будем
№ 9 (506). 28 февраля 2024 | Газ шагает по району
Построят до конца года
Затраты на модернизацию возместят
№ 10 (507). 6 марта 2024 | Система помощи расширяется
В приоритете – социальные вопросы
Учим формулировать идеи
Формируем городскую среду вместе
№ 11 (508). 13 марта 2024 | Работа идет по плану
Увиденным довольны
Зажглись новые фонари
До Барышево построят дорогу
№ 12 (509). 20 марта 2024 | 40 тонн молока в сутки
Движение по нарастающей
Очень важный проект
№ 13 (510). 27 марта 2024 | Готовность высокая
База для развития района
Открываются большие перспективы
№ 14 (511). 3 апреля 2024 | В ожидании старта
Серьезные планы
№ 15 (512). 10 апреля 2024 | К борьбе со стихиями готовы
Дороги местного значения
Голосование продолжается
№ 16 (513). 17 апреля 2024 | Продолжим начатое и нарастим темпы
Оценили интересный подход
Экономика в особых условиях
Готовы на 99,9 %
№ 17 (514). 24 апреля 2024 | Очень рады переменам
От «Сибирь-Арены» до аэропорта
Работаем единой командой
Новый завод и склад
№ 18 (515). 1 мая 2024 | Поддержаны единогласно
Сразу два моста
Ярковцы ждут новый ДК
№ 19 (516). 8 мая 2024 | Величие Родины – в славных делах
№ 20 (517). 15 мая 2024 | Вода пошла!
Все проекты хороши!
Для удобства и безопасности пешеходов
№ 21 (518). 22 мая 2024 | Идем уверенными темпами
Благоустройство продолжается
Воды должно хватить на всех
Важны икачество, и дизайн
Приступили без раскачки
Идем уверенными темпами
№ 22 (519). 29 мая 2024 | Залог безаварийного сезона
Таблетки для рассады производят в Марусино
На дорогах областного значения
Перешли за половину
№ 23 (520). 5 июня 2024 | Новый импульс культурной жизни
В Железнодорожном благоустраивают кладбище
Рост продолжается
Ремонт проезду не мешает
№ 24 (521). 12 июня 2024 | В поисках общих решений
Важные вопросы для важного объекта
Производим больше молока и мяса
Больше дорог хороших и разных
№ 25 (522). 19 июня 2024 | Объект нужный и долгожданный
На зависть садоводам
Долгосрочные перспективы
Достойная зарплата и хороший коллектив
№ 26 (523). 26 июня 2024 | Станет светлее
В пиковые часы – ручное регулирование

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1
2
3
…

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________