## 1 Реализуемые проекты
Отчёт инвестиционного уполномоченного Новосибирского района Новосибирской области за 3 квартал 2024 г.
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | АО «Евросиб СПб-ТС» Новосибирский | Новосибирский терминал-развитие терминала, увеличение перерабатывающей способности до 250 тыс. TEU в год» | 2020-2026 | Реализуется | 1632800 | 1160989.4 | 63
2 | ООО «ВСК» | Склад гибкой упаковки | 2023-2024гг | Введен в эксплуатацию | 175824 | 175824
3 | ООО "ВЕКА Рус" | Расширение ПСК III очередь |  | Реализуется |  | 54660
4 | ООО «Сибирский Гурман - Новосибирск» | Реконструкция производства | Февраль 2023 – октябрь 2024 | Завершение инвестиционной фазы проекта, старт выпуска продукции | 580611.6 | 576091.2 | 40 дополнительных рабочих мест
5 | ГК Апрель (ИП Анисимов В.Г.) | Строительство складского комплекса класса «А» для хранения и распределения фармацевтической продукции сети аптек «Апрель» | 2023-2030 | Земельный участок приобретен в собственность. Выдаются ТУ на присоединение к объектам инфраструктуры ПЛП. Начаты земельные работы на ЗУ, выполняется проектирование. Получено разрешение на строительство 06.06.2024. Ведутся строительные работы на земельном участке. | 800 | 73.6 | 160
6 | ООО «Патриот НСК» (ИП Мартемьянов Д.В.) | Строительство производственно-логистического комплекса ПЛТ | 2023-2030 | Земельный участок приобретен в собственность. Зарегистрировано юр. лицо на территории НСО. Получено разрешение на строительство. Ведутся строительные работы. | 6700 | 421.2 | 650
7 | ООО «ТД Мироград» | Строительство производственно-складского комплекса Zaiger (ворота, калитки, двери). | 2023-2030 | Земельный участок приобретен в собственность. Осуществляется проектирование. Получено разрешение на строительство 27.05.2024. Ведутся строительные работы. | 300 | 264 | 10
8 | ООО «Гамма Строй» | Строительство складского оптово - распределительного центра с АБК | 2024-2028 | В ноябре 2023 года заключен договор купли-продажи земельного участка. Оформлен переход права собственности ЗУ компании «Автостоянка +». Планируется заключение соглашений о переходе прав по договорам, заключенным с УК ПЛП. | 236.4 | 12.8 | 15
9 | ООО «Чайна Форклифт Сибирь» | Строительство и эксплуатация Административно-складского комплекса вилочных погрузчиков Чайна Форклифт | 2024-2028 | В январе 2024 года заключен договор аренды земельного участка. Ведутся изыскания на ЗУ. | 100 | 1.45 | 50
10 | Фонд «РИФ» | Строительство и эксплуатация Завода Аддитивных технологий | 2024-2029 | В январе 2024 года заключен договор аренды земельного участка. Инвестором прорабатывается вопрос привлечения финансирования в проект. | 1750 | 0 | 125
11 | ООО «Сэлтикс Сиберия» | Завод по производству продуктов питания. Производимая продукция: Лапша быстрого приготовления (ТМ «Ролтон» - контрактное производство), напитки, Бон Чай. | 2024-2026 г | В марте 2024 года заключен договор купли-продажи земельного участка. Ведется проектирование объекта. | 6000 | 146.6 | 350, Объем продукции: 144 тыс. тонн в год.
12 | ООО «Компания «Дукат» | Строительство и эксплуатация производственно-логистического комплекса пищевой промышленности, Выпускаемая продукция: сухое обезжиренное молоко, масло сливочное, молоко сгущенное с сахаром, варенная сгущенка, кремовые начинки, кондитерские смеси, кондитерские гели, кремы для взбивания, фруктовые начинки, сливки. | 2024-2027 | В марте 2024 года заключен договор аренды земельного участка. Ведется проектирование объекта. | 600 | 0 | 20
13 | ООО «Промышленные технологии» (ООО «ПромТех») | Строительство и эксплуатация Завода по производству металлоконструкций |  | В июне 2024 года заключен договор купли-продажи ЗУ на территории ПЛП. Ведется проектирование объекта. | 400 | 0 | предполагаемым объемом выпускаемой продукции 5000-6000 тонн в год. //50
14 | ООО «Алютех-Новосибирск» | Строительство производственно-логистического комплекса | 2019-2024 | реализован | 2016300 | 2725400
15 | ООО "КДВ Новосибирск" | Строительство линии для производства пиццы | 2021-2024 | Планируется запуск | 780000 | 762861 | санкции
16 | ООО "КДВ Новосибирск" | БХМ | 2023-2024 | Реализуется | 82000 | 34890
17 | ООО "ДорХан - Новосибирск" | Строительство завода по производству минеральной ваты | 2022-2024 | Пуско-наладочные работы | 800000 | 800000 | планируемое число рабочих мест 150
18 | ООО "ДорХан - Новосибирск" | «Завод горячего цинкования в Новосибирской области» | 2024-2026 г | Строительство производственного здания, наружное благоустройство, покупка оборудования | 850000 | 136600 | Запаздывание в оформлении земельного участка. Планируемое число рабочих мест 150.
19 | ООО "ДорХан - Новосибирск" | «Распределительный центр «ДорХан – Новосибирск » | 2024-2028 г.г | Предпроектные работы | 800000 | 0 | Запаздывание с оформлением земельного участка. Планируемое число рабочих мест 50
20 | ПАО «Вымпелком» (ООО "Кей Поинт") | Центр обработки данных | 2018-2024 | Реализуется | 1624400 | 1693840 | 12
21 | ООО «Терминал 1» | Создание логистического комплекса | 2018-2024 | Реализуется | 146300 | 60080 | 10
22 | ООО "НТТ", I этап | Строительство транспортно-логистического центра "Сибирский" | 2020-2025 | Реализуется | 14600000 | 10881100 | 250
23 | ПАО "Мегафон" | Центр обработки данных | 2021-2025 | Реализуется | 2105 | 477.18 | 6
24 | ООО "СДВМ" | Строительство общежития на территории ПЛП | 2021-2025 | Реализуется | 150000 | 47300 | 15
25 | ООО "С2 ГРУПП" | Расширение производства современных инновационных нетканных материалов с заданными функциональными характеристиками, освоение новых видов производства | 2020-2024 | Реализуется | 110000 | 113166 | 24
26 | ООО "ЗТИ Сибирь" | Расширение производства путем реконструкции производственного складского комплекса | 3 кв. 22-1 кв. 25 | СМР | 125000 | 131460 | -
27 | ООО ЗКПД "Арматон" | Монтаж системы вентиляции сварочного участка | 2022-2024 | Выполнен | 4800 | 2319.5 | Выполнено. Достигнуто частичная очистка воздуха в зоне участка сварки.
28 | ООО ЗКПД "Арматон" | Бортоснастка | 2023-2024 | Реализуется | 9177.6 | 6871 | Реализуется, не закрыт
29 | ООО ЗКПД "Арматон" | Приобретение резервного компрессора | 2023-2024 | Выполнен | 7200 | 2759 | Выполнено. Компрессор приобретён. Пусконаладочные работы завершены 25.03.2024 г. Составлен Акт ввода в эксплуатацию
30 | ООО ЗКПД "Арматон" | Восстановление системы производственно-противопожарного водоснабжения | 2023-2024 | Выполнен | 10000 | 0 | Выполнено. Акт ввода в эксплуатацию от 08.07.2024.
31 | ООО ЗКПД "Арматон" | Модернизация мостовых кранов | 2022-2024 | Выполнен | 1300 | 1127 | Выполнено
32 | ООО ЗКПД "Арматон" | Модернизация ворот сушильных камер линии Weckenmann в количестве 2(двух) штук. | 2023-2024 | Выполнен | 600 | 330.8 | Выполнено
33 | ООО « МАРС» | Улучшение условий труда и безопасности | 2022-2024 | реализация | 91000 | 74884
34 | ООО « МАРС» | Модернизация и замена устаревшего оборудования | 2023-2024 | реализация | 70500 | 65245
35 | ООО « МАРС» | Модернизация и замена устаревшего оборудования | 2023-2024 | реализация | 63499 | 60000
36 | ООО « МАРС» | Модернизация и замена устаревшего оборудования | 2023-2024 | реализация | 49000 | 48228
37 | ООО « МАРС» | Улучшение условий труда и безопасности-автоматизация рутинных работ | 2023-2024 | реализация | 97000 | 87800
38 | ООО « МАРС» | Улучшение условий труда и безопасности | 2023-2024 | реализация | 62900 | 56170
39 | ООО « МАРС» | Модернизация системы водоснабжения фабрики фаза 1 | 2023-2024 | завершён | 47800 | 45000
40 | ООО « МАРС» | Улучшение безопасности труда на производстве | 2023-2024 | реализация | 73000 | 72000
41 | ООО « МАРС» | Увеличение надёжности системы электроснабжения фабрики | 2023-2024 | реализация | 43600 | 33700
42 | ООО « МАРС» | Модернизация системы водоснабжения фабрики фаза 2 | 2024-2025 | реализация | 82300 | 33300
43 | ООО « МАРС» | Модернизация и замена устаревшего оборудования | 2024-2025 | реализация | 121600 | 33800
44 | ООО « МАРС» | Модернизация и замена устаревшего оборудования | 2024-2025 | реализация | 47165 | 11800
45 | ООО « МАРС» | Модернизация и замена устаревшего оборудования | 2024-2025 | реализация | 105216 | 17000
46 | ООО « МАРС» | Автоматизация упаковки | 2024-2025 | реализация | 77313 | 0
47 | ООО « МАРС» | Улучшение условий труда и безопасности | 2024-2025 | реализация | 56000 | 9000
48 | ООО « МАРС» | Улучшение инфраструктуры фабрики | 2024-2025 | реализация | 44150 | 0
49 | ООО « МАРС» | Улучшение безопасности труда на производстве | 2024-2025 | реализация | 88150 | 12107
50 | ООО « МАРС» | Внедрение новых технологий | 2024-2025 | реализация | 40000 | 0
51 | ООО « МАРС» | Внедрение маркировки «Честный Знак» | 2024-2025 | реализация | 400000 | 0
52 | ООО «Сибирский Гурман - Новосибирск» | Расширение производства замороженных полуфабрикатов и замороженных хлебобулочных изделий | Октябрь 2023 – сентябрь 2026 | Инвестиционная фаза | 2 144 000 | 16727.8 | 167 дополнительных рабочих мест
53 | ООО «Сибирский Гурман - Новосибирск» | Организация цеха хлебобулочных изделий | Февраль 2024 – май 2025 | Инвестиционная фаза | 83457 | 44642.8 | 44 дополнительных рабочих места
54 | ООО "Вайлдбериз" | Строительство складского распределительного комплекса | 1 очередь – 4 кв. 2024 г., 2 очередь – 1 кв. 2026 г. | Проектные работы | 9 411700 | 5339890 | 7000
55 | АО ДКС | Модернизация участка смешения | 2024 год |  | 8.9 | 3.196
56 | АО ДКС | Линия по производству двустенных труб | 2024- 1кв.2025 | Внесен аванс поставщику оборудования | 105 | 9.401 | 4 рабочих места
57 | АО ДКС | Линия по производству гибких гофрированных труб | 2024- 1кв.2025 | Внесен аванс поставщику оборудования | 49,1 млн.р. | 6530 | 4 рабочих места
58 | АО ДКС | Модернизация системы охлаждения | 2024 | Внесен аванс поставщику оборудования | 12,1 млн.р | 5,983 млн. р
59 | АО "УК "Промышленно-логистический парк Восточный" | "Создание и развитие промышлено-логистического парка "Восточный" | 2017-2025гг. | Реализуется | 920333 | 1273905 | Проблемы мешающие реализации проектаесть, Количество новых рабочих мест - 51
60 | ООО "Альфа-Финанс" | Строительство и эксплуатация Центра обработки данных "Сибирь" | 2022-2024 | Реализуется | 1900000 | 2113700 | 44
61 | ИП Сахапов Р.А. (ООО «ЗМК Аполло») | Строительство завода по производству строительных металлоконструкций | 2024-2026 г | Потенциальные инвесторы ПЛП НСО | 500 | 0 | 50
62 | ООО «Клевер Трак Новосибирск» | Станция Федеральной сети дилерских станций «Клевер Трак» по продажам и обслуживанию грузового транспорта | 2024-2026 г | Потенциальные инвесторы ПЛП НСО | 150 | 0 | 40
[5 empty] | 29090051.5 | 28824507.927
63 | АО «Кудряшовское» | АПК | 2020-2025 | Строительно-монтажные работы, приобретение оборудования | 672793 | 621973 | увеличение рабочих мест
64 | АО «Кудряшовское» | АПК | 2020-2024 | завершено | 86747 | 86747 | улучшение условий труда
65 | АО «Кудряшовское» | АПК | 2021-2024 | Завершен 1-ый этап. Решение по продолжению мероприятия | 220086 | 202893 | улучшение условий труда
66 | АО «Кудряшовское» | АПК | 2020-2024 | Строительно-монтажные работы, приобретение оборудования | 429743 | 376072 | увеличение рабочих мест
67 | АО «Кудряшовское» | АПК | 2020-2024 | завершено | 44395 | 42359 | улучшение условий труда
68 | АО «Кудряшовское» | АПК | 2021-2024 | завершено | 806917 | 796707 | увеличение рабочих мест
69 | ООО "Лукоморье" | Строительство овощехранилища | 2022-2024 | Реализуется | 11000 | 6993 | Увеличение объема реализации, создание новых рабочих мест
70 | ТК "Новосибирский" | Реконструкция 2 га | 2024 | Реализовано | 107137 | 103561.471 | увеличение объема цветов на срез
71 | ТК "Обской" | АПК | 2024-2026 | Заключены договора: на проведение инженерно-геодезических, инженерно-топографических и инженерно-геологических изысканий, на выполнение проектных работ, на разработку проектной документации, генеральный подряд по строительству | 804607 | 0 | увеличение рабочих мест
[5 empty] | 3183425 | 2237305.471
72 | ООО «Сириус» Официальный дилер грузовых автомобилей марки «VOLVO» | Создание, проектирование, строительство и эксплуатацию комплекса дорожного сервиса для большегрузных автомобилей и еврофур | 2018-2024 | Реализуется | 295000 | 101200 | 60
73 | ООО «Автоцентр Новосибирск» (ООО «ТКВ») | Создание центра большегрузной техники | 2018-2023 | Реализуется | 45000 | 108600 | 12
74 | ООО "Гамма Сервис" | Строительство автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции | 2021-2024 | Реализуется | 183400 | 0 | 15
[5 empty] | 523400 | 209800
75 | Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство объекта «Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района» | 2019-2024 | Реализуется | 176316 | 145425.6 | 20 дошкольных мест
76 | Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство школы в п. Элитный | 2022-2024 | Реализуется | 715000 | 14214.3 | 550 школьных мест
77 | Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство школы в с. Толмачево | 2022-2024 | Реализуется | 1200000 | 7849 | 550 школьных мест
78 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы в д.п. Кудряшовский | 2023-2024 | Реализуется | 1200000 | 74294.7 | 550 школьных мест
79 | Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство школы в с. Марусино | 2022-2024 | Реализуется | 1200000 | 5294.2 | 550 школьных мест
80 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы в с. Толмачево | 2023-2024 | Реализуется | 600000 | 0 | 550 школьных мест
[5 empty] | 5091316 | 101652.2
81 | ЖСК "Сигма" | Жилые дома на 66,6 га | 2016-2025 | Реализуется | 1970000 | 2949689.6 | Увеличение жилого фонда
82 | ОАО "АРЖС НСО" | Жилые дома на 68 га | 2016-2024 | Реализуется | 5877900 | 380000 | Увеличение жилого фонда
83 | ООО "Базис- строй" | мкр. "Радужный" | 2013-2025 | Реализуется | 955900 | 590000 | Увеличение жилого фонда
84 | ООО фирма "Арго" | мкр. "Олимпийской славы" на 17 га | 2015-2024 | Реализуется | 9500000 | 4926614.7 | Увеличение жилого фонда
85 | ООО "Жилищная инициатива" | Жилые дома на 50 га | 2015-2024 | Реализуется | 8000000 | 8811760.41 | Увеличение жилого фонда
86 | ООО "Промтехцентр" | Квартал "Элитный" на 5 га | 2015-2024 | Реализуется | 1100000 | 55000 | Увеличение жилого фонда
87 | ООО "Уютный" | Малоэтажное жилищное строительство 9,9 га | 2016-2024 | Реализуется | 2736248 | 900350.4 | Увеличение жилого фонда
[5 empty] | 30140048 | 18613415.11 | бюджет:
88 | Министерство здравоохранения НСО | Здание ФАП в п. Гусиный Брод | 2024-2025 | Проектные работы |  |  | Предоставление качественных услуг
89 | Министерство здравоохранения НСО | Здание ФАП в п. Крупской | 2024-2025 | Проектные работы |  |  | Предоставление качественных услуг
[5 empty] | 0 | 0 | бюджет:
90 | Администрация Новосибирского района | Выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации на строительство ОКСа «Плавательный бассейн в с. Новолуговое» с получением положительного заключения государственной экспертизы (стадия «П») и согласования с ведомствами (стадия «Р») | 2022-2024 | Реализуется | 2220 | 0
91 | Администрация Новосибирского района | Завершение строительства спортплощадки | 2021,2022,2024 | Реализуется | 3384 | 1436.8
92 | Администрация Новосибирского района | Строительство лыжной базы | 2023-2024 | Реализуется. Планируется перенос на 2025 год | 8456.6 | 8456.6
93 | Администрация Новосибирского района | Строительство лыжной базы | 2023-2024 | Реализуется | 77709.3 | 0
94 | Министерство физической культуры и спорта НСО | Создание «умной» спортивной площадки (модульное спортивное сооружение) | 2023-2024 | Реализуется | 188320.9 | 105044.5
95 | Администрация Новосибирского района | Строительство универсальной спортивной площадки | 2024 | Реализовано | 2481.2 | 2481.2
96 | Администрация Новосибирского района | Строительство спортивной площадки | 2024 | Реализовано | 1819 | 1819
97 | Администрация Новосибирского района | Устройство спортивной площадки с уличными тренажерами под навесом СПК | 2024 | Реализовано | 2980.3 | 2980.3
98 | Администрация Новосибирского района | Устройство универсальной спортивной площадки | 2024 | Реализовано | 2786.8 | 2786.8
99 | Администрация Новосибирского района | Строительство универсальной спортивной площадки | 2024 | Реализовано | 2809 | 2809
100 | Администрация Новосибирского района | Строительство универсальной спортивной площадки | 2024 | Реализовано | 2466.2 | 2466.2
101 | Администрация Новосибирского района | Строительство универсальной спортивной площадки | 2024 | Реализовано | 2809 | 2809
102 | Администрация Новосибирского района | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО | 2024 | Реализовано | 578.9 | 578.9
103 | Администрация Новосибирского района | Строительство универсальной спортивной площадки | 2024 | Реализовано | 2776.9 | 2776.9
104 | Администрация Новосибирского района | Строительство универсальной спортивной площадки | 2024 | Реализуется | 3157.9 | 0
105 | Администрация Новосибирского района | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО | 2024 | Реализовано | 550 | 550
106 | Администрация Новосибирского района | Строительство воркаут-площадки | 2024 | Реализовано | 2562 | 2562
107 | Администрация Новосибирского района | Строительство лыжной базы со спортивным залом | 2024-2026 | Снято с реализации | 0 | 0
108 | Министерство физической культуры и спорта НСО | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО | 2024 | Реализовано | 1072.9 | 1072.9
109 | Министерство физической культуры и спорта НСО | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО | 2024 | Реализуется | 1036.8 | 686.8
110 | Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт тира в с. Барышево (здание МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд») Барышевского сельсовета | 2024 | Реализуется | 8627.1 | 0
111 | Администрация Новосибирского района | Укладка искусственного газона с установкой футбольных ворот на территории хоккейной коробки | 2024 | Реализуется | 1500 | 0
112 | Администрация Новосибирского района | Установка вентиляционной системы для обустройства тира в МАОУ «Гимназия «Краснообская» | 2024 | Реализовано | 680 | 680
113 | Администрация Новосибирского района | Асфальтирование хоккейной коробки | 2024 | Реализовано | 842.1 | 842.1
114 | Администрация Новосибирского района | Обустройство стадиона Лицея № 13 | 2024 | Реализуется | 15822.1 | 8249
115 | Администрация Новосибирского района | Корректировка ПСД и гос. экспертиза на строительство спортивного зала в д.п. Кудряшовский Кудряшовского сельсовета | 2024 | Реализуется. Планируется перенос на 2025 год | 169 | 169
116 | Администрация Новосибирского района | Приобретение спортивного инвентаря | 2024 | Реализуется | 2500 | 1082.8
117 | Администрация Новосибирского района | Приобретение стрелкового инвентаря для МАОУ «Гимназия «Краснообская» | 2024 | Реализовано | 320 | 320
118 | Администрация Новосибирского района | Приобретение снегоходов и дополнительного оборудования для них | 2024 | Реализовано | 1524.7 | 1524.7
119 | Администрация Новосибирского района | Разработка ПСД на капитальный ремонт тира в с. Барышево (здание МБУДО ДО ДЮСШ «Рекорд») Барышевского сельсовета | 2024 | Реализовано | 1087.9 | 1087.9
120 | Администрация Новосибирского района | Устройство футбольного поля с выполнением работ по благоустройству общественной территории по ул. Кирзаводская в с. Красноглинное Новосибирского района Новосибирской области | 2024 | Реализуется | 5256.3 | 0
121 | Администрация Новосибирского района | Текущий ремонт спортивной площадки в c. Каменка ул. Калинина,15 | 2024 | Реализуется | 125 | 0
[5 empty] | 348431.9 | 155272.4 | бюджет:
[5 empty] | 348431.9 | 155272.4
122 | Администрация Боровского сельсовета | Текущий ремонт зрительного зала ДК с.Боровое, Боровского сельсовета | 2024 | Реализован | 8770 | 8 293, 2
123 | Администрация Боровского сельсовета | Капитальный ремонт кровли в ДК с. Береговое Боровского сельсовета | 2024 | Реализуется | 8301.3 | 0
124 | Администрация Боровского сельсовета | Ремонт крыльца с заменой входной группы ДК с. Боровое Боровского сельсовета | 2024 | Реализован | 711 | 696.16
125 | Администрация Боровского сельсовета | Разработка ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт клуба п. Прогресс Боровского сельсовета | 2024 | Реализуется | 600 | 0
126 | Администрация Новосибирского района | Текущий ремонт Боровской сельской библиотеки МКУ "ЦБС", Боровской сельсовета | 2024 | Реализован | 685.8 | 685.8
127 | Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт крыши и фасада здания МБУДО ДШИ с.Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета | 2024 | Не реализован | 6800 | 0 | перенесено на 2025 год
128 | Администрация Криводановского сельсовета | Текущий ремонт помещений МКУК МЭЦ Верх-Тулинского сельсовета | 2024 | Реализован | 2000 | 2000
129 | Администрация Криводановского сельсовета | Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в ДК с.Криводановка | 2024 | Реализован | 3680 | 2174.6
130 | Администрация Криводановского сельсовета | Текущий ремонт помещений клуба с заменой всех дверей в с. Марусино Криводановского сельсовета | 2024 | Реализован | 2000 | 1677.3
131 | Администрация Криводановского сельсовета | Текущий ремонт коридора 2 этажа ДК с. Криводановка Криводановского сельсовета | 2024 | Реализован | 1000 | 784.5
132 | Администрация Кубовинского сельсовета | Разработка ПСД с получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт фундамента и отмостки здания ДК п.Красный Яр Кубовинского сельсовета | 2024 | Реализуется | 700 | 0
133 | Администрация Кубовинского сельсовета | Разработка ПСД с получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт кровли ДК п.Степной Кубовинского сельсовета | 2024 | Реализуется | 700 | 0
134 | Администрация Новосибирского района | Текущий ремонт Сосновской сельской библиотеки МКУ "ЦБС", Кубовинский сельсовета | 2024 | Реализован | 898.78 | 898.8
135 | Администрация Новолуговского сельсовета | Капитальный ремонт и оснащение ДК д.Издревая Новолуговского сельсовета | 2024 | Реализован | 27170 | 27170
136 | Администрация Новолуговского сельсовета | Ремонт помещений Издревинской сельской библиотеки, Новолуговского сельсовета | 2024 | Реализуется | 1700
137 | Администрация Новосибирского района | Ремонта отмостки и пожарного крыльца в доме культуры с.Красноглинное Толмачевского сельсовета | 2024 | Не реализован | 505 | 0 | перенесено на 2025 год
138 | Администрация Новосибирского района | Разработка ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы на строительство Дворца культуры в р.п. Краснообск | 2024 | Не реализован | 15000 | 0 | перенесено на 2025 год
139 | Администрация Новосибирского района | Ремонт помещений здания Детской школы искусств с. Раздольное, расположенного по адресу ул. Ленина 2. | 2024 | Не реализован | 69000 | 0 | здание снесено
140 | Администрация Новосибирского района | Снос здания Детской школы искусств с. Раздольное, расположенного по адресу ул. Ленина 2 | 2024 | Реализован | 14396 | 2148.6
141 | Администрация Кубовинского сельсовета | Капитальный ремонт ДК "Восход" п. Сосновка Кубовинского сельсовета | 2024 | Реализован | 4200 | 12377
142 | Администрация Новолуговского сельсовета | Ремонт памятника в д. Издревая и благоустройство территории Новолуговского сельсовета | 2024 | Реализован | 500 | 4193.7
143 | Администрация Ярковского сельсовета | Ремонт памятника в с. Сенчанка Ярковского сельсовета | 2024 | Реализован | 2000 | 500
144 | Администрация Боровского сельсовета | Приобретение музыкальной аппаратуры для ДК с.Боровое Боровского сельсовета | 2024 | Реализован | 3500 | 2000
145 | Администрация Боровского сельсовета | Приобретение кресел для зрительного зала ДК с.Боровое Боровского сельсовета | 2024 | Реализован | 1698.7 | 3500
146 | Администрация Боровского сельсовета | Приобретение настенного экрана и лазерного проектора для ДК с.Боровое | 2024 | Реализован | 400 | 1613.8
147 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Приобретение сценических костюмов для хорового коллектива МКУ "МЭЦ" с.Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета | 2024 | Реализован | 883 | 400
148 | Администрация Криводановского сельсовета | Приобретение и монтаж системы кондиционирования ДК с. Криводановка Криводановского сельсовета | 2024 | Реализован | 550 | 702.84
149 | Администрация Криводановского сельсовета | Приобретение сценических костюмов для ДК с. Криводановка Криводановского сельсовета | 2024 | Реализован | 500 | 550
150 | Администрация Кубовинского сельсовета | Приобретение сценических костюмов для хорового коллектива МКУ СКО "Вместе" Кубовинского сельсовета | 2024 | Реализован | 2849.5 | 500
151 | Администрация Кубовинского сельсовета | Приобретение одежды сцены для ДК с.Сосновка МКУ СКО «Вместе» Кубовинского сельсовета | 2024 | Реализован | 500000 | 2849.4
152 | Администрация Морского сельсовета | Приобретение сценических костюмов для хорового коллектива МКУ Ленинский ДК Морского сельсовета | 2024 | Реализован | 15000 | 500
153 | Администрация Ярковского сельсовета | Оснащение ДК с.Ярково МКУК «Ярковский ДК», Ярковского сельсовета | 2024 | Реализуется | 8000000
154 | Администрация Кубовинского сельсовета | Оснащение ДК с. Сосновка Кубовинского сельсовета | 2024 | Реализован | 600 | 8000
155 | Администрация Станционного сельсовета | Приобретение сценических костюмов для хорового коллектива МБУ КЦ "Садовый" Станционного сельсовета | 2024 | Реализован | 700 | 600
156 | Администрация Станционного сельсовета | Приобретение сцены для проведения праздников в ст. Иня-Восточная Станционного сельсовета | 2024 | Реализован | 700 | 700
157 | Администрация Новосибирского района | Приобретение микрофонов и микшерного пульта для МКУ "Управление культуры Новосибирского района" | 2024 | Реализован | 1200 | 700
158 | Администрация Новосибирского района | Приобретение комплекта звукового оборудования (2 колонки, 2 сабвуфера) для МКУ "Управление культуры Новосибирского района" | 2024 | Реализован | 436.5 | 1137.5
159 | Министерство культуры НСО | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, Новосибирский район Новосибирской области | 2024 | Реализован | 548000.1 | 436.5
160 | Министерство культуры НСО | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы ДК, Кубовинский с/с, | 2024 | Реализован | 600 | 548.1
161 | Министерство культуры НСО | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы ДК, Берёзовский с/с, | 2024 | Реализован | 2093.8 | 600
162 | Министерство культуры НСО | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, Новосибирский район Новосибирской области | 2024 | Реализуется |  | 0
163 | Администрация Кубовинского сельсовета | Строительство ДК с. Ярково | 2023-2025 | Реализуется | 317500 | 115
[5 empty] | 9568529.48 | 80759.6
164 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы: «Реконструкция участка водопровода (увеличение пропускной способности) в п. Юный Ленинец по ул. Юбилейная от д.1 до д.63» | 2024 | В стадии разработки | 2000000 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
165 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы: «Реконструкция участка водопровода (увеличение пропускной способности) от магистрального водовода по Советскому шоссе до водопровода в п. Юный Ленинец» | 2024 | В стадии разработки | 2500000 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
166 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Разработка ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы «Строительство водозаборной скважины с водоподготовкой, строительство водопроводных сетей для льготной категории граждан в с.Шилово» | 2024 | В стадии разработки | 200000 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
167 | Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Разработка ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы "Строительство газовой котельной с.Ярково ул.Подгорбунского с подключением образовательных учреждений" Ярковского сельсовета | 2024 | В стадии разработки | 100000 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
168 | Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы «Реконструкция КНС «Пионерская, 2а» в с. Барышево» | 2024 | В стадии разработки | 6640000,0,0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
169 | Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы «Строительство КНС и напорного канализационного коллектора п. Двуречье» | 2024 | В стадии разработки | 5460000 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
170 | Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы «Скважина с установкой блочного модуля химводоочистки в п. Железнодорожный» | 2024 | В стадии разработки | 4000000 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
171 | Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Строительство сетей водоснабжения Ярковский сельсовет | 2024 | Реализуется | 25306.3 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
172 | Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Восстановление производительности водозаборных скважин с использованием эрлифта в п.Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района | 2024 | Реализуется | 1079000 | 668076.833 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
173 | Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Установка блочно-модульной станции водоочистки на ст.Шелковичиха с установкой накопительной ёмкости | 2024 | Реализуется | 2360000 | 668076.833 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
174 | Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Установка блочно-модульной станции водоочистки в п. Малиновка с установкой накопительной ёмкости | 2024 | Реализуется | 2400000 | 668076.833 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
175 | Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Разработка ПСД "Реконструкция канализационных очистных сооружений п. Ложок с увеличением производительности до 1600 м3/сут.», расположенные по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок" | 2024 | В стадии разработки | 15789.474 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
176 | Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области: строительство магистрального водопровода в с. Барышево | 2023-2024 | Реализуется | 37783.669 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
177 | Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Реконструкция водопроводной сети водоснабжения с. Ленинское, Морской сельсовет | 2023-2024 | Реализуется | 194349.158 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
178 | ГК «Лидер Инвест Групп» | Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский» (строительство коммунальной инфраструктуры) | 2020-2030 | Реализуется | 12600000 | 1005400 | 44
[5 empty] | 32972228.601 | 3009630.499 | бюджет:
[5 empty] | 110917430.481 | 53130691.007
Планируемые к реализации
1 | ООО "ИММИД" | Завод по производству пластиковых труб большого диаметра | 2023-2025 | Подбор ЗУ | 50000 | 0 | н/д
2 | ООО "Глобал Трак Сервис" | Автосервис грузового транспорта | 2023-2025 | Подбор ЗУ | 500000 | 0 | н/д
3 | ООО "Баумех" | Строительство производственного корпуса для изготовления спецтехники | 2023-2025 | подбор инвестиционной площадки (земельный участок 2-5 га) | 400000 | 0 | Подготовлено и направлено в адрес инвестора 15 вариантов инвестиционных площадок. Инвестор рассматривает предложенные варианты.
4 | ООО "Экологический цифровой оператор" (ППК "РЭО") | Экопромышленный (индустриальный) парк | 2023-2031 | Работа по ЗУ | 1012030.4 | 0 | н/д
5 | ООО "ДорХан - Новосибирск" | «Логистический комплекс ДорХан Новосибирск в Новосибирской области» | 2025-2030г. | Бизнес план | 1000000 | 0 | 60
6 | ООО "СИББИОТЕХ" | Производство артемизинина и артемизининовой кислоты | 2022-2027 | Приостановлено | 671200 | 0 | 39
7 | Бушманова Наталья Владимировна | Строительство трикотажной фабрики | 2022-2027 | Приостановлено | 165000 | 0 | 110
8 | ООО "ДЛГ" | Строительство производственно-складского комплекса | 2023-2030 | Подбор ЗУ | 4151000 | 0 | 204
9 | ООО НПК "АКВАТЕХ" | Строительство завода по производству | 2023-2025 | Подбор ЗУ | 1300000 | 0 | н/д
10 | ООО "Бренд менеджмент групп" | Производство спирта | 2021-2024 | Проектные работы | 350000 | 0 | 80
11 | ООО УК "А класс капитал" | Строительство индустриального парка "PNK Парк Пашино" | 2021-2025 | Проектные работы | 13969000 | 0 | н/д
12 | ООО "Тренд" (ООО "ФИНСиб") | Строительство Новосибирского автозавода грузового транспорта | 2023-2025 | подбор инвестиционной площадки (земельный участок) | 20000000 | 0 | 1.03.2024 г. инвестор подал пакет документов на комиссию по оценке соответствия критериям МИП с целью предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов.
13 | ООО "Легендагро Логистика" | Контейнерный терминал для обработки с/х продукции (зерно, масло, шрот) | 2023-2025 | Подбор ЗУ | 250000 | 0 | н/д
14 | ООО ЗКПД "Арматон" | Монтаж нового шинопровода для питания адресного бетонораздатчика линии Нордимпианти | 2023-2024 | Выполнен | 1600 | 0 | Выполнен. Работы выполнены своими силами (без затрат).
15 | ООО ЗКПД "Арматон" | Модернизация линии Нордимпианти | 2023-2024 | Проектные работы | 500 | 0 | Проблемы с закупкой оборудования в странах Западной Европы (Германия, Австрия, Италия), отсутствие финансирования.
16 | ООО ЗКПД "Арматон" | Устройство гидроизоляции кровли основного корпуса | 2023-2024 | Проектные работы | 1400 | 0 | Отсутствие подрядчиков.
17 | ООО ЗКПД "Арматон" | Восстановление кровли основного корпуса | 2023-2024 | Проектные работы | 756 | 0 | Отсутствие подрядчиков.
18 | ООО ЗКПД "Арматон" | Расширение склада инертных материалов | 2023-2024 | Проектные работы | 300 | 0 | Отсутствие финансирования.
19 | ООО ЗКПД "Арматон" | Монтаж наружной емкости (открытой) для ливневых вод | 2023-2024 | Проектные работы | 2400 | 0 | Проектные работы
20 | ООО ЗКПД "Арматон" | Монтаж системы аспирации БСУ | 2023-2024 | Проектные работы | 6000 | 0 | Проектные работы
21 | ООО "МАРС" | Установка промышленных роботов на паучный завод и сухую упаковку | 2024 | Проектные работы | 100000 | 0 | -
22 | ООО "МАРС" | Увеличение производительности завода по производству влажных кормов | 2024-2026 | Подготовка | 650000 | 0 | -
23 | ООО "МАРС" | Улучшение условий и безопасности труда на рабочем месте | 2023-2024 | Проектные работы | 65000 | 0 | -
24 | ООО "МАРС" | Повышение надежности электроснабжения фабрики | 2023-2024 | Проектные работы | 44000 | 0 | -
25 | АО ДКС | Площадка для уличнго складирования готовой продукции | 4 кв 2024 |  | 14.58 млн. р. | 0
44690186.4
26 | АО «Толмачёвские продукты» | Строительство объектов глубокой переработки (продукции растениеводства, мяса, производство кондитерских изделий и полуфабрикатов) | 2024 | Проектные работы | 135000 | 0 | 70
27 | ООО Агрофирма «Семена Приобья» | Строительство селекционно-семеноводческого центра по производству семян трав, мощностью 500 тонн | 2024 | Проектные работы | 45000 | 0 | 3
28 | ТК "Новосибирский" | Строительство цветочного комплекса 3 га | 2024-2028 | Планирование | 1800000 | 229460.266 | выращивание в НСО горшечной культуры - фаленопсис
29 | ООО "Север" | Сельскохозяйственное предприятие по выращиванию и переработке яблок. Агроэкотуристический комплекс | 2023-2024 | Подбор ЗУ | 971200 | 0 | 77
2951200
30 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы МБОУ «Красноглинная школа № 7» | 2024 | Предпроектные работы | 250500 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 100 мест
31 | Администрация Новосибирского района | Строительство объекта «Здание детского сада-яслей в с. Красноглинное Новосибирского района | 2024 | Предпроектные работы | 125500 | 0 | Строительство детского сада на 120 дошкольных мест
32 | Администрация Новосибирского района | Школьный комплекс (д/с на 280 мест средняя школа 600 мест) п.Восход строительство | 2025 | Предпроектные работы | 280000 | 0 | Строительство комплекса школы на 600 школьных мест, детского сада на 280 мест
33 | Администрация Новосибирского района | Строительство нового корпуса школы на 320 мест | 2024 | Предпроектные работы | 320000 | 0 | Строительство нового корпуса школы на 320 мест
34 | Администрация Новосибирского района | Строительство пристройки к основному зданию школы | 2024 | Предпроектные работы | 250000 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 250 мест
35 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы | 2024 | Предпроектные работы | 80000 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 80 мест
36 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы | 2024 | Предпроектные работы | 200000 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 200 мест
37 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы п.Садовый | 2024 | Предпроектные работы | 250000 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 520 мест
38 | Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт структурного подразделения СОШ № 121 | 2024 | Предпроектные работы | 6000 | 0 | Повышение комфортности образовательного процесса в сфере образования
39 | Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт МКОУ «Гусинобродская ООШ № 18» | 2024 | Предпроектные работы | 12000 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере образования.
40 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 250 мест п. Приобский | 2025 | Предпроектные работы | 250000 | 0 | 250 новых школьных мест.
41 | Администрация Новосибирского района | Реконструкция МБОУ Боровская СОШ № 84 | 2024 | Предпроектные работы | 46500 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере образования
42 | Администрация Новосибирского района | Реконструкция школы | 2025 | Предпроектные работы | 22000 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 220 мест
43 | Администрация Новосибирского района | Реконструкция здания школы МКОУ ООШ № 161 | 2025 | Предпроектные работы | 27000 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 270 мест
44 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию МКОУ Мочищенская СОШ № 45 | 2024 | Предпроектные работы | 320000 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 320 мест
45 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию МКОУ Березовская СОШ № 12 | 2024 | Предпроектные работы | 320000 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 320 мест
46 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы МКОУ Алексеевская № 4 | 2024 | Предпроектные работы | 88000 | 0 | Строительство школы на 88 мест
47 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы МКОУ Мичуринская СОШ № 123, | 2024 | Предпроектные работы | 250000 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 520 мест
48 | Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт зданий МКОУ – ООШ № 39 | 2024 | Предпроектные работы | 8100 | 0 | Повышение комфортности образовательного процесса в сфере образования
49 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 550 мест | 2024 | Предпроектные работы | 600000 | 0 | Повышение комфортности образовательного процесса в сфере образования
50 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 550 мест | 2024 | Предпроектные работы | 600000 | 0 | Повышение комфортности образовательного процесса в сфере образования
51 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 550 мест | 2024 | Предпроектные работы | 600000 | 0 | Повышение комфортности образовательного процесса в сфере образования
52 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 1100 мест | 2024 | Предпроектные работы | 1250000 | 0 | Повышение комфортности образовательного процесса в сфере образования
53 | Администрация Новосибирского района | Реконструкция детского сада "Солнышко" | 2024 | Предпроектные работы | 186000 | 0 | Повышение комфортности образовательного процесса в сфере образования
[5 empty] | 6341600 | 0
54 | Министерство здравоохранения НСО | Здание ФАП в п. Двуречье | 2023-2024 | Проектные работы | 26909000.1 | 0 | Предоставление качественных услуг.
55 | Министерство здравоохранения НСО | ВА с. Раздольное | 2026-2030 | Формирование земельного участка, подготовка медицинского технического задания |  |  | Предоставление качественных услуг.
56 | Министерство здравоохранения НСО | Здание ФАП в п. Озерный | 2024 | Проектные работы | 20181000 | 0 | Предоставление качественных услуг.
57 | Министерство здравоохранения НСО | Здание ФАП в п. Гусиный Брод | 2023-2024 | Проектные работы | 21497.7 | 0 | Предоставление качественных услуг.
58 | Министерство здравоохранения НСО | Здание ФАП в п. Новоозерный | 2024 | Проектные работы | 14997.7 | 0 | Предоставление качественных услуг.
59 | Министерство здравоохранения НСО | Здание ФАП | 2024-2026 | Проектные работы | 19476.4 | 0 | Предоставление качественных услуг.
47145971.9
60 | ООО ДОЛ "Синяя птица" | Строительство круглогодичного детского лагеря | 2022-2024 | Поиск инвестиционной площадки | 200000 | 0 | Предоставление качественных услуг в социальной сфере
61 | ООО "Центр качества" | Строительство купольного отеля "Вдох" | 2022-2024 | Поиск инвестиционной площадки | 40000 | 0 | Предоставление качественных услуг в социальной сфере
240000
62 | Администрация Кубовинского сельсовета | Строительство ДК с. Ярково | 2023-2025 | Проектные работы | 317500 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере культуры
317500
63 | ГКУ НСО УКС | Строительство здания пожарного депо | 2023-2024 | Проектные работы | 210000 | 0 | Предоставление качественных услуг
64 | Администрация Толмачевского сельсовета | Газоснабжение жилых домов в с. Толмачево | 2024 | Проектные работы | 38384 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
65 | Администрация Толмачевского сельсовета | Реконструкция водопроводных сетей в с. Толмачево | 2024 | Проектные работы | 178255.8 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
66 | Администрация Толмачевского сельсовета | Газоснабжение жилых домов в п. Красномайский | 2024 | Проектные работы | 1823000.8 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
67 | Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района | Газоснабжение жилых домов в п. Красномайский | 2024 | Проектные работы | 12272 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
68 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Централизованная система водоснабжения в с. Верх-Тула | 2024 | Проектные работы | 150000 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
69 | Администрация Новосибирского района | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов | 2024 | Проектные работы (корректировка ПСД) | 186247.3 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
70 | Администрация Криводановского сельсовета | Насосная станция и система хозяйственно-бытового водоснабжения в с. Марусино | 2024 | Проектные работы | 427854.8 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
71 | Администрация Новосибирского района | Реконструкция водопроводной сети водоснабжения с. Ленинское | 2024 | Проектные работы | 58849 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
72 | Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Проектирование и строительство объекта "Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод" | 2024 | Проектные работы | 15000 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
73 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Централизованная система водоотведения | 2024 | Проектные работы | 359000 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
74 | Администрация р.п. Краснообска | Формирование комфортной городской среды | 2024 | Проектные работы | 59974.5 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ
[5 empty] | 3518838.2 | 0
[5 empty] | 105205296.5 | 0
1 | Администрация Новосибирского района Новосибирской облсти ООО «Техногаз-Сервис» | Реконструкция, обслуживание, осуществление деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии газовой котельной модульного типа с наружными сетями для муниципального образовательного учреждения Толмачевская средняя общеобразовательная школа № 61 на территории Новосибирского района Новосибирской области | 2036-03-24 | Реализуется | 2000 | 420 | -
2 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ООО «Техногаз-Сервис» | Система теплоснабжения п. Тулинский на территории Новосибирского района Новосибирской области | 2027-12-31 | Реализуется | 2000 | 0 | Модернизация в рамках заключенного соглашения предусмотрена до 31.12.2031 г.
3 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ООО «Техногаз-Сервис» | Система теплоснабжения с. Верх-Тула на территории Новосибирского района Новосибирской области | 2027-12-31 | Реализуется | 1500 | 0
4 | Администрация рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области ООО «Банный клуб» | Реконструкция оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, здание 3 | 2064-02-12 | Реализуется | 98530 | 0
5 | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | Создание кампуса на территории Новосибирского государственного университета | н/д | Планируется к реализации | 17068453 | 0
[5 empty] | 17172483 | 420
[5 empty] | 233295209.981 | 53131111.007

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за 9 месяцев 2024 года)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения | Действия инвестиционного уполномоченного | Комментарии
1 | ИП Пикалов М.В. | 2024-01-12 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:050601:17 | Составлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Подготовлен приказ от 07.03.2024 :846.
|  |  | земельного участка для размещения спортивной базы | Местоположение: Боровской с/с
Площадью 21269 кв. м
2 | ООО «Мичуринский Кластер» | 2024-01-16 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:081301:9799 (НСО) | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП
|  |  | земельного участка для реализации МИП «Строительство индустриального | Местоположение: Мичуринский с/с
|  |  | парка «Мичуринский кластер» | Площадью 199993 кв. м
3 | Солиев А.А. | 2024-01-18 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:133701:2988 | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Принято решение об отверждении схемы расположения з/у (приказ от 30.01.2024), проведены работы по постановке на ГКУ и принято решение о торгах от 29.05.2024 №1792
|  |  | земельного участка для размещения с/х производства | Местоположение: Раздольненский с/с
Площадью 837 кв. м
4 | ООО "Фор-Инвест" | 2024-01-23 | Предоставление | Выбран з/у площадью 730 кв. м | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен отказ в связи с нахождением з/у в зоне транспортной инфраструктуры, в которой испраши-ваемый ВРИ не преду-смотрен.
|  |  | земельного участка для размещения магазина | Местоположение: п.Двуречье, Барышевский с/с
5 | ООО «МилкЧайлд» | 2024-01-25 | Предоставление |  | Ведутся работы по подбору земельных участков
земельного участка для строительства производственных помещений
6 | АО "Новосибирский КБК" | 2024-01-26 | Предоставление | Выбрана часть з/у с к/н 54:19:101001:186 (гос.неразграниченная собственность) | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен отказ в связи с нахождением з/у в зоне Ссх, в которой испрашиваемый ВРИ не предусмотрен, ведутся работы по внесению изменений в ПЗЗ
|  |  | земельного участка для размещения стоянки автотранспортных средств | Местоположение: Кубовинский
Площадью 3919 кв. м
7 | Сорокина М.С. | 2024-02-05 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:070122:511 | Составлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Подготовлен отказ (полномочия администрации Морского с/с)
|  |  | земельного участка для размещения базы отдыха | Местоположение: Березовский с/с
Площадью 12167 кв.м
8 | Сорокина М.С. | 2024-02-06 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:170602:366 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Подготовлен отказ (в границах з/у водный объект).
|  |  | земельного участка для размещения детского лагеря | Местоположение: Березовский с/с
Площадью 140082 кв.м
9 | Икров К.Л | 2024-02-07 | Предоставление | Выбрана часть з/у с к/н 54:19:133701:917 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Подготовлен отказ (з/у в собственности НСО).
|  |  | земельного участка для комплексного освоения территории | Местоположение: Раздольненский с/с
Площадью 639409 кв.м
10 | ООО "ХИМСНАБ КОМПОЗИТ" | 2024-02-19 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:164801:2691 | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен приказ об утверждении схемы (от 08.12.2023), проведены работы по постановке на ГКУ. Ведутся работы по подготовке к торгам
|  |  | земельного участка для производственной деятельности | Местоположение: Барышевский с/с
Площадью 1203 кв.м
11 | ООО "ЕВРОЗАПЧАСТЬ" | 2024-02-21 | Предоставление | Выбрана часть з/у с к/н 54:19:112001:462 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аукциона. Подготовлен отказ в границах з/у ОКС).
|  |  | земельного участка для строительства магазина | Площадью 5144 кв.м
Местоположение: Станционный с/с
12 | ООО "АБС-Логистикс" | 2024-02-29 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:062302:5 | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен отказ (ВРИ исходного з/у не соответствует испрашиваемой цели. Ведутся работы по разделу з/у по инициативе ДИЗО
|  |  | земельного участка для строительства склада | Местоположение: Верх-Тулинский с/с
Площадью 350 кв.м
13 | Вишникин К.Ю. | 2024-03-04 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:112001:15210 | Составлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Подготовлен приказ о торгах.
|  |  | земельного участка для размещения объектов дорожного сервиса | Местоположение: Станционный с/с
Площадью 2000 кв.м
14 | ООО «АРМАДА-ПАРК» | 2024-03-04 | Создание складского комплекса в рамках Регионального распределительного центра на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области общей площадью более 10 000,0 квадратных метров | Выбран з/у с к/н 54:19:022201:1224 | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП.
|  |  |  | Местоположение: Криводановский с/с | Также ведутся работы по погашению регистрационной записи о наличии права собственности АНР
Площадью 50645 кв.м
15 | Дудкина О.Н. | 2024-03-12 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:042201:1620 | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен приказ от 22.03.2024 №928. Проведены работы по постановке на ГКУ
|  |  | земельного участка для с/х использования | площадью
222646 кв.м
Местоположение: Ярковский с/с
16 | ИП Поляков П.П. | 2024-03-15 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:112001:16483 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Принято решение о проведении аукциона (Распоряжение №173-ра от 20.05.2024 | Аукцион назначен на 21.08.2024
|  |  | земельного участка для размещения объектов дорожного сервиса | Местоположение: Станционный с/с
Площадью 1791 кв.м
17 | ООО "Алмар Инжиниринг" | 2024-03-15 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:180601:346 | Составлено обращение в АНР о предоставлении информации о возможности предоставления з/у. Предоставлена информация о необходимости обращения в адрес администрации р.п.Краснообск
|  |  | земельного участка для размещения креативно-общественного центра | Местоположение: р.п.Краснообск
Площадью 13001 кв.м
18 | Поченкова Ю.С. | 2024-03-22 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:050106:50 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Принято решение об отказе, з/у в собственности РФ
|  |  | земельного участка для с/х производства | Местоположение: Боровской с/с
Площадью 3135 кв.м
19 | ООО ЗПА РЕКОРД | 2024-04-01 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:164801:2715 | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП.
|  |  | земельного участка для размещения завода промышленной автоматики | Местоположение: Барышевский с/с | Проведены работы по образованию з/у, принято решение о признании проекта МИП (Протокол 25 от 25.06.24), ведутся работы по принятию распоряжения по предоставлению з/у
Площадью 16001 кв.м
20 | ООО "УЧХОЗ Тулинское" | 2024-04-02 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:062303:457 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аукциона. Принят приказ от 30.05.2024 №1817
|  |  | земельного участка для с/х производства | Местоположение: Верх-Тулинский с/с
Площадью 54802 кв.м
21 | Ризванов Х.Х. | 2024-04-09 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:034001:7083 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аук-циона. Принят приказ от 06.06.2024 №1909
|  |  | земельного участка для производственной деятельности | Местоположение: Толмачевский с/с
Площадью 12572 кв.м
22 | Малюженко Д.В. | 2024-04-10 | Предоставление | Выбрана часть з/у с к/н 54:19:153401:605 | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен приказ от 22.04.2024 №1308
|  |  | земельного участка для с/х производства | Местоположение: Плотниковский с/с
Площадью 32128 кв.м
23 | ООО «ТАЙМ-ЛОГИСТИК» | 2024-04-10 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:081301:1678 | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП.
|  |  | земельного участка для строительства индустриально-логистического парка в Новосибирском районе, | Местоположение: Мичуринский с/с | Проведены работы по изменению ВРИ для принятия решение о признании проекта МИП
|  |  | Новосибирской области, МО Мичуринского сельсовета | Площадью 173985 кв.м
24 | УК "Авангард" | 2024-04-12 | Предоставление | Выбран з/у площадью 255578 кв.м | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен отказ (пересечение территориальных и функциональных зон)
|  |  | земельного участка для с/х производства | Местоположение: Новолуговской с/с
25 | ООО "СоюзИнвест" | 2024-04-12 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:120701:18438 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Принято решение о проведении аукциона (Распоряжение №140-ра от 19.04.2024
|  |  | земельного участка для с/х производства | Местоположение: Каменский с/с
Площадью 188239 кв.м
26 | АО "Новосибирский КБК" | 2024-04-22 | Предоставление | Выбран з/у площадью 1432 кв.м | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен приказ 1415 от 03.05.2024
|  |  | земельного участка для размещения объектов дорожного сервиса | Местоположение: Кубовинский с/с
27 | Уфимцев Д.С. | 2024-04-22 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:034001:3009 | Составлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Подготовлен отказ (придорожная полоса)
|  |  | земельного участка для размещения складских площадок | Местоположение: Толмачевский с/с
Площадью 37261 кв.м
28 | Тарасов К.В | 2024-04-24 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:112001:16483 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Принято решение о проведении аукциона (Распоряжение №173-ра от 20.05.2024 | Аукцион назначен на 21.08.2024
|  |  | земельного участка для размещения объектов дорожного сервиса | Местоположение: Станционный с/с
Площадью 1791 кв.м
29 | ИП Зудин Н.А. | 2024-04-25 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:164801:685 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аукциона. Принят отказ (з/у предоставлен в безвозмездное пользование иному лицу)
|  |  | земельного участка для размещения складов | Местоположение: Барышевский с/с
Площадью 17743 кв.м
30 | ИП Мухамедов М.Т. | 2024-05-02 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:034001:7083 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аук-циона. Принят приказ от 06.06.2024 №1909
|  |  | земельного участка для производственной деятельности | Местоположение: Толмачевский с/с
Площадью 12572 кв.м
31 | АО "УЦ АКТИВ ИНВЕСТ" | 2024-05-06 | Предоставление | Выбраны з/у с к/н 54:19:022301:4648, 54:19:022201:1232 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Принято решение об отказе (полномочия ДИиЗО), в отношении испрашиваемого з/у ведутся работы по внесению изменений в ГП и ПЗЗ
|  |  | земельного участка для размещения учебно-производственной базы | Местоположение: Криводановский с/с
Площадью 77706 кв.м, 105749 кв.м
32 | ООО "СУА" | 2024-05-07 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:000000:4253 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Принято решение об отказе (з/у расположен в придорожной полосе и зоне с/х использования – использование з/у для заявленной цели град.регламентом не предусмотрено
|  |  | земельного участка для размещения объектов ремонтно-технической мастерской и | Местоположение: Кудряшовский с/с
|  |  | производственной базы | Площадью 35545 кв.м
33 | АО "Новосибирский КБК" | 2024-05-16 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:101001:1239 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аук-циона. Принят приказ от 09.07.2024 №2212
|  |  | земельного участка для размещения объектов дорожного сервиса | Местоположение: Кубовинский с/с
Площадью 1432 кв.м
34 | ООО «Альянс-Сибирь-Развитие» | 2024-05-21 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:112001:9189 | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП
|  |  | земельного участка для размещения производственно-складского комплекса | Местоположение: Станционный с/с
Площадью 154000 кв.м
35 | ООО "Конкорд" | 2024-05-22 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:112001:1510 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аукциона. Принято решение о проведении аукциона. Ведутся работы по внесению изменений в ПЗЗ
|  |  | земельного участка для размещения объектов дорожного сервиса | Местоположение: Станционный с/с
Площадью 12240 кв.м
36 | ООО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк | 2024-05-31 | Предоставление | Выбраны з/у с к/н 54:19:112001:12216, 54:19:112001:9383, 54:19:112001:8437, 54:19:112001:19221 | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП
| «Восточный» |  | земельного участка для создания и развитие промышленно-логистического (инду-стриального) парка «Восточный-2» | Местоположение: Станционный с/с
37 | ООО "Бизнес-сервис" | 2024-06-07 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:022201:1236 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аук-циона. Принято решение об отказе (ведутся работы по погашению регистрационной записи о наличии права собственности АНР и смене категории земель)
|  |  | земельного участка для размещения склада | Местоположение: Криводановский с/с
Площадью 19113 кв.м
38 | ООО "Сибирский Гурман" | 2024-06-10 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:060501:97 | Составлено обращение в АНР о проведении аукциона. Принято решение об отказе (полномочия Верх-Тулинского с/с)
|  |  | земельного участка для ведения производственной деятельности | Местоположение: Верх-Тулинский с/с
Площадью 3693 кв.м
39 | Уваров А.Ю | 2024-06-14 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:110102:1504 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Принято решение об отказе (з/у предоставлен на праве безвозмездного пользования иному лицу)
|  |  | земельного участка для размещения питомника | Местоположение: Станционный с/с
Площадью 17260 кв.м
40 | ООО «Колизей Сибстрой» | 2024-06-19 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:112001:6441 | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП
|  |  | земельного участка для размещения домостроительного комбината с производственно-распределительным комплексом | Местоположение: Станционный с/с
Площадью 68271 кв.м
41 | ООО «ДорХан – Новосибирск» | 2024-06-19 | Предоставление | Выбраны з/у с к/н 54:19:022201:1219, части з/у с к/н 54:19:022201:1231 и 54:19:022201:722 | Составлено обращение в Минстрой о внесении изменений в ГП и ПЗЗ в части установления в отношении испрашиваемой территории производственной зоны
|  |  | земельного участка для ведения производ-ственной деятельности | Местоположение: Криводановский с/с
42 | ООО "Авеню" | 2024-06-21 | Предоставление | Выбран з/у площадью 422905 кв.м | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (пересечение с ранее принятым решением об утверждении схемы)
|  |  | земельного участка для садоводства | Местоположение: Кубовинский с/
43 | ООО "СПС" | 2024-06-21 | Предоставление | Выбран з/у площадью 15785 кв.м | Составлено обращение в АНР об утверждении схемы расположения з/у для проведении аукциона. Принято решение об отказе (полномочия ДИиЗО)
|  |  | земельного участка для ведения производ-ственной деятельности | Местоположение: Барышевский с/с
44 | Бровкин К.Ю. | 2024-06-26 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:112301:5116 | Составлено обращение в АНР о проведении аукциона. Принято решение о проведении аукциона.
|  |  | земельного участка для размещения зоны отдыха | Местоположение: Станционный с/с
Площадью 11000 кв.м
45 | ООО "Авеню" | 2024-07-04 | Предоставление | Выбран з/у площадью 3965527 кв.м | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (пересечение 46функциональных зон, з/у обременен правами иных лиц)
|  |  | земельного участка для садоводства | Местоположение: Раздольненский с/
46 | ООО "Авеню" | 2024-07-04 | Предоставление | Выбран з/у площадью 428532 кв.м | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (собственность РФ)
|  |  | земельного участка для садоводства | Местоположение: Боровской с/
47 | ООО «ДорХан – Новосибирск» | 2024-07-05 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:022201:2003, | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП.
|  |  | земельного участка для реализации проекта «Завод горячего цинкования в Новосибирской области» | Местоположение: Криводановский с/с | Принято распоряжение от 01.07.2024 №112-р «О реализации масштабного инвестиционного проекта
|  |  |  | Площадью 55242 кв.м | «Завод горячего цинкования в Новосибирской области»
Заключен договор аренды
48 | ООО «ДорХан – Новосибирск» | 2024-07-05 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:022201:781 | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП.
|  |  | земельного участка для реализации проекта «Распределительный центр «ДорХан-Новосибирск» | Местоположение: Криводановский с/с | Приняты распоряжения от 01.07.2024 №113-р «О реализации масштабного инвестиционного проекта
|  |  |  | Площадью 47780 кв.м | «Распределительный центр «ДорХан-Новосибирск»
Заключен договор аренды
49 | Шмидт Е.Е. | 2024-07-08 | Предоставление | Выбран з/у | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (ГП использование з/у для испрашиваемых целей не предусмотрено )
|  |  | земельного участка для стоянки автотранспортных средств | Местоположение: Морской с/с
Площадью 2016 кв.м
50 | ООО "Бизнес-Сервис | 2024-07-08 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:022201:1236 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аукциона. Принято решение об отказе (ВРИ и категория не соответствует цели использования). Ведутся работы по смене категории и ВРИ
|  |  | земельного участка для размещения складов | Местоположение: Криводановский с/с
Площадью 19113 кв.м
51 | ООО "Ермак" | 2024-07-08 | Предоставление | Выбран з/у | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аукциона. Принято решение об отказе (з/у обременен правами иных лиц)
|  |  | земельного участка для размещения складов | Местоположение: Барышевский с/с
Площадью 8389 кв.м
52 | Семьянов В.В. | 2024-07-15 | Предоставление | Выбран з/у | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аукциона. Принято решение о проведении аукциона
|  |  | земельного участка для размещения складов | Местоположение: Плотниковский с/с
Площадью 15986 кв.м
53 | Галкин Р. С. | 2024-07-18 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:164601:1465 | Проведена консультация о необходимости обращения к правообладателю (Росимущесво) с заявлением о проведении аукциона.
|  |  | земельного участка для сельскохозяйственного производства | Местоположение: Барышевский с/с
Площадью 17735 кв.м
54 | Зайцев Д. А. | 2024-07-18 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:000000:7662 | Проведена консультация о необходимости обращения к правообладателю (Росимущесво) с заявлением о проведении аукциона.
|  |  | земельного участка для сельскохозяйственного производства | Местоположение: Барышевский с/с
Площадью 384211 кв.м
55 | ООО «Альянс-Сибирь-Развитие» | 2024-07-24 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:112001:9189 | Составлено обращение в Минэкономразвитие о признании проекта МИП.
|  |  | земельного участка для реализации проекта «Логистический комплекс «Мочище» | Местоположение: Станционный с/с
Площадью 154000 кв.м
56 | ИП Уваров А.Ю. | 2024-07-26 | Предоставление | Выбран з/у | Проведена консультация о необходимости разработки схемы с целью обращения с заявлением об утвержде-нии схемы расположения земельного участка на ка-дастровом плане террито-рии для организации аук-циона.
|  |  | земельного участка для сельскохозяй-ственного производ-ства | Местоположение: Станционный с/с
57 | ИП Уваров А.Ю. | 2024-07-26 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:112001:12216 | Проведена консультация о необходимости разработки схемы с целью обращения с заявлением в ДИиЗО об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для организации аукциона.
|  |  | земельного участка для производственных целей | Местоположение: Станционный с/с
58 | Озманян С.Д. | 2024-07-30 | Предоставление | Выбран з/у | Составлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Принято решение об отказе (з/у в придорожной полосе)
|  |  | земельного участка для производственных целей | Местоположение: Станционный с/с
Площадь 29 989 кв.м
59 | Рыбников И.В | 2024-08-01 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:170201:400 | Составлено обращение в АНР о проведении аукциона. Принято решение об отказе (пересечение функциональных зоны), рекомендовано разработать схему раздела з/у
|  |  | земельного участка для размещения базы отдыха | Местоположение: Березовский с/с
Площадью 24341 кв.м
60 | АО «Новосибирский картоннобумажный комбинат» | 2024-08-01 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:090201:902 | Составлено обращение в АНР о проведении аукциона. Принято решение об отказе (документами территориального планирования не предусмотрено использование з/у в соответствии с запрашиваемой целью)
|  |  | земельного участка для размещения объектов коммунального обслуживания | Местоположение: Кубовинский с/с
Площадью 6961 кв.м
61 | Малюженко Д.В. | 2024-08-05 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:153401:7447 | Составлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Принято решение о торгах.
|  |  | земельного участка для растениеводства | Местоположение: Плотниковскй с/с
Площадью 32127 кв.м
62 | Рыбников И.В | 2024-08-07 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:170201:407 | Составлено обращение в АНР о проведении аукциона. Принято решение об отказе (документами территориального планирования не предусмотрено использование з/у в соответствии с запрашиваемой целью)
|  |  | земельного участка для размещения блокированной жилой застройки | Местоположение: Березовский с/с
Площадью 55000 кв.м
63 | Шахов А.В | 2024-08-07 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:112001:1510 | Составлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Принято решение о торгах.
|  |  | земельного участка для размещения складов | Местоположение: Станционный с/с
Площадью 12240 кв.м
64 | ООО "Авеню" | 2024-08-09 | Предоставление | Выбран з/у площадью 266705 кв.м | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (з/у обременен правами третьих лиц)
|  |  | земельного участка для садоводства | Местоположение: Верх-Тулинский с/с
65 | ООО "Авеню" | 2024-08-09 | Предоставление | Выбран з/у площадью 504079 кв.м | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (з/у обременен правами третьих лиц)
|  |  | земельного участка для садоводства | Местоположение: Станционный с/с
66 | ООО "Авеню" | 2024-08-09 | Предоставление | Выбран з/у площадью 400000 кв.м | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (з/у обременен правами третьих лиц)
|  |  | земельного участка для садоводства | Местоположение: Новолуговской с/с
67 | ООО "Авеню" | 2024-08-09 | Предоставление | Выбран з/у площадью 505334 кв.м | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (з/у обременен правами третьих лиц)
|  |  | земельного участка для садоводства | Местоположение: Боровский с/с
68 | ООО "Авеню" | 2024-08-09 | Предоставление | Выбран з/у площадью 473107 кв.м | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (з/у обременен правами третьих лиц)
|  |  | земельного участка для садоводства | Местоположение: Ярковский с/с
69 | ООО "Авеню" | 2024-08-09 | Предоставление | Выбран з/у площадью 155349 кв.м | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (пересечение функциональных и территориальных зон)
|  |  | земельного участка для садоводства | Местоположение: Ярковский с/с
70 | ООО "Авеню" | 2024-08-09 | Предоставление | Выбран з/у площадью 913806 кв.м | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (пересечение функциональных и территориальных зон, з/у обременен правами третьих лиц)
|  |  | земельного участка для садоводства | Местоположение: Станционный с/с
71 | Галкину Р.С. | 2024-08-09 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:164601:1465 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аукциона. Принято решение об отказе (з/у в собственности РФ)
|  |  | земельного участка для сельскохозяй-ственного производ-ства | Местоположение: Барышевский с/с
Площадью 17735 кв.м
72 | Зайцев Д.А. | 2024-08-09 | Предоставление | Выбран з/у | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы для проведения аукциона. Принято решение об отказе (з/у в собственности РФ)
|  |  | земельного участка для сельскохозяй-ственного производ-ства | Местоположение: Барышевский с/с
Площадью 384211 кв.м
73 | ООО "Авеню" | 2024-08-09 | Предоставление | Выбран з/у площадью 266705 кв.м | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (пересечение функциональных и территориальных зон, з/у обременен правами иных лиц)
|  |  | земельного участка для садоводства | Местоположение: Верх-Тулинский с/с
74 | ООО "Авеню" | 2024-08-09 | Предоставление | Выбран з/у площадью 980382 кв.м | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (з/у обременен правами иных лиц)
|  |  | земельного участка для садоводства | Местоположение: Ярковский с/с
75 | ООО "Авеню" | 2024-08-09 | Предоставление | Выбран з/у площадью 504079 кв.м | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (з/у обременен правами иных лиц)
|  |  | земельного участка для садоводства | Местоположение: Станционный с/с
76 | ООО "Авеню" | 2024-08-09 | Предоставление | Выбран з/у площадью 400000 кв.м | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (з/у обременен правами иных лиц)
|  |  | земельного участка для садоводства | Местоположение: Новолуговской с/с
77 | ООО "Авеню" | 2024-08-09 | Предоставление | Выбран з/у площадью 505334 кв.м | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (пересечение функциональных и территориальных зон)
|  |  | земельного участка для садоводства | Местоположение: Боровский с/с
78 | ООО "Авеню" | 2024-08-09 | Предоставление | Выбран з/у площадью 473107 кв.м | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (з/у обременен правами иных лиц)
|  |  | земельного участка для садоводства | Местоположение: Ярковский с/с
79 | Матросов А.Н | 2024-08-15 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:164801:701 | Составлено обращение в АНР о проведении аукциона. Принято решение об отказе (документами территориального планирования не предусмотрено использование з/у в соответствии с запрашиваемой целью)
|  |  | земельного участка для комплексной застройки | Местоположение: Барышевский с/с
Площадью 87798 кв.м
80 | ООО "Сибирское промышленное сообщество" | 2024-08-19 | Предоставление | Выбран з/у с к/н | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы. Принято решение об отказе (пересечение функциональных и территориальных зон)
|  |  | земельного участка для производственно-складской базы | Местоположение: Барышевский с/с
Площадью 15785 кв.м
81 | Жаравин Е.Н. | 2024-08-23 | Предоставление | Выбран з/у с к/н | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы для проведения аукциона. Принято решение об отказе (ВРИ и категория не соответствует цели использования). Ведутся работы по образованию з/у с целью смены категории и ВРИ
|  |  | земельного участка для производственно-складской базы | Местоположение: Криводановский с/с
Площадью 22404 кв.м
82 | КФХ "Сибирский сельскохозяйственный комплекс" | 2024-09-09 | Предоставление | Выбран з/у с к/н | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы для проведения аукциона. Принято решение об отказе (рекомендовано уточнить цель использования)
|  |  | земельного участка для размещения порубочных остатков, в качестве сырья | Местоположение: Криводановский с/с
|  |  | для изготовления строительных материалов, а также использование щепы, опилок | Площадью 5000 кв.м
для нужд сельского хозяйства (в качестве добавки к удобрениям для тяжёлых почв),
животноводства (для подстилающего слоя) и ландшафта (декоративная отсыпка)
83 | ООО ПП АКОР | 2024-09-11 | Предоставление | Выбрана часть з/у с к/н 54:19:101101:111 Местоположение: Мочищенский с/с | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы для проведения аукциона. Принято реше-ние об отказе (ВРИ и категория не соответствует цели использования). Ведутся работы по внесению изменений в ГП и ПЗЗ
|  |  | земельного участка для благоустройства территории возле цеха | Площадью | 17400 кв.м
84 | ООО "Сибирское промышленное сообщество" | 2024-09-11 | Предоставление | Выбрана часть з/у | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы для проведения аукциона. Принято реше-ние об отказе (нерациональное использование земель)
|  |  | земельного участка для размещения склада | Местоположение: Барышевский с/с
|  |  |  | Площадью | 13833 кв.м
85 | Дедигурова Т.А. | 2024-09-12 | Предоставление | Выбрана часть з/у с к/н 54:19:165001:1152 Местоположение: Барышевский с/с | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аукциона. Принято решение о проведении аукциона.
|  |  | земельного участка для размещения магазина | Площадью | 8896 кв.м
86 | АО «Новосибирский картоннобумажный комбинат» | 2024-09-15 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:101001:1220 | Составлено обращение в ДИЗО о проведении аукциона. Принято решение о проведении аукциона.
|  |  | земельного участка для размещения объектов дорожного сервиса | Местоположение: Кубовинский с/с
|  |  |  | Площадью | 1609 кв.м
87 | ООО "Веста" | 2024-09-18 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:012602:2692 | Проведена консультация о необходимости обращения к правообладателю (администрация Кудряшовского с/с) с заявлением о проведении аукциона.
|  |  | земельного участка для сельскохозяйственного производства – ландшафтный питомник | Местоположение: Кудряшовский с/с
|  |  |  | Площадью | 17321 кв.м
88 |  | 2024-09-18 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:164801:2545 | Проведена консультация о необходимости обращения к правообладателю (Росимущество) с заявлением о проведении аукциона.
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ АНГИОФАРМ" |  | земельного участка для фармацевтического производства | Местоположение: Барышевский с/с
|  |  |  | Площадью | 18708 кв.м
89 | ООО "Конный клуб" | 2024-09-24 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:100201:99 | Составлено обращение в АНР о проведении аукци-она. Принято решение об отказе (документами тер-риториального планирова-ния не предусмотрено ис-пользование з/у в соответ-ствии с запрашиваемой целью).
|  |  | земельного участка для строительства | Местоположение: Мочищенский с/с
|  |  | объектов сервисной инфраструктуры | Площадью | 6371 кв.м
90 | ООО "Конный клуб" | 2024-09-24 | Предоставление | Выбран з/у с к/н 54:19:100201:117 | Проведена консультация о необходимости обращения к правообладателю (администрация Мочищенского с/с) с заявлением о проведении аукциона
|  |  | земельного участка для строительства | Местоположение: Мочищенский с/с
|  |  | объектов сервисной инфраструктуры | Площадью | 3758 кв.м
91 | ООО СЗ "Спартак Парк | 2024-09-26 | Предоставление | Выбраны з/у | Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы для проведения аукц-она. Принято решение об отказе (документами территориального планирования не предусмотрено использование з/у в соответствии с запрашиваемой целью). Ведутся работы по внесению изменений в ПЗЗ
|  |  | земельного участка для строительства жилья и благоустройства береговой | Местоположение: Станционный с/с
|  |  | линии | Площадью | 12 233 кв.м , 5 596 кв.м., 4 139 кв.м.
92 | КФХ "Сибирский сельскохозяйственный комплекс" | 2024-09-09 | Предоставление | Выбран з/у с к/н | Составлено обращение в ДИЗО об утверждении схемы для проведения аукциона. Принято решение об отказе (пересечение функциональных зон)
|  |  | земельного участка для сельскохозяйственного производства | Местоположение: Криводановский с/с
Площадью 5000 кв.м

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за 9 месяцев 2024 года)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Инвестиционная политика
Адрес раздела в сети «Интернет» | http://nsr.nso.ru/page/664
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | 373-46-70; e-mail: sergeeva_tn@list.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 6
Инвестиционный паспорт | https://nsr.nso.ru/page/1145
Инвестиционное послание главы муниципального района | https://nsr.nso.ru/page/2780
Меры поддержки инвесторов | http://nsr.nso.ru/page/2758 http://nsr.nso.ru/page/2849 https://nsr.nso.ru/page/657
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | https://nsr.nso.ru/page/2782
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | https://nsr.nso.ru/page/2782 https://nsr.nso.ru/page/2808 https://nsr.nso.ru/page/7880 https://nsr.nso.ru/page/7881 https://nsr.nso.ru/page/9445
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | https://nsr.nso.ru/page/1144 , https://nsr.nso.ru/page/8803
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://nsr.nso.ru/page/1
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 13
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | 7
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | газета "Новосибирский район - территория развития"
1-2 (498-499). 10 января 2024 | Рекордное число проектов
Единый контактный центр
№ 3 (500). 17 января 2024 | План – выйти за 10 тысяч
Все идет по графику
«Рано подводить итоги. Надо двигаться вперед»
№ 4 (501). 24 января 2024 | Амбулатория, бизнес и перспективы развития
67 единиц оборудования
№ 5 (502). 31 января 2024 | Золу – в огород, а шлак – в утиль
Готовность 50 процентов
Новые стены лечат
Весомый вклад в экономику района
Для безопасности пешеходов
№ 6 (503). 7 февраля 2024 | Совсем иные перспективы
Почти все сработали с плюсом
На улице светло
№ 7 (504). 14 февраля 2024 | Социальноэкономические итоги 2023 года (тематический выпуск)
№ 8 (505). 21 февраля 2024 | Берем новый старт!
С праздником! (открытие ФАП)
Темпов сдавать не будем
№ 9 (506). 28 февраля 2024 | Газ шагает по району
Построят до конца года
Затраты на модернизацию возместят
№ 10 (507). 6 марта 2024 | Система помощи расширяется
В приоритете – социальные вопросы
Учим формулировать идеи
Формируем городскую среду вместе
№ 11 (508). 13 марта 2024 | Работа идет по плану
Увиденным довольны
Зажглись новые фонари
До Барышево построят дорогу
№ 12 (509). 20 марта 2024 | 40 тонн молока в сутки
Движение по нарастающей
Очень важный проект
№ 13 (510). 27 марта 2024 | Готовность высокая
База для развития района
Открываются большие перспективы
№ 14 (511). 3 апреля 2024 | В ожидании старта
Серьезные планы
№ 15 (512). 10 апреля 2024 | К борьбе со стихиями готовы
Дороги местного значения
Голосование продолжается
№ 16 (513). 17 апреля 2024 | Продолжим начатое и нарастим темпы
Оценили интересный подход
Экономика в особых условиях
Готовы на 99,9 %
№ 17 (514). 24 апреля 2024 | Очень рады переменам
От «Сибирь-Арены» до аэропорта
Работаем единой командой
Новый завод и склад
№ 18 (515). 1 мая 2024 | Поддержаны единогласно
Сразу два моста
Ярковцы ждут новый ДК
№ 19 (516). 8 мая 2024 | Величие Родины – в славных делах
№ 20 (517). 15 мая 2024 | Вода пошла!
Все проекты хороши!
Для удобства и безопасности пешеходов
№ 21 (518). 22 мая 2024 | Идем уверенными темпами
Благоустройство продолжается
Воды должно хватить на всех
Важны икачество, и дизайн
Приступили без раскачки
Идем уверенными темпами
№ 22 (519). 29 мая 2024 | Залог безаварийного сезона
Таблетки для рассады производят в Марусино
На дорогах областного значения
Перешли за половину
№ 23 (520). 5 июня 2024 | Новый импульс культурной жизни
В Железнодорожном благоустраивают кладбище
Рост продолжается
Ремонт проезду не мешает
№ 24 (521). 12 июня 2024 | В поисках общих решений
Важные вопросы для важного объекта
Производим больше молока и мяса
Больше дорог хороших и разных
№ 25 (522). 19 июня 2024 | Объект нужный и долгожданный
На зависть садоводам
Долгосрочные перспективы
Достойная зарплата и хороший коллектив
№ 26 (523). 26 июня 2024 | Станет светлее
В пиковые часы – ручное регулирование

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1
2
3
…

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________

## Лист2
Отчёт инвестиционного уполномоченного Новосибирского района Новосибирской области за 3 квартал 2024 г.
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ