## 1 Реализуемые проекты
Отчёт инвестиционного уполномоченного Новосибирского района Новосибирской области за 2022 г.
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | АО «Евросиб СПб-ТС» Новосибирский | Новосибирский терминал-развитие терминала, увеличение перерабатывающей способности до 250 тыс. TEU в год», Станционный с/с, Пашинский переезд, Восточное шоссе, 2 | 2020-2026 | Реализуется | 1632800 | 625288.5
2 | ООО "КДВ Новосибирск" | Строительство линии для производства пиццы, Мочищенский с/с, п. Озерный, ул. Промышленная, д. 22 | 2021-2023 | Реализуется | 780000 | 576284
3 | ООО «ИЭК НСК» | Производственнологистический комплекс Новосибирск ГК IEK, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2018-2022 | Реализуется | 593500 | 603500
4 | ПЛП «Восточный» | Создание и развитие промышленно-логистического парка "Восточный", Станционный с/с, вблизи "Пашинской" развязки федеральной автомобильной дороги (Р-255) М-53 "Северный обход города Новосибирска" | 2018-2022 | Реализуется | 500000 | 321917
5 | ООО «ПепсиКо-Холдингс" | Завод по производству соленых закусок, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2019-2024 | Реализуется | 11508100 | 12707700
6 | ООО «Алютех-Новосибирск» | Строительство производственно-логистического комплекса, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2019-2022 | Реализуется | 1695800 | 1535000
7 | ООО «Алютех-Сибирь» | Модернизация производства металлических дверей и окон, Криводановский с/с, территория Промышленная зона | 2022 | Реализован | 10173 | 10173
8 | АО "Новосибирский КБК" | Завод по производству бумаги, Кубовинский с/с, п. Красный Яр, 29 к.1 | 2017-2022 | Реализуется | 2097900 | 1868786
9 | ООО «ДорХан – Новосибирск» | Производственные участки завода воротных систем и завода модульных конструкций, Криводановский с/с, территория Промышленная зона | 2020-2023 | Реализуется | 650000 | 548378
10 | ООО «ДорХан – Новосибирск» | Производственные линии по производству металлоконструкций для полнокомплектных зданий, Криводановский с/с, территория Промышленная зона | 2021-2023 | Реализован | 400000 | 400000
11 | ООО "ДорХан - Новосибирск" | Строительство завода по производству минеральной ваты, Криводановский с/с, территория Промышленная зона | 2022-2024 | Реализуется | 800000 | 320000
12 | ООО "Арнег" | Реконструкция завода с пристройкой цеха, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2020-2022 | Реализован | 450000 | 406000
13 | ПАО «Вымпелком» | Центр обработки данных, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2021-2025 | Реализуется | 1624400 | 9600
14 | ООО «Терминал 1» | Создание логистического комплекса, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2021-2025 | Реализуется | 146300 | 45400
15 | ООО "НТТ", I этап | Строительство транспортно-логистического центра "Сибирский", Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2021-2023 | Реализуется | 14600000 | 921100
16 | ПАО "Мегафон" | Центр обработки данных, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022-2025 | Реализуется | 2105000 | 158200
17 | ООО "СДВМ" | Строительство общежития на территории ПЛП, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2021-2022 | Реализуется | 150000 | 18700
18 | ООО "С2 ГРУПП" | Расширение производства современных инновационных нетканных материалов с заданными функциональными характеристиками, освоение новых видов производства, Мочищенский с/с | 2020-2024 | Реализуется | 110000 | 113166
19 | ООО "ПФО Западная Сибирь" | Строительство логистического распределительного центра "Садовый", площадь 92 Га (На территории завершено строительство логистического центра "Ситилинк"), Станционный с/с | 2022-2027 | Реализуется | 12010793 | 220000
20 | ООО ЗКПД "Арматон" | Модернизация производства (приобретение циркулярной пилы), Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022 | Реализован | 300 | 300
21 | ООО ЗКПД "Арматон" | Модернизация производства (приобретение фрезерного станка с ЧПУ), Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022 | Реализован | 2343 | 2343
22 | ООО ЗКПД "Арматон" | Модернизация мостовых кранов, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022 | Реализован | 429 | 429
23 | ООО ЗКПД "Арматон" | Монтаж генератора горячего воздуха № 2, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022 | Реализуется | 870 | 111 | отсутствие финансирования
24 | ООО ЗКПД "Арматон" | Монтаж системы вентиляции сварочного участка, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022 | Реализуется | 4800 | 2212.5 | отсутствие финансирования
25 | ООО ЗКПД "Арматон" | Расширение склада готовой продукции, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022 | Реализован | 40809 | 14513 | отсутствие финансирования
26 | ООО "МАРС" | Модернизация участка приёмки, дозирования и размола сухих компонентов, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2021-2022 | Реализован | 52000 | 52000
27 | ООО "МАРС" | Внедрение новой технологии по производству влажных кормов, отладка технологии производства, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2020-2022 | Реализован | 258000 | 258000
28 | ООО "МАРС" | Модернизация в части улучшения и монтажа оборудования, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2021-2022 | Реализован | 49000 | 49000
29 | ООО "МАРС" | Улучшение условий труда и безопасности при работе с замороженным сырьем путем модернизации и монтажа оборудования, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2021-2022 | Реализуется | 15000 | 5000 | Проблемы в связи с санкциями на поставку отдельных видов оборудования
30 | ООО "МАРС" | Модернизация и поставка оборудования в рамках соблюдения требований пожарной безопасности, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2021-2022 | Реализован | 5900 | 5900
31 | ООО "МАРС" | Модернизация и замена устаревшего оборудования, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022-2023 | Реализуется | 110000 | 52965 | Проблемы в связи с санкциями на поставку отдельных видов оборудования
32 | ООО "МАРС" | Улучшение условий труда на рабочем месте, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022-2023 | Реализуется | 91000 | 4940
33 | ООО "Мултон Партнерс" | Реконструкция здания завода "КОКА-КОЛА МОЛИНО НОВОСИБИРСК", Мичуринский с/с, проезд Автомобилистов, 8 | 2020-2023 | Реализуется | 268920.764 | 260526.829
34 | АО "ДКС" | Создание участка гранулированного цеха № 3, Криводановский с/с, с. Марусино | 2022-2023 | Реализуется | 93000 | 29000 | Изменение сроков поставки оборудования
35 | АО "ДКС" | Увеличение мощностей участка гофрированных труб, Криводановский с/с, с. Марусино | 2022-2023 | Реализуется | 25000 | 25000 | Изменение сроков поставки оборудования
36 | ЗАО птицефабрика "Ново-Барышевская" | Строительство цеха по производству органических удобрений, Барышевский с/с, с. Барышево | 2021-2023 | Реализуется | 270000 | 261037
37 | АО «Кудряшовское» | Реконструкция цеха по утилизации отходов, Криводановский с/с, с. Криводановка, Промышленная, 19 | 2018-2023 | Реализуется | 41254 | 35511
38 | АО «Кудряшовское» | Строительство пункта по приемке, холодильной обработке и хранению мясной продукции | 2020-2023 | Реализуется | 714244 | 685036
39 | АО «Кудряшовское» | Реконструкция участков опороса животноводческого комплекса, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2020-2023 | Реализуется | 339997 | 305153
40 | АО «Кудряшовское» | Строительство завода по производству комбикормов, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2020-2023 | Реализуется | 597560 | 527773
41 | АО «Кудряшовское» | Строительство комплекса по проемке и сушке зерна, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2020-2023 | Реализуется | 437869 | 301431
42 | АО «Кудряшовское» | Реконструкция сетей водоснабжения, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2020-2022 | Реализован | 70433 | 68902
43 | АО «Кудряшовское» | Газовая котельная, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2020-2023 | Реализуется | 90826 | 77389
44 | АО «Кудряшовское» | Модернизация 1-й очереди, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2020-2023 | Реализуется | 680028 | 466326
45 | ГК Толмачёвское, АО «Толмачевский молочный завод», | Строительство молокоперерабатывающего завода АО «Толмачевский молочный завод», Толмачевский с/с, с. Красноглинное | 2020-2023 | Реализуется | 1200000 | 421565
46 | ТК "Новосибирский" | Реконструкция ТК, Толмачевский с/с, с. Толмачево, ул. Советская, д. 140 | 2022 | Реализован | 14543 | 8272
47 | ТК "Новосибирский" | Реконструкция ТК, Толмачевский с/с, с. Толмачево, ул. Советская, д. 140 | 2021-2022 | Реализован | 177402 | 143891
48 | ООО "Лукоморье" | Строительство овощехранилища, Березовский с/с, с. Быково | 2022-2023 | Реализуется | 11000 | 3952
49 | ООО "Лукоморье" | Строительство вспомогательного сооружения для хранения с/х техники, Березовский с/с, с. Быково | 2022-2023 | Реализован | 6000 | 5935
50 | АО "Морские Нивы" | Строительство асфальтобетонной площадки для хранения и первичной переработки, Морской с/с, с. Ленинское | 2022 | Реализован | 3616 | 2990
51 | ИП Гласман Е.Н. | Разведение коз и молочное производство, Верх-Тулинский с/с | 2022 | Реализуется | 40000 | 2500
52 | ООО «Сириус» Официальный дилер грузовых автомобилей марки «VOLVO» | Создание, проектирование, строительство и эксплуатацию комплекса дорожного сервиса для большегрузных автомобилей и еврофур, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2018-2022 | Реализуется | 295000 | 34400
53 | ООО «Автоцентр Новосибирск» (ООО «ТКВ») | Создание центра большегрузной техники, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2018-2022 | Реализуется | 45000 | 64400
54 | ООО "Гамма Сервис" | Строительство автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2021-2023 | Реализуется | 183400 | 0
55 | ООО «Евразия Сибирь» | Межрегиональный агропромышленный распределительный центр (МАРЦ), Верх-Тулинский с/с | 2016-2023 | Реализуется | 8000000 | 699978
56 | ГК «Пригородный простор» | Фермерский рынок «Белая База» - 2 очередь, Толмачевский с/с | 2021-2022 | Реализуется | 60000 | 10000
57 | ООО "Здоровое питание" | Модернизация здания производства, запуск специализированных продуктов питания, Новолуговской с/с, с. Новолуговое | 2022-2024 | Реализуется | 25000 | 1154.3
58 | ООО "Сибирь Экспоцентр" | Строительство спортивно-развлекательного центра со стрелковым комплексом, Криводановский с/с, ул. Станционная,104 | 2020-2026 | Реализуется | 700000 | 128.9
59 | ООО "Сибирь Экспоцентр" | Строительство здания торгового центра с офисными помещениями, Криводановский с/с, ул. Станционная,104 | 2020-2026 | Реализуется | 4000000 | 58248
60 | Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство школы в п. Восход, Каменский с/с, п. Восход | 2020-2023 | Реализуется | 1626200 | 1280648.2
61 | Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство объекта «Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района», Криводановский с/с, с. Марусино (кадастровый номер з/у: 54:19:020202:1587) | 2019-2022 | Реализуется | 176316 | 145408
62 | ООО "ПромГражданСтрой" | Строительство объекта «Здание детского сада-яслей в с. Толмачево», Толмачевский с/с, с. Толмачево | 2021-2022 | Реализован | 357000 | 310000
63 | Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство школы в п. Элитный, Мичуринский с/с, мкр. Фламинго | 2022-2024 | Реализуется | 715000 | 0
64 | Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство школы в с. Толмачево, Толмачевский с/с | 2022-2024 | Реализуется | 1200000 | 0
65 | Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство школы в с. Марусино, Криводановский с/с | 2022-2024 | Реализуется | 1200000 | 0
66 | Администрация Новосибирского района | Открытие центров образования "Точка роста", Новосибирский район | 2022 | Реализован | 16842 | 16842
67 | Администрация Новосибирского района | Проведение ремонтных работ в образовательных организациях, Новосибирский район | 2022 | Реализован | 12631.6 | 12631.6
68 | Администрация Новосибирского района | Создание новых мест в образовательных организациях, Новосибирский район | 2022 | Реализован | 7157.895 | 7157.895
69 | Администрация Новосибирского района | Оснащение образовательных организаций, Новосибирский район | 2022 | Реализован | 338189.475 | 338189.5
70 | ООО фирма "Виакон Плюс" | Малоэтажное жилищное строительство, Барышевский с/с, п. Ложок | 2017-2022 | Приостановлено | 450000 | 45000
71 | ЖСК "Сигма" | Жилые дома на 66,6 га, Барышевский с/с, п. Каинская Заимка | 2016-2025 | Реализуется | 1970000 | 985000
72 | ОАО "АРЖС НСО" | Жилые дома на 68 га, Барышевский с/с, п. Ложок | 2016-2023 | Реализуется | 5877900 | 380000
73 | ООО "Базис- строй" | мкр. "Радужный",Верх-Тулинский с/с, с. Верх -Тула, микрорайон "Радужный" | 2013-2025 | Реализуется | 955900 | 590000
74 | ООО фирма "Арго" | мкр. "Олимпийской славы" на 17 га, Каменский с/с, с. Каменка, Строительство микрорайона "Олимпийской славы" | 2015-2022 | Реализуется | 9500000 | 4926614.7
75 | ООО "Сибакадемстрой" | Жилые дома на 58 га, р. п. Краснообск | 2016-2027 | Реализуется | 5500000 | 3300000
76 | ООО "Дирекция заказчика" | Малоэтажная жилая застройка, р. п. Краснообск | 2011-2022 | Реализуется | 1300000 | 406874
77 | ООО "Новосибирский квартал" | Квартал "Краснообский" на 17,9 га, р. п. Краснообск | 2014-2022 | Реализуется | 9760972 | 9760972
78 | ООО "АКД" | Строительство микрорайона "Бавария", р. п. Краснообск | 2013-2022 | Реализуется | 3968433 | 3968433
79 | ООО "Стройинвестпроект" | Жилые дома на 2 га, р. п. Краснообск | 2015-2022 | Реализуется | 1452800 | 690572
80 | ООО "Зеленый дом" | Жилые дома на 55 га, Мичуринский с/с, п. Элитный, Березки | 2017-2025 | Реализуется | 1452800 | 2613483.4
81 | ООО "Жилищная инициатива" | Жилые дома на 50 га, Мичуринский с/с | 2015-2023 | Реализуется | 8000000 | 8811760.41
82 | ООО "Промтехцентр" | Квартал "Элитный" на 5 га, Мичуринский с/с, п. Элитный, жилой квартал "Элитный" | 2015-2022 | Реализуется | 1100000 | 55000
83 | ООО "Зеленый дом" | Жилые дома на 174,73 га, Новолуговской с/с, с. Новолуговое, п. Берёзки 2 | 2015-2033 | Реализуется | 6543800 | 4619161.7
84 | ОАО "АРЖС НСО" | Жилые дома на 42 га, Станционный с/с, п. Садовый | 2016-2022 | Реализуется | 5000000 | 0
85 | ООО «Тихий центр» (ЗАО "Строитель") | Жилые дома на 23 га, Станционный с/с, п. Садовый | 2016-2022 | Реализуется | 3500000 | 0
86 | ООО «Тихий центр» (ЗАО "Строитель") | Жилые дома на 13,8 га, Станционный с/с, п. Садовый | 2017-2022 | Реализуется | 2100000 | 0
87 | ООО "Уютный" | Малоэтажное жилищное строительство 9,9 га, Мочищенский с/с, п. Озерный, ул. Центральная Аллея 54:19:112001:9449 | 2016-2022 | Реализуется | 2736248 | 900350.4
88 | ООО "Промгражданстрой-1" | Микрорайон "Пригородный простор 2.0", Толмачевский с/с, с. Толмачево, микрорайон "Пригородный простор" | 2018-2023 | Реализуется | 4060040 | 2915472.6
89 | ЖСК "Академический" | Малоэтажное жилищное строительство 30,4 га, Мичуринский с/с | 2016-2022 | Реализуется | 315000 | 94500
90 | ООО "УК Малахит" | Малоэтажное жилищное строительство на 5,5 га, Станционный с/с, п. Садовый, ул.Затонского, участок №106 | 2016-2025 | Реализуется | 100000 | 832355
91 | ООО "Энергомонтаж" | Жилой район “Приозерный” на 4,1 га, Станционный с/с, Жилой район «Приозерный», квартал №1 | 2016-2023 | Реализуется | 4708400 | 3170678
92 | ООО СЗ "Академ-развитие" | Жилой район "Да Винчи", Барышевский с/с, п. Ложок | 2017-2025 | Реализуется | 3700000 | 3274850.4
93 | ООО СЗ "КПД-Газстрой" | Жилой район, Станционный с/с, п. Садовый | 2022-2024 | Реализуется | 1597000 | 0
94 | ГК «Лидер Инвест Групп» | Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский», Верх-Тулинский с/с, с.Верх-Тула | 2020-2030 | Реализуется | 2000000 | 164500
95 | Администрация Новосибирского района | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, Барышевский с/с, Каменский с/с | 2022 | Реализован | 64592.7 | 58372.43
96 | Администрация Новосибирского района | Приобретение квартир для многодетных семей, Новосибирский район | 2022 | Реализован | 3239.964 | 3239.964
97 | Администрация Новосибирского района | Приобретение квартир для детей-сирот, Новосибирский район | 2022 | Реализован | 24550 | 24550
98 | Администрация Новосибирского района | Покупка служебного жилья, Новосибирский район | 2022 | Реализован | 44673.7 | 40715.38
99 | Министерство здравоохранения НСО | Строительство детской туберкулезной больницы в п. Мочище | 2016-2024 | Реализуется | 738938 | 550436
100 | Министерство здравоохранения НСО | Строительство врачебной амбулатории в с. Верх-Тула | 2021-2022 | Реализуется | 517393 | 734118.8
101 | Министерство здравоохранения НСО | Капитальный ремонт врачебной амбулатории (в т.ч. ПСД) Обская, Криводановский с/с, с. Марусино, ул. Больничная, 10а | 2022 | Реализован | 24209.52 | 21813
102 | Министерство здравоохранения НСО | Капитальный ремонт ФАП в п. Ленинский, Станционный с/с, п. Ленинский, ул. Центральная, 52а | 2022 | Реализован | 10652.1 | 10652.1
103 | Министерство здравоохранения НСО | Капитальный ремонт ФАП в п. Прогресс, Боровской с/с | 2022 | Реализован | 1883.2 | 1883.2
104 | Министерство здравоохранения НСО | Изготовление и экспертиза ПСД на капитальный ремонт здания отделения детской онкологии и гематологии, р. п. Краснообск, здание 99 | 2022 | Реализован | 10000 | 9974.6
105 | Министерство здравоохранения НСО | Строительство врачебной амбулатории мощностью 150 п/см (ГБУЗ НСО "ГКБ № 2"), Каменский с/с, с. Каменка | 2022-2023 | Реализуется | 215287.7 | 6729
106 | Министерство здравоохранения НСО | Строительство врачебной амбулатории мощностью 50 п/см (ГБУЗ НСО "НКЦРБ") | 2022 | Реализуется | 70050.6 | 64338.4
107 | Министерство здравоохранения НСО | Строительство врачебной амбулатории мощностью 150 п/см (ГБУЗ НСО "НКРБ № 1"), Верх-Тулинский с/с, п. Тулинский | 2022-2023 | Реализуется | 230978.3 | 6556.1
108 | Министерство здравоохранения НСО | Строительство поликлинического отделения (ГБУЗ НСО "ГКБ № 2") 100 п/см в микрор."Олимпийская слава", Каменский с/с, с. Каменка | 2022 | Реализуется | 268528.9 | 153614.3
109 | Министерство здравоохранения НСО | Строительство поликлиники мощностью 300 п/см (ГБУЗ НСО "НКЦРБ"), Криводановский с/с, с. Криводановка | 2022 | Реализуется | 438393.2 | 332388.3
110 | Министерство здравоохранения НСО | Строительство ФАП в п. Степной, Кубовинский с/с | 2022 | Реализован | 15340 | 13138
111 | Министерство здравоохранения НСО | ФАП в п. Витаминка, Станционный с/с | 2022 | Реализуется | 19658.3 | 14525.6
112 | Министерство здравоохранения Новосибирской области | Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см в п. Ложок, Барышевский с/с | 2022 | Реализуется | 79038.7 | 39597.4
113 | Министерство здравоохранения НСО | Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский, Кудряшовский с/с | 2022 | Реализуется | 219990.3 | 5977.8
114 | Министерство здравоохранения НСО | Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см, п. Мичуринский, Мичуринский с/с | 2022 | Реализуется | 229030.9 | 18103.9
115 | Министерство здравоохранения НСО | Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см в ст. Мочище, Станционный с/с | 2022 | Реализуется | 127773.6 | 139723.9
116 | Министерство здравоохранения НСО | Поликлиника смешанного типа с детским отделением мощностью 750 п/см, р.п. Краснообск | 2022-2024 | Реализуется | 1108796.2 | 319265.1
117 | Министерство здравоохранения НСО | Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см в п. Садовый, Станционный с/с | 2022-2023 | Реализуется | 120429 | 2684
118 | Министерство здравоохранения НСО | ФАП в с. Быково, Березовский с/с | 2022-2023 | Реализуется | 17935.7 | 0
119 | Министерство здравоохранения НСО | ФАП в п. Советский, Каменский с/с | 2022-2023 | Реализуется | 20136.7 | 1010.8
120 | Министерство здравоохранения НСО | ФАП с. Красноглинное, Толмачевский с/с | 2021-2022 | Реализован | 18363.3 | 18960.8
121 | Администрация р.п.Краснообск | Реконструкция незавершенного строительного объекта под физкультурно-оздоровительный комплекс с сухими залами, р.п. Краснообск | 2012-2023 | Реализация приостановлена | 93500 | 0
122 | Администрация р.п. Краснообск | Строительство и благоустройство "Хоккейного корта" в р.п. Краснообск | 2021-2022 | Реализован | 12632 | 0
123 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Разработка ПСД на строительство объекта капитального строительства "Плавательный бассейн в с. Новолуговое" | 2022-2023 | Реализуется | 4000 | 0
124 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Разработка ПСД на снос объекта незавершенного строительства "Здание бассейна в р.п. Краснообск" | 2022 | Реализован | 1000 | 0
125 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Снос объекта незавершенного строительства "Здание бассейна в р.п. Краснообск" | 2022-2023 | Реализован | 13000 | 6700
126 | Администрация Новосибирского района | Физкультурно - оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ), Барышевский с/с, с. Барышево | 2021-2022 | Реализован | 36564.3 | 0
127 | Администрация Новосибирского района | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка", Барышевский с/с, с. Барышево | 2022 | Реализован | 2263.8 | 0
128 | Администрация Новосибирского района | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка", Станционный с/с, п. Садовый | 2022 | Реализован | 2413.6 | 0
129 | Администрация Новосибирского района | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка", Барышевский с/с, п. Ложок | 2022 | Реализован | 2022.1 | 0
130 | Администрация Толмачевского сельсовета | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка", Толмачевский с/с, с. Красноглинное | 2022 | Реализован | 1948.2 | 0
131 | Администрация Ярковского сельсовета | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка", Ярковский с/с, с. Ярково | 2022 | Реализован | 2398.8 | 0
132 | Администрация Новосибирского района | Строительство хоккейной площадки с резиновым покрытием, Морской с/с, с. Ленинское | 2022 | Реализован | 3684 | 0
133 | Администрация Новосибирского района | Ремонт дома спорта, Станционный с/с, п. Садовый | 2022 | Реализован | 2100 | 0
134 | Администрация Кудряшовского сельсовета | Разработка ПСД на строительство лыжной базы со спортивным залом, Кудряшовский с/с | 2022-2023 | Реализуется | 4210.5 | 0
135 | Администрация Новосибирского района | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка", Мочищенский с/с, д.п. Мочище | 2022 | Реализован | 2500 | 2500
136 | Министерство физической культуры спорта НСО | Создание "умной" спортивной площадки (плоскостное спортивное сооружение), Толмачевский с/с, с. Толмачево | 2022-2023 | Реализуется | 55344.9 | 14408.9
137 | ООО "ПромГражданСтрой" | Строительство спортивного центра, Толмачевский с/с, с. Толмачево | 2022-2023 | Реализуется | 55000 | 0
138 | ООО "ПромГражданСтрой" | Строительство триатлонного парка, Толмачевский с/с, с. Толмачево | 2022-2023 | Реализуется | 240000 | 0
139 | ООО "ПромГражданСтрой" | Строительство участкового пункта полиции, Толмачевский с/с, с. Толмачево | 2022-2023 | Реализуется | 19000 | 16000
140 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Реконструкция МКУ «Ленинский Дом культуры» с. Ленинское, Морской с/с | 2015-2023 | Реализован | 48500 | 30921.8
141 | Администрация Криводановского сельсовета | Капитальный ремонт оконных блоков (замена на пластиковые ДК с. Криводановка) | 2023 | Реализован | 1195.73 | 1195.73
142 | Администрация Криводановского сельсовета | Капитальный ремонт отмостки здания ДК, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2023 | Реализован | 3069 | 3069
143 | Администрация Криводановского сельсовета | Ремонт лестничного марша ДК, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2023 | Реализован | 508.3 | 508.3
144 | Администрация Криводановского сельсовета | Ремонт коридора 1-го этажа ДК, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2022 | Реализован | 340 | 340
145 | Администрация Криводановского сельсовета | Замена пола в танцевальном классе ДК, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2022 | Реализован | 800 | 613.7
146 | Администрация Боровского сельсовета | Капитальный ремонт санузлов ДК, Боровской с/с, с. Боровое | 2023 | Реализован | 880 | 880
147 | Администрация Боровского сельсовета | Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли клуба с. Береговое, Боровской с/с | 2023 | Реализуется | 473.68 | 0
148 | Администрация Кубовинского сельсовета | Разработка ПСД на капитальный ремонт дома культуры в с. Сосновка, Кубовинский с/с | 2022 | Реализован | 1578.95 | 1031.3
149 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Разработка ПСД на строительство "Культурно-образовательного центра досуга и искусств "Дом культуры", р.п. Краснообск | 2023 | Реализуется | 10600 | 0
150 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Разработка ПСД на строительство модульного здания КДЦ в п.Тулинский, Верх-Тулинский с/с | 2023 | Реализуется | 3157.89 | 1694.99
151 | Администрация Новолуговского сельсовета | Разработка ПСД на капитальный ремонт ДК в д.Издревая, Новолуговской с/с | 2022 | Реализован | 1789.47 | 1198.5
152 | Администрация Криводановского сельсовета | Установка механизма дороги антрактно-раздвижного занавеса сцены ДК в с. Криводановка, Криводановский с/с | 2022 | Реализован | 526.32 | 526.32
153 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Ремонт индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии ДК, Верх-Тулинский с/с, п. Тулинский | 2022 | Реализован | 597.5 | 567.6
154 | Администрация Новосибирского района | Текущий ремонт МКУ "ЦБС", р.п. Краснообск | 2022 | Реализован | 500 | 500
155 | Администрация Новосибирского района | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания, Раздольненский с/с, с. Раздольное | 2023 | Реализуется | 920 | 0
156 | Администрация Новосибирского района | Строительный контроль и авторский надзор по контракту "Реконструкция ДК на 200 мест в с. Ленинское", Морской с/с | 2022 | Реализован | 465 | 465
157 | Администрация Новосибирского района | Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для учреждений доп. образования в сфере культуры и искусства, Новосибирский район | 2022 | Реализован | 3139 | 3139
158 | Администрация Новосибирского района | Приобретение музыкального оборудовния и сценических костюмов для МКУ, Новосибирский район | 2022 | Реализован | 950 | 950
159 | Министерство культуры Новосибирской области | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, п. Красный Яр, Кубовинский с/с | 2022 | Реализован | 635.37 | 635.37
160 | Министерство культуры Новосибирской области | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры п.Садовый, Станционный с/с | 2022 | Реализован | 526.32 | 526.32
161 | Министерство культуры Новосибирской области | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований, Новосибирский район | 2022 | Реализован | 2018.52 | 2018.52
162 | Министерство культуры Новосибирской области | Приобретение музыкальных инструментов, Новосибирский район | 2022 | Реализован | 4986.63 | 4986.63
163 | Министерство культуры Новосибирской области | Комплектование библиотечных фондов, Новосибирский район | 2022 | Реализован | 2002.73 | 2002.73
164 | Министерство культуры Новосибирской области | Приобретение музыкальных инструментов, Новосибирский район | 2022 | Реализован | 5263.15 | 5263.15
165 | Администрация Морского сельсовета | Тепловые сети (реконструкция), Морской с/с, с. Ленинское | 2016-2022 | Реализуется | 17000 | 4448
166 | Администрация Ярковского сельсовета | Тепловые сети (реконструкция), Ярковский с/с, с. Новошилово | 2016-2022 | Реализуется | 40000 | 7221
167 | Администрация Станционного сельсовета | Строительство объектов водоснабжения в п.Садовый, Станционный с/с | 2019-2022 | Реализуется | 147292 | 158000
168 | Администрация Новосибирского района НСО | Модернизация системы холодного водоснабжения и водоотведения с.Барышево, п.Двуречье, Барышевский с/с | 2018-2022 | Реализуется | 400000 | 89600
169 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Строительство централизованной системы водоотведения с.Верх-Тула, 1 этап | 2019-2024 | Реализуется | 105263.158 | 105263.158
170 | Администрация Новосибирского района | Оказание поддержки муниципальным образованиям по организации функционирования систем жизнеобеспечения систем жинеобеспечения в границах поселений | 2022 | Реализован | 264521.63 | 264521.63
171 | Администрация Новосибирского района | Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2022 | Реализован | 40463.9 | 40463.9
172 | Администрация Новосибирского района | Благоустройство дворовых территорий МКД населенных пунктов | 2022 | Реализован | 13561.6 | 21827.74
173 | Администрация Новосибирского района | Благоустройство общественных пространств населенных пунктов | 2022 | Реализован | 14388 | 14388
174 | Администрация Кубовинского сельсовета | Реконструкция газовой (ПСД), Кубовинский с/с, п. Красный Яр | 2019-2022 | Реализуется | 8385 | 2999
175 | Администрация Кубовинского сельсовета | Ремонт трубопроводов (ПСД, СМР), Кубовинский с/с, п. Красный Яр | 2021-2022 | Реализуется | 7335 | 3394
176 | Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Ремонт теплотрассы (ПСД, СМР), Березовский с/с, с. Березовка, п. Железнодорожный | 2021-2022 | Реализуется | 3595 | 1200
177 | Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Реконструкция сетей водоснабжения, бурение скважины с установкой блочного модуля химводоочистки, Березовский с/с, с. Быково | 2022 | Реализуется | 6945 | 0
178 | Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Строительство теплотрассы от котельной МКОУ «Мочищенская СОШ № 45», реконструкция блочно-модульной котельной, Мочищенский с/с, д.п. Мочище | 2019-2022 | Реализуется | 6673 | 373
179 | Администрация Толмачевского сельсовета | Приобретение и монтаж блочно-модульной станции водоочистки (водоподготовки), Толмачевский с/с, д. Алексеевка | 2022 | Реализован | 1802.13 | 1802.13
180 | Администрация Толмачевского сельсовета | Приобретение и монтаж блочно-модульной станции водоочистки (водоподготовки), Толмачевский с/с, п. Новоозерный | 2022 | Реализован | 1802.13 | 1802.13
181 | Администрация Толмачевского сельсовета | Газоснабжение жилых домов по. Газопровод высокого давления. ГРПШ, Толмачевский с/с, с. Толмачёво ул. Снежная, ул. Победы | 2019-2022 | Реализован | 32342 | 17713
182 | Администрация Раздольненского сельсовета | Реконструкция тепловых сетей от газовой котельной (ПСД), Раздольненский с/с | 2020-2023 | Реализуется | 2526 | 0
183 | Администрация Раздольненского сельсовета | Модернизация оборудования для угольной котельной, Раздольненский с/с | 2022-2023 | Реализуется | 1895 | 866
184 | ГК «Лидер Инвест Групп» | Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский» (строительство коммунальной инфраструктуры) | 2020-2030 | Реализуется | 12600000 | 842400
185 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Корректировка ПСД на строительство напорного коллектора и реконструкции КНС в с. Барышево | 2022-2023 | Реализуется | 8000 | 0
186 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Разработка ПСД на строительство газовой котельной №3 с. Барышево (Опытный завод) (разработка ПСД) | 2022 | Реализуется | 3000 | 1590
187 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Демонтаж и монтаж станции водоподготовки, Березовский с/с, п. Железнодорожный | 2022 | Реализован | 467.5 | 467.5
188 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Разработка ПСД на "Реконструкцию сетей водоснабжения, с. Быково", Березовский с/с | 2022 | Реализован | 1200 | 1183.4
189 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Реконструкция блочного модуля химводоочистки, Березовский с/с, п. Березовка | 2022 | Реализован | 441 | 450
190 | Администрация Каменского сельсовета | Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы "Скважина с установкой станции водоподготовки", Каменский с/с, п. Советский | 2022 | Реализуется | 1500 | 1000
191 | Администрация Криводановского сельсовета | Разработка ПСД "Скважина с установкой станции водоподготовки", Криводановский с/с, с. Марусино | 2022 | Реализован | 880 | 880
192 | Администрация Кубовинского сельсовета | Разработка ПСД "Скважина с установкой станции водоподготовки", Кубовинский с/с, с. Красный Яр | 2022 | Реализуется | 1500 | 949.75
193 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения, бурение скважины с установкой блочного модуля, Морской с/с, с. Ленинское | 2022 | Реализуется | 1500 | 1470
194 | Администрация Мочищенского сельсовета | Выкуп котельной, Мочищенский с/с, д.п. Мочище | 2022 | Реализован | 5000 | 4769
195 | Администрация Новолуговского сельсовета | Разработка ПСД "Строительство сетей водоснабжения восточной части с. Новолуговое", Новолуговской с/с | 2022 | Реализуется | 2500 | 2384
196 | Администрация Раздольненского сельсовета | Разработка ПСД "Строительство блочно-модульной газовой котельной", Раздольненский с/с, с. Раздольное | 2022 | Реализуется | 2400 | 1368.03
197 | Администрация Станционного сельсовета | Разработка ПСД "Строительство водопровода от сетей МУП Горводоканал до ст. Мочище", Станционный с/с | 2022 | Реализуется | 3000 | 2808.63
198 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Разработка ПСД "Строительство системы водоснабжения", Верх-Тулинский с/с | 2022 | Реализуется | 3000 | 2227.8
199 | Администрация Криводановского сельсовета | Разработка ПСД "Реконструкция сетей водоснабжения", Кубовинский с/с, п. Сосновка | 2022 | Реализован | 3000 | 2393.35
200 | Администрация Морского сельсовета | Устройство тротуара к Храму в честь иконы Пресвятой Богородицы Спорительница хлебов, Морской с/с, с. Ленинское | 2022 | Реализован | 1000 | 673.29
201 | Администрация Станционного сельсовета | Корректировка ПСД на канализационный коллектор, разработка ПСД на строительство сетей водоотведения, Станционный с/с, п. Садовый | 2022 | Реализован | 10000 | 3745.45
202 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Приобретение и монтаж станции водоподготовки, Раздольненский с/с, с. Гусиный Брод | 2022 | Реализован | 4700 | 2176.67
203 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | СМР "Водозаборная скважина со станцией водоподготовки", Боровской с/с, с. Боровое | 2022 | Реализован | 27000 | 23576.36
204 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Разработка ПСД "Реконструкция КНС "Пионерская", Барышевский с/с, с. Барышево | 2022 | Реализован | 3200 | 3200
205 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Корректировка ПСД по объекту "Строительство, реконструкция и кап.ремонт систем водоснабжения и водоотведения", строительство напорного коллектора, Барышевский с/с, с. Барышево | 2022 | Реализован | 1500 | 1500
206 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Корректировка ПСД по объекту "Строительство, реконструкция и кап.ремонт систем водоснабжения и водоотведения", строительство магистрального водопровода, Барышевский с/с, с. Барышево | 2022 | Реализован | 3300 | 3300
207 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения здания ДК, Морской с/с, с. Ленинское | 2022 | Реализован | 2350 | 2558
208 | Администрация Новосибирского района, МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" | Строительство наружных сетей электроснабжения по объекту здания ДК, Морской с/с, с. Ленинское | 2022 | Реализован | 2302.41 | 2377.6
209 | Администрация Новосибирского района | Догазификация населенных пунктов Новосибирского района | 2021-2024 | Реализуется | 392400 | 210300
210 | Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, Каменский с/с | 2022 | Реализован | 2340.36 | 2340.36
211 | Администрация Новосибирского района | Строительство автомобильной дороги от ул. Советская, Верх-Тулинский с/с | 2022 | Реализован | 48558.587 | 48558.587
212 | Администрация Новосибирского района | Разработка ПСД с эспертизой Каменка - Советский - Витаминка | 2022 | Реализован | 4600 | 4555.1
213 | Администрация Новосибирского района | Ремонт автомобильной дороги Мочищенское шоссе - д.п. Мочище | 2022 | Реализован | 2419.8 | 2447.23
214 | Администрация Новосибирского района | Ремонт автомобильной дороги Красномайский - Новоозерный | 2022 | Реализован | 12120 | 11296.51
215 | Администрация Новосибирского района | Ремонт улиц в Боровском с/с | 2022 | Реализован | 1976.19 | 1976.19
216 | Администрация Новосибирского района | Ремонт автомобильной дороги в с. Марусино | 2022 | Реализован | 4624.07 | 4624.07
217 | Администрация Новосибирского района | Ремонт автомобильных дорог в с. Раздольное | 2022 | Реализован | 9000 | 9000
218 | Администрация Новосибирского района | Устройство тротуара по ул. Пионерская, Барышевский с/с, с.Барышево | 2022 | Реализован | 3002.46 | 3002.46
219 | Администрация Новосибирского района | Ремонт ул. Первомайская, Ярковский с/с | 2022 | Реализован | 3272.35 | 3272.35
220 | Администрация Новосибирского района | Ремонт ул. Совхозная, Барышевский с/с | 2022 | Реализован | 4665.06 | 5558.96
221 | Администрация Новосибирского района | Ремонт ул. Лесная, Новолуговской с/с | 2022 | Реализован | 5000 | 4850
222 | Администрация Новосибирского района | Ремонт Мочищенского шоссе | 2022 | Реализован | 7000 | 6444.92
223 | Администрация Новосибирского района | Ремонт ул. Клубная, Кубовинский с/с | 2022 | Реализован | 5000 | 4622.43
224 | Администрация Новосибирского района | Ремонт автомобильной дороги "Пашино - 3 км Н-2105", Кубовинский с/с | 2022 | Реализован | 15215 | 7650
225 | Администрация Новосибирского района | Ремонт ул. Зеленая, Криводановский с/с | 2022 | Реализован | 5493.92 | 7829.1
226 | Администрация Новосибирского района | Ремонт ул. Солнечная, Толмачевский с/с | 2022 | Реализован | 5000 | 5000
227 | Администрация Новосибирского района | Ремонт ул. Юбилейная, Верх-Тулинский с/с | 2022 | Реализован | 7452 | 5311.04
228 | Администрация Новосибирского района | Ремонт ул. Овражная, Новолуговской с/с | 2022 | Реализован | 1000 | 1000
229 | Администрация Новосибирского района | Ремонт ул. Урожайная, Мичуринский с/с | 2022 | Реализован | 7000 | 7000
230 | Администрация Новосибирского района | Ремонт автомобильной дороги "Академгородок - Каменушка" | 2022 | Реализован | 8000 | 7825.67
231 | Администрация Новосибирского района | Ремонт ул. Краснобаева, Мочищенский с/с | 2022 | Реализован | 1500 | 1500
232 | Администрация Новосибирского района | Ремонт ул. Пасечная, ул. Березовая, Станционный с/с | 2022 | Реализован | 1500 | 1500
233 | Администрация Кубовинского сельсовета | Организация освещения в п. Степной, Кубовинский с/с | 2022 | Реализован | 2489.83 | 1605.906
234 | Администрация Толмачевского сельсовета | "Спорт - энергия жизни" в п. Красномайский, Толмачевский с/с | 2022 | Реализован | 2799.8 | 2505.793
235 | Администрация Толмачевского сельсовета | Обустройство пешеходного тротуара по ул. Кирзаводская, с. Красноглинное, Толмачевский с/с | 2022 | Реализован | 3828.3 | 2196.784
236 | Администрация Толмачевского сельсовета | "Спорт - энергия жизни" в с. Толмачево, Толмачевский с/с | 2022 | Реализован | 2799.8 | 2393.802
237 | Администрация Криводановского сельсовета | Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО, Криводановский с/с, с. Марусино | 2022 | Реализован | 3412.55 | 3412.55
238 | Администрация Мичуринского сельсовета | Оборудование тротуара в п. Мичуринский, Мичуринский с/с | 2022 | Реализован | 2949.87 | 2231.949
239 | Админстрация Мичуринского сельсовета | Оборудование тротуара по ул. Юбилейная, Мичуринский с/с, п. Юный Ленинец | 2022 | Реализован | 2949.87 | 2285.751
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" | Строительство завода по выпуску каменной ваты, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023 | Проектные работы | 3500000 | 0
2 | ООО "Альфа-Финанс" | Строительство и эксплуатация Центра обработки данных "Сибирь", Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022 | Проектные работы | 1900000 | 0
3 | ООО "Вайлдбериз" | Строительство складского распределительного комплекса, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022-2025 | Проектные работы | 8000000 | 0
4 | ООО "СДЭК-ГЛОБАЛ" | Организация складского комплекса, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022-2025 | Приостановлено | 720000 | 0
5 | ООО "СИББИОТЕХ" | Производство артемизинина и артемизининовой кислоты, Мичуринский с/с | 2022-2027 | Приостановлено | 671200 | 0
6 | Бушманова Наталья Владимировна | Строительство трикотажной фабрики, Мичуринский с/с | 2022-2027 | Приостановлено | 165000 | 0
7 | ООО "Экологический цифровой оператор" (ППК "РЭО") | Экопромышленный (индустриальный) парк, Верх-Тулинский с/с | 2023-2031 | Работа по ЗУ | 1012030.4 | 0
8 | ООО "Бренд менеджмент групп" | Производство спирта, Новолуговской с/с | 2021-2023 | Проектные работы | 350000 | 0
9 | ООО УК "А класс капитал" | Строительство индустриального парка "PNK Парк Пашино", Станционный с/с | 2021-2025 | Проектные работы | 13969000 | 0
10 | ООО ЗКПД "Арматон" | Модернизация мостовых кранов, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2022-2023 | Проектные работы | 1300 | 0 | отсутствие финансирования
11 | ООО ЗКПД "Арматон" | Монтаж нового шинопровода для питания адресного бетонораздатчика линии Нордимпианти,Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023 | Проектные работы | 1600 | 0 | отсутствие финансирования
12 | ООО ЗКПД "Арматон" | Приобретение резервного компрессора, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023 | Проектные работы | 7200 | 0 | отсутствие финансирования
13 | ООО ЗКПД "Арматон" | Бортоснастка, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023 | Проектные работы | 9177.6 | 0 | Проблемы с закупкой оборудования в странах Западной Европы (Германия, Австрия, Италия), отсутствие финансирование
14 | ООО ЗКПД "Арматон" | Монтаж системы вентиляции сварочного участка, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023 | Проектные работы | 1000 | 0
15 | ООО ЗКПД "Арматон" | Модернизация линии Нордимпианти, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023 | Проектные работы | 500 | 0
16 | ООО ЗКПД "Арматон" | Устройство гидроизоляции кровли основного корпуса, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023 | Проектные работы | 1400 | 0 | отсутствие финансирования
17 | ООО ЗКПД "Арматон" | Восстановление кровли основного корпуса, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023 | Проектные работы | 756 | 0 | отсутствие финансирования
18 | ООО ЗКПД "Арматон" | Расширение склада инертных материалов, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023 | Проектные работы | 300 | 0 | отсутствие финансирования
19 | ООО ЗКПД "Арматон" | Восстановление системы производственно-противопожарного водоснабжения, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023 | Проектные работы | 10000 | 0 | отсутствие финансирования
20 | ООО "МАРС" | Улучшение условий труда на рабочем месте, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023 | Проектные работы | 60000 | 0
21 | ООО "МАРС" | Улучшение снабжения фабрики подготовленной водой, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023 | Проектные работы | 120000 | 0
22 | ООО "МАРС" | Замена дозирующего оборудования на участке упаковки, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023 | Проектные работы | 75000 | 0
23 | ООО "МАРС" | Установка промышленных роботов на паучный завод и сухую упаковку, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023 | Проектные работы | 180000 | 0
24 | ООО "МАРС" | Увеличение производительности завода по производству влажных кормов, Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023-2025 | Подготовка | 650000 | 0
25 | ООО "МАРС" | Модернизация и замена устаревшего оборудования,Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | 2023-2024 | Проектные работы | 115000 | 0
26 | АО «Толмачёвские продукты» | Строительство объектов глубокой переработки (продукции растениеводства, мяса, производство кондитерских изделий и полуфабрикатов), Толмачёвский с/с, с.Красноглинное | 2020-2022 | Проектные работы | 135000 | 0
27 | ООО Агрофирма «Семена Приобья» | Строительство селекционно-семеноводческого центра по производству семян трав, мощностью 500 тонн, Толмачёвский с/с, д. Алексеевка | 2022 | Проектные работы | 45000 | 0
28 | АО "Кудряшовское" | Модернизация сетей водоснабжения, Криводановский с/с | 2022 | Проектные работы | 17000 | 0
29 | ТК "Новосибирский" | Реконструкция ТК, Толмачевский с/с, с. Толмачево, ул. Советская, д. 140 | 2023 | Проектные работы | 148795 | 0
30 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы МБОУ «Красноглинная школа № 7» | 2024 | Предпроектные работы | 250500 | 0
31 | Администрация Новосибирского района | Строительство объекта «Здание детского сада-яслей в с. Красноглинное Новосибирского района, Толмачевский с/с | 2024 | Предпроектные работы | 125500 | 0
32 | Администрация Новосибирского района | Школьный комплекс (д/с на 280 мест средняя школа 600 мест) п.Восход строительство, Каменский с/с | 2025 | Предпроектные работы | 280000 | 0
33 | Администрация Новосибирского района | Строительство нового корпуса школы на 320 мест, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2024 | Предпроектные работы | 320000 | 0
34 | Администрация Новосибирского района | Строительство пристройки к основному зданию школы, Раздольненский с/с, с. Раздольное | 2024 | Предпроектные работы | 250000 | 0
35 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы, Плотниковский с/с, с. Плотниково | 2024 | Предпроектные работы | 80000 | 0
36 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 800 мест, Кудряшовский с/с, д.п.Кудряшовский | 2023-2024 | Предпроектные работы | 800000 | 0
37 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы, Ярковский с/с, с. Ярково | 2024 | Предпроектные работы | 200000 | 0
38 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы п.Садовый, Станционный с/с | 2024 | Предпроектные работы | 250000 | 0
39 | Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт структурного подразделения СОШ № 121, Березовский с/с, п. Железнодорожный | 2024 | Предпроектные работы | 6000 | 0
40 | Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт МКОУ «Гусинобродская ООШ № 18», Раздольненский с/с, с.Гусиный Брод | 2024 | Предпроектные работы | 12000 | 0
41 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 250 мест п. Приобский, Кудряшовский с/с | 2025 | Предпроектные работы | 250000 | 0
42 | Администрация Новосибирского района | Реконструкция МБОУ Боровская СОШ № 84, Боровской с/с, с.Боровое | 2024 | Предпроектные работы | 46500 | 0
43 | Администрация Новосибирского района | Реконструкция школы, Ярковский с/с, с.Новошилово | 2025 | Предпроектные работы | 22000 | 0
44 | Администрация Новосибирского района | Реконструкция здания школы МКОУ ООШ № 161, Барышевский с/с, ст.Издревая | 2025 | Предпроектные работы | 27000 | 0
45 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию МКОУ Мочищенская СОШ № 45, Мочищенский с/с, д.п.Мочище | 2024 | Предпроектные работы | 320000 | 0
46 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию МКОУ Березовская СОШ № 12, Березовский с/с, п.Березовка | 2024 | Предпроектные работы | 320000 | 0
47 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы МКОУ Алексеевская № 4, Толмачевский с/с, с.Алексеевка | 2024 | Предпроектные работы | 88000 | 0
48 | Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы МКОУ Мичуринская СОШ № 123, Мичуринский с/с, п.Мичуринский, ул.Снежная, 4а | 2024 | Предпроектные работы | 250000 | 0
49 | Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт зданий МКОУ – ООШ № 39, Плотниковский с/с, с. Жеребцово | 2024 | Предпроектные работы | 8100 | 0
50 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 550 мест, Плотниковский с/с, с. Жеребцово, мкр. Фламинго | 2024 | Предпроектные работы | 600000 | 0
51 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 550 мест, Станционный с/с, с.Мочище | 2024 | Предпроектные работы | 600000 | 0
52 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 550 мест, Толмачевский с/с, с. Толмачево | 2024 | Предпроектные работы | 600000 | 0
53 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 550 мест, Новолуговской с/с, с. Новолуговое | 2024 | Предпроектные работы | 600000 | 0
54 | Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 1100 мест, р.п. Краснообск | 2024 | Предпроектные работы | 1250000 | 0
55 | Администрация Новосибирского района | Реконструкция школы № 11, Ярковский с/с, с. Шилово | 2024 | Предпроектные работы | 200000 | 0
56 | Администрация Новосибирского района | Реконструкция детского сада "Солнышко", Верх-Тулинский с/с, с. Верх-Тула | 2024 | Предпроектные работы | 186000 | 0
57 | Министерство здравоохранения НСО | Здание ФАП в п. Двуречье, Барышевский с/с | 2023 | Проектные работы | 18909.1 | 0
58 | Министерство здравоохранения НСО | Здание ФАП в п. Зеленый мыс, Кубовинский с/с | 2023 | Проектные работы | 15300 | 0
59 | Министерство здравоохранения НСО | Здание ФАП в п. Озерный, Мочищенский с/с | 2023 | Проектные работы | 20181 | 0
60 | Министерство здравоохранения НСО | Здание ФАП в п. Гусиный Брод, Раздольненский с/с | 2022 | Проектные работы | 15860 | 0
61 | Министерство здравоохранения НСО | Здание ФАП в п. Новоозерный, Толмачевский с/с | 2024 | Проектные работы | 14997.7 | 0
62 | Министерство здравоохранения НСО | Здание ФАП, Березовский с/с, п. Малиновка | 2024 | Проектные работы | 19476.4 | 0
63 | ООО ДОЛ "Синяя птица" | Строительство круглогодичного детского лагеря | 2022-2023 | Поиск инвестиционной площадки | 200000 | 0
64 | ООО "Центр качества" | Строительство купольного отеля "Вдох" | 2022-2023 | Поиск инвестиционной площадки | 40000 | 0
65 | Администрация Кубовинского сельсовета | Строительство ДК с. Ярково, Ярковский с/с | 2023-2025 | Проектные работы | 317500 | 0
66 | ГКУ НСО УКС | Строительство здания пожарного депо, Новосибирский район | 2023 | Проектные работы | 210000 | 0
67 | Администрация Новосибирского района | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, Барышевский с/с, Каменский с/с | 2023 | - | 95045.7 | 0
68 | Администрация Новосибирского района | Выполнение СМР в рамках разработанных ПСД по водоснабжению льгтной категории граждан, Ярковский с/с | 2023 | Проектные работы | 40000 | 0
69 | Администрация Толмачевского сельсовета | Газоснабжение жилых домов в с. Толмачево, Толмачевский с/с | 2023 | Проектные работы | 12272 | 0
70 | Администрация Толмачевского сельсовета | Реконструкция водопроводных сетей в с. Толмачево, Толмачевский с/с | 2023 | Проектные работы | 178255.8 | 0
71 | Администрация Толмачевского сельсовета | Газоснабжение жилых домов в п. Красномайский, Толмачевский с/с | 2023 | Проектные работы | 1823.8 | 0
72 | Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района | Газоснабжение жилых домов в п. Красномайский, Толмачевский с/с | 2023 | Проектные работы | 12272 | 0
73 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Централизованная система водоснабжения в с. Верх-Тула, Верх-Тулинский с/с | 2023 | Проектные работы | 150000 | 0
74 | Администрация Новосибирского района | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, Барышевский с/с | 2023 | Проектные работы | 54911 | 0
75 | Администрация Криводановского сельсовета | Насосная станция и система хозяйственно-бытового водлснабжения, Криводановский с/с, с. Марусино | 2023 | Проектные работы | 427854.8 | 0
76 | Администрация Новосибирского района | Реконструкция водопроводной сети водоснабжения, Морской с/с, с. Ленинское | 2023 | Проектные работы | 58849 | 0
77 | Администрация Боровского сельсовета | Реконструкция системы водоснабжения, Боровской с/с, п. Прогресс | 2022 | Проектные работы | 13984 | 0
78 | Администрация Куовинского сельсовета | Реконструкция системы водоснабжения, Кубовинский с/с, п. Сосновка | 2023 | Проектные работы | 85637.3 | 0
79 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Водопровод в микрорайоне Мирный, Верх-Тулинский с/с, с. Верх-Тула | 2023 | Проектные работы | 36001.1 | 0
80 | Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Проектирование и строительство объекта "Очисные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод", Барышевский с/с, п. Ложок | 2023 | Проектные работы | 127400 | 0
81 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Централизованная система водоотведения, Верх-Тулинский с/с, с. Верх-Тула | 2023 | Проектные работы | 200000 | 0
82 | Администрация р.п. Краснообска | Формирование комфортной городской среды, р.п. Краснообск | 2023 | Проектные работы | 59974.5 | 0
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
1 | ООО "Спортдевелопмент" | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом (спортзал 36х18) (АРКА), Кудряшовский с/с, д.п. Кудряшовский | 2024 | Проектные работы | 46000 | 0
2 | Администрация Толмачевского сельсовета | Концессионное соглашения на объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, Криводановский с/с, с. Криводановка | 2022 | Проектные работы | н/д | 0
3 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета, ООО "Техногаз-Сервис" | Концессионное соглашение на объекты теплоснабжения, Верх-Тулинский с/с, с. Верх-Тула | 2017-2022 | Реализован | 1500 | 1350
4 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета, ООО "ФИНСОВЕТ" | Концессионное соглашение на объект теплоснабжения (модульная газовая котельная), Верх-Тулинский с/с, п. Тулинский | 2017-2022 | Реализован | 2000 | 1049.3
5 | Администрация Верх-Тулинского сельсовета, ООО "Техногаз-Сервис" | Концессионное соглашение на объект теплоснабжения (угольная котельная), Верх-Тулинский с/с, п. Красный Восток | 2018-2023 | Реализуется | 500 | 420
6 | Администрация Новосибирского района, ООО "Техногаз-Сервис" | Концессионное соглашение в отношении объекта теплоснабжения (газовая котельная), Толмачевский с/с, с. Толмачево, ул. Советская | 2021-2036 | Реализуется | 2000 | 0

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за 2022 год)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | ООО "ХимСнаб Композит" | 2022-01-10 | Предоставление земельного участка для производственной деятельности (расширение существующего производства) | Выбран земельный участок площадью 498 кв.м в Барышевском с/с. Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения земельного участка. Заявителем ведутся работы по корректировке схемы расположения земельного участка
2 | АО "Металлоторг" | 2022-01-17 | Предоставление земельного участка для производственной деятельности (расширение существующего производства) | Выбрана часть земельного участка с кадастровым номером: 54:19:022301:65. Составлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения земельного участка площадью 4382 кв.м. Ведутся работы по внесению изменений в ГП в части исключения из границ объекта местного значения (ж/д тупика).
3 | ООО "Президент групп" | 2022-01-18 | Предоставление земельного участка для размещения складов | ДИиЗО принято решение о проведении аукциона в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:1511. Участок расположен в придорожной полосе, ведутся работы по внесению изменений в ПЗЗ
4 | ООО «Логистик Трейд» | 2022-01-21 | Строительство производственно-логистического комплекса | Рассматривается земельный участок с кадастровым номером: 54:19:022301:1633, находящийся в частной собственности
5 | Копаев А.А. | 2022-01-24 | Предоставление земельного участка для сельскохозяйственного производства | Рассматривается земельный участок, расположенный в Барышевском с/с, площадью 6537 кв.м. Подготовлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения земельного участка. Принято решение об отказе в связи с нахождением водного объекта в границах испрашиваемой территории. Заявителем ведутся работы по корректировке схемы расположения участка
6 | Камынин В.А. | 2022-01-27 | Предоставление земельного участка для размещения складов | Рассматривается земельный участок с кадастровым номером: 54:19:022201:1236. Подготовлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Ведутся работы по переводу земельного участка в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
7 | ООО «Панлайн» Семьянов В.В. | 2022-01-31 | Предоставление земельного участка для размещения складов | Выбран земельный участок площадью 15998 кв.м. в с.Плотниково. Подготовлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения земельного участка. Сформирован земельный участок с кадастровым номером: 54:19:000000:7557, принято решение о проведении аукциона (Приказ от 12.07.2022 №2010)
8 | Ковынев Р.И. | 2022-02-01 | Предоставление земельного участка для с/х производства (выращивание пионов) | Администрацией Новосибирского района сформирован земельный участок с кадастровым номером: 54:19:164801:2526. Подготовлено обращение в администрацию проведении аукциона. Работы по подготовке к аукциону приостановлены в связи с внесением изменений в документы территориального планирования
9 | Бедарев М.М. | 2022-02-01 | Предоставление земельного участка для размещения складов | ДИиЗО принято решение о проведении аукциона в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:1511. Участок расположен в придорожной полосе, ведутся работы по внесению изменений в ПЗЗ
10 | Ризванов Х.Х. | 2022-02-02 | Предоставление земельного участка для размещения складов | Выбран земельный участок площадью 12572 кв.м (раздел 54:19:034001:6378). ДИиЗО принято решение об утверждении схемы расположения земельного участка (Приказ от 26.05.2022 №1544), ведутся работы по постановке на ГКУ
11 | ИП Игнатьева Е.М. | 2022-02-03 | Предоставление земельного участка для размещения объектов придорожного сервиса | ДИиЗО принято решение об утверждении схемы расположения з/у (Приказ от 26.05.2022 №1537), з/у поставлен на ГКУ с к/н 54:19:112001:15210
12 | АО "Толмачевские продукты" | 2022-02-03 | Предоставление земельного участка для размещения магазина, столовой | ДИиЗО сформирован земельный участок с кадастровым номером: 54:19:030201:2224. Ведутся работы по подготовке к аукциону
13 | НООО КСОЦ "Свобода" | 2022-02-03 | Предоставление земельного участка для размещения конно-спортивного комплекса | Выбран земельный участок площадью 30 га в районе с. Ленинское в Морском с/с. Направлено обращение о проведении торгов в ДИиЗО. Вопрос вынесен на комиссию по земельным отношениям
14 | Кузнецов В.П. | 2022-02-04 | Предоставление земельного участка для размещения складов | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:19:164801:1026. Обращение о проведении торгов направлено в ДИиЗО. Подготовлен отказ – на участке расположены ОКСы.
15 | Смаилов К.А. | 2022-02-08 | Предоставление земельного участка для размещения магазина | Выбран земельный участок площадью 256 кв.м. в с. Ярково. Обращение об утверждении схемы расположения з/у направлено в ДИиЗО. Сформирован земельный участок с кадастровым номером: 54:19:040102:1064, принято решение о проведении аукциона (Приказ №2011 от 12.07.2022). Аукцион назначен на 21.10.2022
16 | ООО "ТехноПан" | 2022-02-09 | Предоставление земельного участка для строительства завода по производству стеновых и кровельных сэндвич-панелей | Предоставлен перечень земельных участков для реализации проекта, выбрана территория в Станционном с/с площадью 10 га. Подготовлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения земельного участка. Принято решение об утверждении схемы (Приказ от 0605.2022 №1537), з/у поставлен на ГКУ с к/н 54:19:112001:15187. Ведутся работы по подготовке к аукциону.
17 | Глава КФХ Ломоткин Н.М. | 2022-02-10 | Предоставление земельного участка для с/х производства | Выбран земельный участок площадью 20 га на территории Морского с/с. Подготовлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения земельного участка. Подготовлен отказ, в границах - дороги и инженерные сети
18 | Дружинин А.А. | 2022-02-11 | Предоставление земельног участка для расширения рыбного цеха | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:19:020202:1563, на территории с. Марусино. Подготовлено обращение в ДИиЗО о реализации з/у на аукционе. Заявление отозвано заявителем в связи с изменением планов по использованию з/у.
19 | ООО "Ритм" | 2022-02-17 | Предоставление земельного участка для с/х производства | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:19:022301:6920. Подготовлено обращение в ДИиЗО о реализации з/у на аукционе. Принято решение о проведении аукциона, ведутся подготовительные работы.
20 | Назриев Б.А. | 2022-02-16 | Предоставление земельного участка для размещения складов | Выбраны земельные участки с кадастровыми номерами: 54:19:034001:2903, 54:19:034001:2904. Подготовлено обращение в ДИиЗО о реализации земельного участка на аукционе. По земельному участку с кадастровым номером: 54:19:034001:2903 подготовлен отказ (участок предоставлен в ПБП), по земельному участку с кадастровым номером: 54:19:034001:2904 принято решение о проведении аукциона (приказ №2432 от 23.08.2022)
21 | Ризванов Х.Х. | 2022-02-16 | Предоставление земельного участка для земельного участка для размещения производственной площадки | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:19:034001:3031. Подготовлено обращение в ДИиЗО о реализации земельного участка на аукционе. Принято решение об утверждении схемы расположения земельного участка (Приказ от 26.05.2022 №1544), ведутся работы по постановке на ГКУ
22 | Ларионов О.В. | 2022-02-17 | Предоставление земельного участка для размещения стоянки | Выбран земельный участок площадью 30007 кв.м. Подготовлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения земельного участка. Подготовлен отказ, в границах НП только по инициативе ДИиЗО
23 | АО "Зерно Сибири" | 2022-02-25 | Предоставление земельного участка для с/х использования | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:19:034002:205. Подготовлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Принят приказ о проведении аукциона №1073 от 14.04.2022. Заключен договор аренды с АО «Зерно Сибири».
24 | ИП Перков С.Д. | 2022-03-01 | Предоставление земельного участка для с/х использования | Выбран земельный участок площадью 504 069 кв.м. ДИиЗО принято решение об утверждении схемы (Приказ от 29.04.2022 №1288/1), ведутся работы по постановке на ГКУ
25 | ООО "УЧХОЗ Тулинское" | 2022-03-03 | Предоставление земельного участка для с/х использования | Выбран земельный участок с кадастровым номером 54:19:042101:55. Ведется судебный процесс в отношении данного участка.
26 | ООО Управляющая Компания "Краснообск | 2022-03-05 | Предоставление земельного участка для строительства гаража | Выбрана часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:180109:12483. Принято решение об утверждении схемы расположения (Постановление от 03.06.2022 №1065-па), з/у поставлен на ГКУ с к/н 54:19:180109:20160, принято решение об аукционе (Распоряжение №264-ра от 09.09.2022), ведутся подготовительные работы.
27 | Морозова Н.Н. | 2022-03-11 | Предоставление земельного участка для с/х использования | Выбран земельный участок с кадастровым номером 54:19:034002:205. В рамках ранее поступившего заявления ДИиЗО принят приказ о проведении аукциона №1073 от 14.04.202
28 | ООО СЗ "Румер" | 2022-03-14 | Предоставление земельного участка для размещения спортивных объектов | Выбран земельный участок площадью 5459 кв.м, в п. Каинская Заимка. Обращение направлено в администрацию Новосибирского района. Заявление отозвано
29 | Общество с ограниченной ответственностью "ФАЙНТРЕЙД" | 2022-03-15 | Предоставление земельного участка для размещения туристической базы и рыбоводства | Выбраны земельные участки 54:19:093601:256, 54:19:093502:542. Обращение направлено в администрацию Новосибирского района. Принято решение об утверждении схемы расположения участка (Постановление от 25.05.2022 №957-па), ведутся работы по постановке на ГКУ
30 | Апсалихова А.С. | 2022-03-15 | Предоставление земельного участка для размещения туристической базы и рыбоводства | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:19:164601:673. Обращение направлено в администрацию Новосибирского района. Подготовлен отказ, в границах участка расположен водный объект
31 | ООО "Ермак" | 2022-03-21 | Предоставление земельного участка для хранения и переработки с/х продукции | Выбран земельный участок площадью 20378 кв.м. Направлено обращение в администрацию Новосибирского района об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен отказ в связи с разночтениями между ГП и ПЗЗ
32 | Токтамысов С.Ж. | 2022-03-22 | Предоставление земельного участка для с/х производства | Выбран земельный участок с кадастровым номером 54:19:062303:473. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района о проведении аукциона. Принято решение о проведении аукциона (Распоряжение №161-ра от 23.05.22), ведутся работы по подготовке к торгам
33 | Агентство инвестиционного развития НСО | 2022-03-24 | Предоставление земельного участка для детского для лагеря ДОЛ Синяя птица | Подготовлен перечень земельных участков, соответствующих критериям заявителя, на рассмотрении
34 | Поляков П.П. ИП | 2022-03-25 | Предоставление земельного участка для размещения объектов дорожного сервиса | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:19:112001:7418. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района о проведении аукциона. Подготовлен отказ, ведутся работы по согласованию с ТУАДом
35 | АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» | 2022-04-04 | Предоставление земельного участка для размещения парковки автомобилей | Выбрана территория в районе земельного участка с кадастровым номером: 54:19:101001:73 площадью 15551 кв.м. Подготовлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения участка. Принято решение об утверждении схемы расположения земельного участка (Приказ №2371 от 16.08.2022), ведутся работы по постановке на ГКУ
36 | ООО "Диаком" | 2022-04-05 | Предоставление земельного участка для строительства гаража | Выбрана часть земельного участка с кадастровым номером: 54:19:101001:29. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района о проведении аукциона. Подготовлен отказ, несоответствие документам территориального планирования
37 | ООО УК "А класс капитал" Д.У. КЗПИФ "ПНК Девелопмент" | 2022-04-11 | Предоставление земельного участка для размещения логистического комплекса (МИП) | Выбраны земельные участки с кадастровыми номерами: 54:19:112001:8163, 54:19:112001:658, 54:19:112001:973. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района и ДИиЗО. Принято решение о предоставлении земельного участка, заключен договор аренды.
38 | ООО «Сфера-Инвест» | 2022-04-15 | Предоставление земельного участка для размещения объектов дорожного сервиса | Выбрана часть земельного участка с кадастровым номером: 54:19:060401:146, площадью 39547 кв.м. ДИиЗО принято решение об утверждении схемы расположения участка (Приказ №1729 от 10.06.22). З/у поставлен на ГКУ с к/н 54:19:060401:674, принято решение о проведении аукциона (Приказ №2691 от 27.09.22), ведутся подготовительные работы
39 | ООО "Аргумент" | 2022-04-18 | Предоставление земельного участка для размещения склада с/х продукции | Выбрана территория площадью 12530 кв.м. Подготовлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения участка. Подготовлен отказ, несоответствие ПЗЗ и ГП
40 | Хамроев У.У. | 2022-04-18 | Предоставление земельного участка для животноводства | Выбрана территория площадью 179501 кв.м. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района об утверждении схемы расположения участка. Подготовлен отказ, несоответствие ГП, ведутся работы по внесению изменений
41 | АНО "Спортивная Сибирь" | 2022-04-20 | Предоставление земельного участка для с/х целей | Выбрана территория площадью 7427 кв.м. Подготовлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения участка. Подготовлен отказ, ведутся работы по внесению изменений в ПЗЗ и ГП
42 | Бедарев М.М. | 2022-04-20 | Предоставление земельного участка для размещения складов | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:19:112001:1511, в отношении которого ДИиЗО принято решение о проведении аукциона. Участок расположен в придорожной полосе, ведутся работы по внесению изменений в ПЗЗ
43 | Кадаев Д.Г. | 2022-05-04 | Предоставление земельного участка для размещения спортивного объекта | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:19:020201:613. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района о проведении аукциона. Подготовлен отказ, использование участка в соответствии с заявленной целью градостроительным регламентом не предусмотрено
44 | Трифонов Р.В. | 2022-05-06 | Предоставление земельного участка для с/х целей | Выбрана часть земельного участка с кадастровым номером: 54:19:062501:543. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района об утверждении схемы расположения участка и о проведении аукциона. Принято решение об утверждении схемы расположения ЗУ (Постановление № 958-па от 25.05.2022), ведутся работы по постановке на ГКУ
45 | ООО "ХимСнаб Композит" | 2022-05-06 | Предоставление земельного участка для размещения складов | Выбрана территория площадью 500 кв.м. Подготовлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения участка. Подготовлен отказ, в границах участка расположена дорога
46 | Ларионов Е.П. | 2022-05-11 | Предоставление земельного участка для с/х целей | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:19:120701:6699. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района о проведении аукциона. Подготовлен отказ, пересечение территориальных зон
47 | Чекменев Д.В. | 2022-05-11 | Предоставление земельного участка для с/х целей | Выбрана территория площадью 7161 кв.м. Подготовлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения участка. Подготовлен отказ, в границах участка расположена дорога, ведутся работы по изменению схемы
48 | ИП Перков С.Д | 2022-05-18 | Предоставление земельного участка для с/х целей | Выбран земельный участок с кадастровым номером 54:19:022301:8172. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района о проведении аукциона. Подготовлен отказ, участок предоставлен в ПБП
49 | Усанов И.Л. | 2022-05-20 | Предоставление земельного участка для складов | Выбран земельный участок с кадастровым номером 54:19:101101:402. Подготовлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. В рамках ранее поданного обращения принято решение о проведении аукциона (Приказ №2065 от 18.07.22), ведутся работы по подготовке к торгам
50 | Крюкова О.А. | 2022-05-30 | Предоставление земельного участка для складов | Выбрана часть земельного участка с кадастровым номером: 54:19:022201:391, площадью 13914 кв.м. Подготовлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Подготовлен отказ, в границах ЗУ расположен ОКС
51 | Кожанов А.Н. | 2022-05-31 | Предоставление земельного участка для растениеводства | Выбран земельный участок с кадастровым номером 54:19:120701:556. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района об утверждении схемы расположения ЗУ и о проведении аукциона. Подготовлен отказ, пресечение территориальных и функциональных зон
52 | Черников Д.С. | 2022-06-03 | Предоставление земельного участка для птицеводства | Выбран земельный участок с кадастровым номером 54:19:142601:1776. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района о проведении аукциона. Ведутся работы по разделу з/у.
53 | Нагайцева С.А. | 2022-06-09 | Предоставление земельного участка для складов | Выбран земельный участок в р-не 54:19:130102:1347 площадью 2000 кв.м. ДИиЗО принято решение об утверждении схемы расположения з/у (Приказ №2276 от 05.08.2022). Ведутся работы по постановке на ГКУ
54 | Крюкова О.А. | 2022-06-23 | Предоставление земельного участка для переработки с/х продукции | Выбран земельный участок в р-не 54:19:022201:1225 площадью 15000 кв.м. Подготовлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Подготовлен отказ, земельный участок в СЗЗ предприятия. Ведутся работы по внесению изменений в градостроительную документацию
55 | Балашенко О.А. | 2022-06-24 | Предоставление земельного участка для пчеловодства | Выбран земельный участок площадью 27930 кв.м. Подготовлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы ЗУ и о проведении аукциона. В рамках ранее поданного обращения принято решение об утверждении схемы расположения ЗУ (Приказ №2175 от 25.06.2021), ведутся работы по постановке на ГКУ
56 | Светличный Д.А. | 2022-06-30 | Предоставление земельного участка для магазина | Выбран земельный участок с к/н 54:19:120203:513. Подготовлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Заявление отозвано.
57 | Григорян Д.О. | 2022-06-30 | Предоставление земельного участка для размещения складов | Выбрана часть земельного участка с к/н 54:19:034001:6504. Направлено обращение в ДИиЗО. Подготовлен отказ (в отношении з/у заключен договор безвозмездного пользования).
58 | Пильтяев В.Г. | 2022-07-05 | Предоставление земельного участка для размещения базы отдыха | Выбран земельный участок площадью 40469 кв.м. Направлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы ЗУ и о проведении аукциона. Принято решение об отказе (в границах з/у водный объект).
59 | Каримов А.В | 2022-07-06 | Предоставление земельного участка для размещения базы отдыха | Выбран земельный участок с к/н 54:19:050601:2055. Направлено обращение в АНР о проведении аукциона. Принято решение об отказе (собственность Боровского с/с).
60 | ООО "Восток" | 2022-07-13 | Предоставление земельного участка для размещения складов | ДИиЗО принято решение о проведении аукциона в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:1510. Участок расположен в придорожной полосе, ведутся работы по внесению изменений в ПЗЗ
61 | ООО"Мезон-Л" | 2022-07-21 | Предоставление земельного участка для складирования добытого сырья | Выбраны з/у с к/н 54:19:062501:416, 54:19:062501:419, 54:19:062501:549, направлено обращение в ДИиЗО о реализации з/у-ов на аукционе. Подготовлен отказ (градостроительным регламентом не установлены предельные параметры разрешенного строительства). Рекомендовано обратиться за установлением сервитута
62 | ИП Трифонов Р.В. | 2022-07-27 | Предоставление земельного участка для с/х производства | Выбран земельный участок с кадастровым номером 54:19:062501:3517, направлено обращение в АНР о реализации з/у на торгах. Подготовлен отказ, ведется работы по внесению изменений в градостроительные регламенты.
63 | Дамаев Д.В. | 2022-08-03 | Предоставление земельного участка для размещения объектов придорожного сервиса | Выбран земельный участок с кадастровым номером 54:19:112001:753, направлено обращение в АНР о реализации з/у на торгах. Подготовлен отказ, ведется работы по разделу з/у.
64 | ООО «Элемент» | 2022-08-04 | Предоставление земельного участка для размещения объектов отдыха | Выбран земельный участок площадью 7151 кв.м, направлено обращение в АНР о реализации з/у на торгах. Подготовлен отказ (в границах з/у водный объект).
65 | ООО "Барышевоавторанс" | 2022-08-11 | Предоставление земельного участка для с/х производства | Выбран з/у площадью 7672 кв.м, направлено обращение в ДИиЗО, подготовлен отказ (разночтение между ГП и ПЗЗ)
66 | Ницук В.Г. | 2022-08-16 | Предоставление земельного участка для с/х производства | Выбран земельный участок с кадастровым номером 54:19:112201:98, направлено обращение в ДИиЗО, подготовлен отказ (аренда в пользу иного лица)
67 | Безуглов М.В. | 2022-08-19 | Предоставление земельного участка для размещения объекта придорожного сервиса | Выбран земельный участок площадью 2083 кв.м. Направлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы ЗУ и о проведении аукциона. Принято решение об отказе (в границах з/у ОКС).
68 | Ницук В.Г. | 2022-08-26 | Предоставление земельного участка для размещения фермы | Выбран земельный участок с кадастровым номером 54:19:000000:433, направлено обращение в ДИиЗО, подготовлен отказ (аренда в пользу иного лица)
69 | Осокин А.Н. | 2022-09-05 | Предоставление земельного участка для с/х производства | Выбран земельный участок площадью 92929 кв.м. АНР принято решение об утверждении схемы расположения з/у (Постановление №1744-па от 23.09.2022), ведутся работы по постановке на ГКУ
70 | ЗАО "Чкаловское" | 2022-09-07 | Предоставление земельного участка для с/х производства | Выбран земельный участок с кадастровым номером 54:19:120701:7884. Направлено обращение в АНР, заявление на стадии рассмотрения
71 | Кожанов А.Н. | 2022-09-07 | Предоставление земельного участка для с/х производства | Выбраны земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:120701:6704, 54:19:120701:6703. Направлено обращение в АНР, заявление на стадии рассмотрения
72 | Борисов С.В. | 2022-09-08 | Предоставление земельного участка для строительства склада | Выбран земельный участок площадью 1000 кв.м. Направлено обращение в АНР об утверждении схемы ЗУ и о проведении аукциона. Принято решение об отказе (в границах з/у ОКС).
73 | Кожевников С.Л. | 2022-09-09 | Предоставление земельного участка для с/х производства | Выбрана часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:012601:122. Направлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения земельного участка, подготовлен отказ (в границах з/у дорога)
74 | Абдурашитов А.С. | 2022-09-12 | Предоставление земельного участка для благоустройства территории (размещение спортивных площадок) | Выбран земельный участок площадью 2357 кв.м. Направлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы ЗУ и о проведении аукциона, заявление на стадии рассмотрения
75 | Прокопчик Д.А. | 2022-09-15 | Предоставление земельного участка для магазина | Выбран земельный участок с кадастровым номером 54:19:080301:1279. Направлено обращение в АНР, заявление на стадии рассмотрения
76 | ООО "ЗСПК" | 2022-09-28 | Предоставление земельного участка для размещения складов | Выбрана часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:022301:4. Направлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения земельного участка, заявление на стадии рассмотрения
77 | Анисцов А.С. | 2022-09-29 | Предоставление земельного участка для магазина | Выбран земельный участок площадью 919 кв.м. Направлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы ЗУ и о проведении аукциона, подготовлен отказ (испрашиваемый ВРИ является условно-разрешенным видом)
78 | ООО"Мезон-Л" | 2022-10-04 | Предоставление земельного участка для ведения работ, связанных с пользованием недрами | Выбраны з/у с к/н 54:19:062501:416, 54:19:062501:419, 54:19:062501:549. Местоположение: Верх-Тулинский с/с. Подготовлено обращение в ДИиЗО о заключении соглашения об установлении сервитута.
79 | Марченков С.А. | 2022-10-05 | Предоставление земельного участка для строительства склада | Выбрана часть земельного участка с кадастровым номером: 54:19:062302:91 площадью 2083 кв. м. Местоположение: Верх-Тулинский с/с. Подготовлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Принято решение об отказе (в отношении испрашиваемой территории разработан проект межевания территории для реконструкции автомобильной дороги).
80 | Колесников И.С. | 2022-10-06 | Предоставление земельного участка для строительства детского лагеря | Выбран з/у площадью 8500 кв. м. с к/н 54:19:160901:44. Местоположение: Барышевский с/с, п.Ключи. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района о проведении аукциона. Принято решение об отказе (пересечение территориальных зон). Направлено обращение в минстрой об отнесении з/у к многофункциональной общественно-деловой зоне
81 | ООО НПО Электротерм | 2022-10-11 | Предоставление земельного участка для производственной деятельности (расширение существующего производства) | Выбран з/у площадью 3900 кв. м. с к/н 54:19:160121:2812, находящийся в собственности Барышевского с/с. Местоположение: с. Барышево Барышевский с/с. Рекомендовано обратиться в администрацию Барышевского с/с
82 | ООО "Файнтрейд" | 2022-10-13 | Предоставление земельного участка для рекреационных целей (строительство базы отдыха) | Выбрана часть земельного участка с кадастровым номером: 54:19:093502:542 площадью 43110 кв. м. Местоположение: в р-не п.Бибиха Кубовинского с/с. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района об утверждении схемы расположения з/у. Принято решение об утверждении схемы расположения з/у (Постановление №957-па от 25.05.2022). З/у поставлен на ГКУ с к/н 54:19:093601:656, ведутся работы по переводу з/у из земель с/х назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов
83 | Кожевников С.Л. | 2022-10-13 | Предоставление земельного участка для овощеводства | Выбрана часть земельного участка с кадастровым номером: 54:19:012601:122 площадью 23317 кв.м. . Местоположение: Кудряшовский с/с. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района об утверждении схемы расположения з/у. Вопрос вынесен на комиссию по земельным отношениям
84 | Куимова Ю.Е | 2022-10-13 | Предоставление земельного участка для овощеводства | Выбрана часть земельного участка с кадастровым номером: 54:19:164603:49 площадью 24976 кв.м, отведенного на праве ПБП иному лицу. Местоположение: Барышевский с/с. Рекомендовано обратиться к правообладателю
85 | АО "Толмачевские продукты" | 2022-10-14 | Предоставление земельного участка для размещения столовой | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:19:030201:2224 площадью 788 кв.м. Местоположение: Толмачевский с/с, с. Красноглинное Подготовлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Ведутся работы по получению разрешения на УРВРИ.
86 | Дамаев Д.В. | 2022-10-14 | Предоставление земельного участка для размещения объектов придорожного сервиса | Выбрана часть земельного участка с кадастровым номером: 54:19:112001:754 площадью 1094 кв.м. . Местоположение: Станционный с/с. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района об утверждении схемы расположения з/у. Принято решение об утверждении схемы расположения з/у (Постановление №2063-па от 31.10.2022). Ведутся работы по постановке на ГКУ
87 | Сорокина М.С. | 2022-10-20 | Предоставление земельного участка для с/х целей | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:19:000000:7665 площадью 12363 кв.м. находящийся в собственности РФ. Местоположение: Барышевский с/с. Рекомендовано обратиться к правообладателю з/у.
88 | Борисов С.В. | 2022-10-24 | Предоставление земельного участка для строительства склада | Выбран земельный участок, расположенный в р-не з/у с к/н 54:19:034001:2800 площадью 547 кв.м Местоположение: Толмачевский с/с. Подготовлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Принято решение об отказе (сужение дороги – не рациональное использование земель).
89 | ООО "Техкомплект" | 2022-10-24 | Предоставление земельного участка для с/х целей | Выбран земельный участок, расположенный в р-не з/у с к/н 54:19:072501:3533 площадью 220000 кв.м Местоположение: Морской с/с. Подготовлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Принято решение об отказе (в отношении испрашиваемой территории принято решение об утверждении схемы).
90 | ООО НПК "Акватех" | 2022-10-26 | Предоставление земельного участка для строительства завода по производству специализированных экструдированных кормов для аквакультуры, общей мощностью 23,3 тыс. тонн /год | Выбрана часть земельного участка с кадастровым номером: 54:19:165001:31 площадью 24999 кв.м. Местоположение: Барышевский с/с. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района об утверждении схемы расположения з/у. Принято решение об утверждении схемы расположения з/у (Постановление №2192-па от 15.11.2022). Ведутся работы по постановке на ГКУ
91 | Рафетов И.О | 2022-10-27 | Предоставление земельного участка для размещения торгового павильона | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:35:051725:34 площадью 43 кв.м. Местоположение: г. Новосибирск Рекомендовано обратиться в мэрию г.Новосибирск
92 | Селиванова Ю.А. | 2022-10-28 | Предоставление земельного участка для с/х целей | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:19:072501:8588, площадью 36603 кв.м., находящийся в собственности иного лица. Местоположение: Морской с/с. Рекомендовано обратиться к собственнику з/у
93 | Сайфидинов Х.Ш. | 2022-10-28 | Предоставление земельного участка для размещения торгового павильона | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:35:063635:44 площадью 1440 кв.м. Местоположение: г. Новосибирск Рекомендовано обратиться в мэрию г.Новосибирск
94 | Васильева О.Н. | 2022-11-03 | Предоставление земельного участка для размещения торгового павильона | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:19:090201:41 площадью 30 кв.м. Местоположение: Кубовинский с/с, п. Красный Яр Рекомендовано обратиться за заключение договора аренды на право размещения нестационарного торгового объекта
95 | Кузнецова О.С | 2022-11-10 | Предоставление земельного участка для с/х целей | Выбрана часть земельного участка с к/н 54:19:164801:160 площадью 26460 кв.м. Местоположение: Барышевский с/с Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен отказ (в отношении з/у ведутся работы по внесению изменений в ГП и ПЗЗ в части отнесения к промышленной зоне)
96 | Кузьминых Д.В. | 2022-11-10 | Предоставление земельного участка для ведения крестьянско-фермерского хозяйства | Выбран земельный участок с кадастровым номером 54:19:081301:284, площадью 58639 кв.м, находящийся в собственности РФ. Местоположение: Мичуринский с/с. Рекомендовано обратиться к правообладателю
97 | ИП Игнатьева Е.М. | 2022-11-17 | Предоставление земельного участка для размещения объекта придорожного сервиса | Выбран земельный участок с кадастровым номером 54:19:112001:15210, площадью 2000 кв.м Местоположение: Станционный с/с Подготовлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Принято решение о проведении аукциона (Приказ № 95 от 16.01.2023). Ведутся работы по подготовке к торгам.
98 | Хорин Н.А. | 2022-11-24 | Предоставление земельного участка для размещения магазина | Выбран земельный участок, расположенный в р-не з/у с к/н 54:19:034001:2510 площадью 3816 кв.м Местоположение: Толмачевский с/с. Подготовлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Принято решение об отказе (сужение дороги – не рациональное использование земель). Ведутся работы по корректировке схемы.
99 | Крюкова О.А. | 2022-11-25 | Предоставление земельного участка для размещения складов | Выбран земельный участок, с к/н 54:19:022301:65 площадью 21985 кв.м Местоположение: Криводановский с/с. Подготовлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Принято решение об отказе (в границах з/у ОКС). Ведутся работы по подготовке схемы раздела з/у.
100 | ООО "ТехноПан" | 2022-11-28 | Предоставление земельного участка для размещения производственных объектов (строительная промышленность) | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:19:112001:15187 площадью 138832 кв.м. Местоположение: Станционный с/с. Подготовлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. Подготовлено решение о проведении торгов, ведутся подготовительные работы.
101 | Маркин И.А. | 2022-11-30 | Предоставление земельного участка для размещения складов | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:19:022301:2051 площадью 20000 кв.м. Местоположение: Криводановский с/с. Подготовлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. В рамках ранее поступившего обращение принято решение о проведении торгов, ведутся подготовительные работы.
102 | ООО "Сторг-НСК" | 2022-11-30 | Предоставление земельного участка для рекреационных целей (организация зоны отдыха) | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:19:120201:248 площадью 5173 кв.м. Местоположение: Каменский сельсовет, с. Каменка. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района. Вопрос вынесен на комиссию по земельным отношениям
103 | Гладков А.И. | 2022-11-30 | Предоставление земельного участка для с/х целей (производство эко продукции под названием «Дом с добром») | Выбраны земельные участки с кадастровыми номерами: 54:19:153401:537, 54:19:153401:538, Плотниковский с/с. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района. Подготовлен отказ (в отношении з/у зарегистрировано право собственности иных лиц). Рекомендовано обратиться к правообладателям.
104 | Кадаев Д.Г. | 2022-12-01 | Предоставление земельного участка для строительства спортивного комплекса | Выбран земельный участок с кадастровым номером: 54:19:020201:613 площадью 9357 кв.м. Местоположение: Криводановский с/с, с. Марусино. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района. Вопрос вынесен на комиссию по земельным отношениям
105 | Афанасьева С.И. | 2022-12-05 | Предоставление земельного участка для строительства магазина | Выбрана часть земельного участка с к/н 54:19:093501:23 площадью 1000 кв.м. Местоположение: Кубовинский с/с. Подготовлено обращение в администрацию Новосибирского района об утверждении схемы расположения з/у. Подготовлен отказ (по ГП и ПЗЗ испрашиваемый ВРИ не предусмотрен). Вопрос вынесен на комиссию по земельным отношениям
106 | Анисцов А.С. | 2022-12-12 | Предоставление земельного участка для строительства магазина | Выбран земельный участок, расположенный в районе з/у с к/н: 54:19:110302:26 площадью 919 кв.м. Местоположение: Станционный с/с. Подготовлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Принято решение об отказе (границы смежного з/у не установлены). Направлен запрос в с/с.
107 | АО "РЭС" | 2022-12-13 | Установление публичного сервитута для технологического присоединения к электрическим сетям инфекционной больницы | В рамках подготовки технических условия для присоединения выбран коридор для прокладки инженерных коммуникаций в границах з/у с к/н 54:19:101101:7. Местоположение: Мочищенский с/с. Подготовлено ходатайство в администрацию Новосибирского района об установлении публичного сервитута. Принято решение об установлении публичного сервитута (постановление №4-па от 10.01.2022, ведутся работы по внесению сведений в ЕГРН.
108 | ООО "Спецстройгруз" | 2022-12-14 | Предоставление земельного участка для размещения производственных объектов | Выбраны з/у с к/н 54:19:112001:15187 площадью 138832 кв. м. и 54:19:112001:14964 площадью 91312 кв. м. Местоположение: Станционный с/с. Подготовлено обращение в ДИиЗО о проведении аукциона. В рамках ранее поступившего обращения принято решение о проведении торгов в отношении з/у с к/н 54:19:112001:15187, ведутся подготовительные работы. По з/у с к/н 54:19:112001:14964 подготовлен проект решения о торгах.
109 | Крюкова О.А. | 2022-12-22 | Предоставление земельного участка для размещения складов | Выбрана часть земельного участка, с к/н 54:19:022301:65 площадью 15267 кв.м Местоположение: Криводановский с/с. Подготовлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Принято решение об утверждении схемы (Приказ от 29.12.2022 № 3964). Ведутся работы по постановке на ГКУ
110 | АНО "АИР" | 2022-12-23 | Предоставление земельного участка для строительства объекта гостиничного типа для временного размещения спортсменов | Выбран з/у площадью 15440 кв. м. с к/н 54:19:180601:782, находящийся в собственности р.п.Краснообск. Подготовлено обращение в администрацию р.п.Краснообск по внесению изменений ГП и ПЗЗ.
111 | Семьянов В.В. | 2022-12-27 | Предоставление земельного участка для строительства теннисного корта | Выбрана часть з/у с к/н 54:19:164603:1127 площадью 5000 кв. м., находящегося в собственности Новосибирского района. Местоположение: п.Ложок, Барышевский с/с. Рекомендовано подготовить схему расположения з/у и обратиться с заявлением в администрацию Новосибирского района.
112 | Хорин Н.А. | 2022-11-28 | Предоставление земельного участка для размещения магазина | Выбран земельный участок, расположенный в р-не з/у с к/н 54:19:034001:2510 площадью 3345 кв.м. Местоположение: Толмачевский с/с. Подготовлено обращение в ДИиЗО об утверждении схемы расположения з/у. Принято решение об отказе (сужение дороги – не рациональное использование земель). Ведутся работы по корректировке схемы

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за 2022 год)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Инвестиционная политика
Адрес раздела в сети «Интернет» | http://nsr.nso.ru/page/664
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | 373-46-70 setn@nso.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 13
Инвестиционный паспорт | https://nsr.nso.ru/page/1145
Инвестиционное послание главы муниципального района | https://nsr.nso.ru/page/2780
Меры поддержки инвесторов | http://nsr.nso.ru/page/2758 http://nsr.nso.ru/page/2849 https://nsr.nso.ru/page/657
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | https://nsr.nso.ru/page/2782
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | https://nsr.nso.ru/page/2782 https://nsr.nso.ru/page/2808 https://nsr.nso.ru/page/7880 https://nsr.nso.ru/page/7881 https://nsr.nso.ru/page/9445
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | https://nsr.nso.ru/page/1144
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://nsr.nso.ru/page/1
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 36
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | 17
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | Печатные издания (148): Контрольная топка «Прокачать» компетенции На улице Лесной зажглись огни План догазификации утвержден Здоровое стадо – основа успеха Водяной вопрос Берёзовского Амбулатория готовится ко вводу Субсидии на газификацию Десятки миллионов роз для Сибири Реальные полномочия Динамика роста сохраняется Будем развивать спорт и технологии Стройка близится к концу Работа на опережение Открытое пространство: ищем угол для моло-дежи Социально-экономические итоги 2021 года Будем развиваться быстрее, чем другие Краснообск: пути развития Дорога к СКИФу Большая скорость для маленьких сел С главой по району Сносить, нельзя помиловать: запятая поставле-на Краснообск станет «Умным городом» Криводановка: планы на ближайшее будущее Лекарства в шаговой доступности Школа грантополучателя: все по полочкам Идут четко по плану Приведут в нормативное состояние Для экологической безопасности Изменения в бюджет: что предлагает админи-страция района Под постоянным контролем Три крупных проекта Бизнес в новой реальности Новые решения и новые возможности Дорожное обновление Главное – не снижать поднятую планку Логистика – это мы Широкое дыхание открытых пространств О продовольствии можно не беспокоиться Долгожданная и уникальная Спрос на переобучение повысится План работы инвестиционного уполномочен-ного Новосибирского района Новосибирской области на 2022 г. О продовольствии можно не беспокоиться Долгожданная и уникальная Спрос на переобучение повысится Задача – сохранить объемы Движение по пути обретения Школа: быть или не быть? Школе быть За такими проектами наше будущее Держим уровень и цены Хорошие идеи не останутся без поддержки Особое внимание овощеводству Для развития нужна земля С опережением графика Поменяют лампочки, добавят светильники Ремонт на дорогах Уверенно идем в рост Чтобы оставаться лидером, надо работать по-новому Делать должное и двигаться вперед Демография означает занятость Майские перемены Радикальные преобразования Чтобы радости на лицах было больше В Криводановке будут тестировать удобрения Газ уже на пороге Наметить перспективы, идти к их воплощению в жизнь Более половины сева – позади Дорожные альтернативы Медицинская помощь станет доступнее Проект, который нужен все В разговорах рождается истина Ночь, улица, новые фонари Приведем дороги в порядок Цветы, мед, авторские украшения и многое другое Сев в районе закончен Сроки могут сократить Время строить и наводить порядок Время для бюджета развития Согласно графику Ключевое слово – доступность 103 дольщика получат жильё Первый в регионе Пять точек развития Село начинается с лица Первое крыло готово Пробки должны уменьшиться Быстро и качественно Люди и собаки скажут спасибо Новый инвестиционный проект Продуктивность стада растет Восточное связующее звено Подготовка завершена Оперблоки приведут в порядок В поездках рождаются планы и задачи По всем современным стандартам Приобский преображается Поиски решений с выездом на места Ремонт окончен, ждем экспертизы По всем пунктам Картину роста в одиночку не создашь Узнали, что такое коллайдер Дорожный ремонт кипит… Подарок для самых маленьких Долгожданное строительство стартовало Треть работ уже выполнена Совершенно другое дело «Теперь я уверена, что многое могу» Такая разная неделя В город через Верх-Тулу В Боровое придет газ! Девять из десяти «Разведка боем» проходит успешно Пододвинули полку к покупателю В зоне внимания Область ждет инициативы с мест Школы наши – проекты федеральные На пути к органическому сертификату Завод или свалка? Чистая вода для Центральной и Сибирской Еще одно медучреждение в районе Новый импульс для развития Современный высокотехнологичный комплекс Площадка для активной молодежи «Приятно заходить. Чисто, красиво!» На шаг ближе к цели Благоустройство по инициативе Сегодняшний подход – минимальное воздействие на экологию Встретимся у фонтана В Сенчанке будет своя школа Формат один – успешное развитие производства Чистая вода для трех сельсоветов Земля пойдет под промышленное производство Туризм как лучшее средство коммуникации Где будет детский сад? «Точки роста» дают рост От инициативы к воплощению Скоро двор преобразится Ближайщие перспективы Синхронизировать действия Долгожданный объект строится На пути к переработке Благоустройству быть! Опыт можно масштабировать Для любителй активного образа жизни Потолок возможностей уходит вверх Сбалансированная подготовка Рост доходов бюджета – лучший аргумент Здесь ощущается подъем духа http://nsr.nso.ru/news/9135 http://nsr.nso.ru/news/9142 http://nsr.nso.ru/news/9352 https://nsr.nso.ru/news/9425 https://nsr.nso.ru/news/9517 https://nsr.nso.ru/news/9658 https://nsr.nso.ru/news/10127 https://nsr.nso.ru/news/10103 https://nsr.nso.ru/news/10077 https://nsr.nso.ru/news/10076 https://nsr.nso.ru/news/10012

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | Постановление администрации от 11.04.2022 г. № 646-па «О Порядке предоставления некоммерческим организациям субсидии в сфере поддержки общественных инициатив, направленной на реализацию социально значимых проектов на территории Новосибирского района Новосибирской области»
2 | Постановление №253-па от 09.02.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 16.06.2020 г. № 815-па «О Порядке предоставления некоммерческим организациям субсидии в сфере поддержки общественных инициатив, направленной на реализацию социально значимых проектов на территории Новосибирского района Новосибирской области»
3
…

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________