ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Новосибирского района

Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области

на период 2017-2021 годов»

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**

**Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Значение показателей по годам | | | | | Всего по муниципальной программе | Исполнитель |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Цель – Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области | | | | | | | | | |
| 1.1. Задача – Создание и обеспечение эффективного использования систем оповещения населения Новосибирского района, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, об угрозе возникновения или о возникновении ЧС | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Оснащение населенных пунктов местной системой оповещения | Сумма затрат, в том числе: | х | 40,0 | 50,0 | 1044,0 | 3645,9 | 4779,9 | Управление ГО и ЧС, муниципальные образования Новосибирского района |
| областной бюджет Новосибирской области | х | х | х | х | х | х |
| бюджет Новосибирского района | х | х | х | 984,0 | 3234,9 | 4218,9 |
| бюджет муниципальных образований | х | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 411,0 | 561,0 |
| 1.1.2 | Обслуживание системы звукового оповещения | Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | х | 471,0 | 471,0 |  |
| областной бюджет Новосибирской области | х | х | х | х | х | х |
| бюджет Новосибирского района | х | х | х | х | 471,0 | 471,0 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Приобретение ручных громкоговорителей | Сумма затрат, в том числе: | х | х | 12,5 | 12,5 | х | 25 | Муниципальные образования Новосибирского района |
| областной бюджет Новосибирской области | х | х | х | х | х | х |
| бюджет Новосибирского района | х | х | х | х | х | х |
| бюджет муниципальных образований | х | х | 12,5 | 12,5 | х | 25 |
| 1.1.4 | Оплата интернет – каналов системы оповещения | Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | х | 25,69 | 25,69 | Управление ГО и ЧС,  муниципальные образования Новосибирского района |
| областной бюджет Новосибирской области | х | х | х | х | х | х |
| бюджет Новосибирского района | х | х | х | х | 25,69 | 25,69 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | х | х |
| Задача 2. Снижение рисков и смягчение последствий ЧС на территории Новосибирского района | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Проведение работ по чернению, пилению и рыхлению льда на реках Новосибирского района в период паводка | Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | х | х | х | Управление ГО и ЧС,  муниципальные образования Новосибирского района |
| областной бюджет Новосибирской области | х | х | х | х | х | х |
| бюджет Новосибирского района | х | х | х | х | х | х |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2 | Создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Новосибирского района, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных пожаров, в том числе скашивание травянистой растительности, в целях обеспечения пожарной безопасности | Сумма затрат, в том числе: | х | 208,2 | 25,0 | 199,0 | 1225,0 | 1657,2 | Управление ГО и ЧС,  муниципальные образования Новосибирского района |
| областной бюджет Новосибирской области | х | 174,0 | х | 174,0 | х | 348,0 |
| бюджет Новосибирского района | х | 9,2 | х | х | 150,0 | 159,2 |
| бюджет муниципальных образований | х | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 1075,0 | 1150,0 |
| 1.2.3 | Содействие развитию и оснащению подразделений  добровольной пожарной охраны | Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | х | 260,0 | 260,0 | Управление ГО и ЧС,  муниципальные образования Новосибирского района |
| областной бюджет Новосибирской области | х | х | х | х | х | х |
| бюджет Новосибирского района | х | х | х | х | х | х |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 260,0 | 260,0 |
| 1.2.4 | Изготовление и распространение памяток по ПБ, безопасности на водных объектах | Сумма затрат, в том числе: | х | 13,4 | 13,4 | 10,0 | 126,0 | 162,8 | Управление ГО и ЧС |
| областной бюджет Новосибирской области | х | х | х | х | х | х |
| бюджет Новосибирского района | х | 3,4 | 3,4 | х | 5,0 | 11,8 |
| бюджет муниципальных образований | х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 121,0 | 151,0 |
| 1.2.5 | Обеспечение дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают семьи, находящиеся в опасном социальном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды | Сумма затрат, в том числе: | х | 795,0 | 2791,6 | 100,0 | 1 044,0 | 4 730,6 | Управление ГО и ЧС |
| областной бюджет Новосибирской области | х | 755,2 | 2652,0 | 100,0 | х | 3507,2 |
| бюджет Новосибирского района | х | 39,8 | 139,6 | х | 924,0 | 1 103,4 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 120,0 | 120,0 |
| 1.2.6 | Изготовление и установка предупреждающих знаков, обеспечивающих безопасность людей на водных объектах | Сумма затрат, в том числе: | х | 31,0 | 131,0 | 49,0 | 167,3 | 378,3 | Управление ГО и ЧС, муниципальные образования Новосибирского района |
| областной бюджет Новосибирской области | х | х | х | х | х | х |
| бюджет Новосибирского района | х | х | 100,0 | 18,0 | 10,3 | 128,3 |
| бюджет муниципальных образований | х | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 157,0 | 250,0 |
| 1.2.7 | Обеспечение необходимым имуществом и снаряжением спасательных постов в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах | Сумма затрат, в том числе: | х | 81,75 | 143,6 | 118,0 | 391,1 | 734,45 | Управление ГО и ЧС,  муниципальные образования Новосибирского района |
| областной бюджет Новосибирской области | х | х | х | х | х | х |
| бюджет Новосибирского района | х | 81,75 | 143,6 | 118,0 | 391,1 | 734,45 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.8 | Оплата услуг матросов-спасателей, необходимых для функционирования спасательных постов в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах | Сумма затрат, в том числе: | х | 788,9 | 788,9 | 1584,0 | 3155,6 | 6317,4 |  |
| областной бюджет Новосибирской области | х | 540,0 | х | х | х | 540,0 |
| бюджет Новосибирского района | х | 248,9 | 788,9 | 1584,0 | 3155,6 | 5777,4 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.9 | Обслуживание автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают семьи, находящиеся в опасном социальном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды | Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | х | 395,0 | 395,0 |  |
| областной бюджет Новосибирской области | х | х | х | х | х | х |
| бюджет Новосибирского района | х | х | х | х | 395,0 | 395,0 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.10 | Техническое сопровождение оборудования автономных дымовых пожарных извещателей | Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | х | 0,96 | 0,96 |  |
| областной бюджет Новосибирской области | х | х | х | х | х | х |
| бюджет Новосибирского района | х | х | х | х | 0,96 | 0,96 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.11 | Оплата услуг сотовой связи sim-карт, установленных в автономных дымовых пожарных извещателях | Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | х | 69,25 | 69,25 |  |
| областной бюджет Новосибирской области | х | х | х | х | х | х |
| бюджет Новосибирского района | х | х | х | х | 69,25 | 69,25 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | х | х |
| Задача 3. Обеспечение высокой готовности органов управления в области ГО и ЗНТЧС,  к эффективной защите населения и территории Новосибирского района от ЧС | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Создание запасов материально-технических, медицинских и иных средств для обеспечения нештатных формирований по обеспечению мероприятий по гражданской обороне | Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | х | 50,0 | 50,0 | Управление ГО и ЧС |
| областной бюджет Новосибирской области | х | х | х | х | х | х |
| бюджет Новосибирского района | х | х | х | х | 50,0 | 50,0 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2 | Обеспечение высокой готовности оперативной группы администрации Новосибирского района к реагированию | Сумма затрат, в том числе: | х | 49,8 | х | 100,0 | 100,0 | 249,8 | Управление ГО и ЧС |
| областной бюджет Новосибирской области | х | х | х | х | х | х |
| бюджет Новосибирского района | х | 49,8 | х | 100,0 | 100,0 | 249,8 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | х | х |
| Задача 4. Обеспечение обучения должностных лиц органов управления в области ГО и ЗНТЧС Новосибирского района вопросам ГО и ЗНТЧС | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Обучение на курсах повышения квалификации руководителей и специалистов ГО администрации Новосибирского района. Проведение учений, тренировок | Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | х | х | х | Управление ГО и ЧС |
| областной бюджет Новосибирской области | х | х | х | х | х | х |
| бюджет Новосибирского района | х | х | х | х | х | х |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | х | х |
| **...** | | | | | | | | | |
|  | **Всего по муниципальной программе:** | Сумма затрат, в том числе: | х | 2008,05 | 3956,0 | 3216,5 | 11 126,8 | 20 307,35 |  |
| областной бюджет Новосибирской области | х | 1469,2 | 2652,0 | 274,0 | х | 4395,2 |
| бюджет Новосибирского района | х | 432,85 | 1175,5 | 2804,0 | 8 982,8 | 13 395,15 |
| бюджет муниципальных образований | х | 106,0 | 128,5 | 138,5 | 2144,0 | 2517,0 |