## 2020
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новосибирском районе Новосибирской области
2020 г.
№ п/п | Место реализации (адрес) | Наименование объекта | Отрасль | Источник финансирования | Размер финансирования проекта, млн. руб. | Планируемые сроки завершения строительства | Фактическое состояние | Мощность потребления |  |  |  | Основание реализации | Вид объекта | Инициатор | Контактные данные
[8 empty] | электро-энергии, кВт/ч | тепловой энергии, Гкал | газа, тыс. м3 | воды, тыс. м3
Новосибирский район
1 | Новосибирский р-н, МО с.с. Кубовинский с. Красный Яр, 29 к.1 | Строительство завода по производству бумаги | Промышленное производство | Внебюджетные средства | 1332 | 2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | АО "Новосибирский КБК" | Генеральный директор АО "Новосибирский КБК" Диденко Игорь Анатольевич, info@gofromaster.com
2 | Новосибирский р-н, МО с.с. Станционный (ориентир - пос. Садовый) | Комплекс дорожного сервиса | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | Внебюджетные средства | 150 | 2020 | Ведется строительство | 150 | 0.1 | 0 | 0.1 | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Сибирская торгово-транспортная компания" | Генеральный директор Бражник Галина Алексеевна, 630052, г.Новосибирск, ул Малыгина, 13/1, т. (383)356-54-97
3 | Новосибирский р-н, МО с.с. Станционный (ориентир - вблизи "Пашинской" развязки федеральной автомобильной дороги (Р-255) М-53) | Промышленно-логистический парк «Восточный» | Промышленное производство | Внебюджетные средства | 920.3 | 2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес план АО АИР" | Реализуемый | АО "УК ВПЛП" | Генеральный директор Петров Вячеслав Александрович, 630007, г.Новосибирск, ул Советска, 5
4 | Новосибирский р-н, с. Верх-Тула, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 54:19:062501:1553,54:19:062501:1552, 54:19:062501:865 | Межрегиональный агропромышленный распределительный центр (МАРЦ) | АПК | Внебюджетные средства | 8000 | 2020 | Ведется строительство | 9000 | 14.96 | 2.15 | 0.8 | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Евразия Сибирь" | Руководитель проекта Агамян Сергей Томасович; ул. Воинская, д.63, тел.: 8 (383) 363-37-05
5 | Новосибирский р-н, с. Красноглинное | Реконструкция животноводческого комплекса | АПК | Внебюджетные средства | 1339.194 | 2020 | Ведется строительство 82,8% готовности | 562 | - | - | 71.3 | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Толмачевское" | Генеральный директор Зудилов Алексей Анатольевич, AZudilov@might24.ru , тел. 8-952-911-14-05. Новосибирская область, Новосибирский район, с. Красноглинное, ул. Мира 20Б, офис 35
6 | Новосибирский р-н, с. Ярково | Реконструкция овощехранилища | АПК | Внебюджетные средства | 300 | 2020 | Ведется строительство | 150 | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ЗАО "Ярковское" | Директор - Поповцев Глеб Александрович Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ярково тел. 214-37-14, email: zao-yarkovskoe@mail.ru.
7 | Новосибирский р-н, с.с. Толмачевский, с. Толмачёво, ул. Советская, 140 | Строительство тепличного комбината(6,0 га) | АПК | Внебюджетные средства | 1237.5 | 2020 | Гос. Экспертиза ПСД. Заложен фундамент 4,5% готовности | 17000 | _ | 4 | _ | Бизнес-план | реализуемый | ООО ТК "Обской" | Ген. директор - Седунов Андруй Владимирович Новосибирская область, Новосибирский район, с.Толмачево ул.Советская-140 тел.284-06-05 , info,tk@gorkunov,com
8 | Новосибирский р-н,с.с.Криводановский, с.Криводановка, ул. Промышленная,19 | Строительство площадок накопления жидкой фракции навоза (логун) свинокомплекса АО "Кудряшовское" | АПК | Внебюджетные средства | 126.257 | 2020 | Ведется корректировка проектной документации | - | - | - | - | Инвестиционная программа, бизнес-план | планируется к реализации | АО "Кудряшовское" | Ген. директор- Горбачев Сергей Владимирович, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка,пер. Садовый,2 info@kydr.ru, тел.290-00-20
9 | Новосибирский р-н,с.с.Криводановский, с.Криводановка, ул. Промышленная,19 | Реконструкция цеха по утилизации отходов | АПК | Внебюджетные средства | 214.67 | 2020 | Проектные работы | 203 | 0.4 | 54м3/час | 87 м3/сутки | Инвестиционная программа, бизнес-план | реализуемый | АО "Кудряшовское" | Ген. директор- Горбачев Сергей Владимирович, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка,пер. Садовый,2 info@kydr.ru, тел.290-00-20
10 | Новосибирский р-н,с.с.Криводановский, с.Криводановка, ул. Промышленная,19 | Строительство пункта по приемке, первичной и последующей(пром.) переработке с/х животных | АПК | Внебюджетные средства | 804.556 | 2020 | Ведется строительство 79,0% | 2420 | 1.705 | 514 м3/час | 276,664 м3/сутки | Инвестиционная программа, бизнес-план | реализуемый | АО "Кудряшовское" | Ген. директор- Горбачев Сергей Владимирович, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка,пер. Садовый,2 info@kydr.ru, тел.290-00-20
11 | Новосибирский р-н, деревня Алексеевка | Строительство селекционно- семеноводческого центра по производству семян трав | АПК | Внебюджетные средства | 45 | 2021 | Стадия разработки проектной документации | 50 | _ | _ | _ | Бизнес план | планируемый к реализации | ООО Агрофирма "Семена Приобья" | Директор - Тевлюков Геннадий Афанасьевич, Новосибирская обл., Новосибирский р-он,д. Алексеевка тел :+7 (903)805-23 26 Эл.почта sibsttds@ngs.ru
12 | Новосибирский р-н,с.с.Криводановский, с.Криводановка, ул. Промышленная,19 | Реконструкция здания 2-4 животноводческого комплекса №1 | АПК | Внебюджетные средства | 81.5 | 2020 | Ведется строительство | 213 | _ | 115,2 м3/час | 23,6 м3/сутки | Инвестиционная программа, бизнес-план | реализуемый | АО "Кудряшовское" | Ген. директор- Горбачев Сергей Владимирович, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка,пер. Садовый,2 info@kydr.ru, тел.290-00-20
13 | Новосибирский р-н, с.с. Барышевский, п. Ложок | Жилые дома на 8,6 га | Строительство | Внебюджетные средства | 450 | 2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО фирма "Виакон Плюс" | 630055, г.Новосибирск, ул.Мусы Джалиля, д. 17, т. 8-913-744-0188 Толстых Владимир Олегович
14 | Новосибирский р-н, с.с. Барышевский | Жилые дома на 10 га | Строительство | Внебюджетные средства | 853 | 2021 | Ведется строительство | 820 | 7.289 | 0.99 | 0.626 | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Дома Сибири" | Генеральный директор Червов Дмитрий Валериевич т.2100268, building@csib.info. гu. 630102,Новосибирск, ул. Садовая 20
15 | Новосибирский р-н, с.с. Барышевский, п. Каинская Заимка | Жилые дома на 66,6 га | Строительство | Внебюджетные средства | 1970 | 2025 | Ведется строительство | 2635.9 | - | 3.746 | 1.8 | Бизнес-план | Реализуемый | ЖСК "Сигма" | Председатель правления -Кеслер Валерий Геннадьевич , тел 330-13-11-доб.1500 , 630090 ,г. Новосибирск ,ул.Терешковой, .30 ; e-mail:rekons @ngs.ru
16 | Новосибирский р-н, с.с. Барышевский, п. Ложок | Жилые дома на 68 га | Строительство | ОБ, МБ | 5877.9 | 2020 | Ведется строительство | 1340 | - | 5200 | - | Бизнес-план | Реализуемый | ОАО "АРЖС НСО" | Генеральный директор -Феликова Анна Александровна, тел. 230-16-29, адрес: 630102 г.Новосибирск, ул. Зыряновская, 53, оф. 205; e-mail: args@args-nsk.ru
17 | Новосибирский р-н, с.с. Верх-тулинский, с. Верх -Тула | мкр. "Радужный" | Строительство | Внебюджетные средства | 955.9 | 2025 | Ведется строительство | 740 | - | 45.63 | 200.4 | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Базис-Строй" | Директор-Зибницкая Надежда Егоровна тел 346-00-29, г. Новосибирск, Пр. Карла Марк,24а, e-mail:bazis-stroy2012@mail.ru
18 | Новосибирский р-н, с.с. Каменский, с. Каменка | мкр. "Олимпийской славы" на 17 га | Строительство | Внебюджетные средства | 9500 | 2020 | Ведется строительство | 8600 | 23 | 2.8 | 3.2 | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Арго" | Генеральный директор-Мирошников Олег Валерьевич, тел 240-07-88, 630010,г. Новосибирск,ул. Волочаевская.57/1, ТВК "ЛЕКС"; e-mail:argo@argo.name
19 | Новосибирский р-н, р. п. Краснообск | Жилые дома на 58 га | Строительство | Внебюджетные средства | 5500 | 2027 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Планируемый | ООО "Сибакадемстрой" | Исполнительный директор -Анфимов Михаил Владимирович -, тел 230-45-30 ,630099, г. Новосибирск, ул.Каменская,7 , оф. 505 ; e-mail: sastroy@sastroy.com
20 | Новосибирский р-н, р.п. Краснообск | Квартал "Краснообский" на 17,9 га | Строительство | Внебюджетные средства | 9200 | 2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Новосибирский квартал" | Генеральный директор- Гатилов Юрий Александрович,тел 363-79-71, 630073 г .Новосибирск, ул. Геодезическая,2/1, e-mail:novosibirsk-nk @ya.ru
21 | Новосибирский р-н, р.п. Краснообск | мкр. "Бавария" на 24 га | Строительство | Внебюджетные средства | 3000 | 2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план, генеральный план застройщика | Реализуемый | ООО "АКД" | Директор-Петров Максим Алексеевич, те. л.203-41-10, г. Новосибирск ,Тимирязева,58/1, e-mail:m.petrov@akd54.ru
22 | Новосибирский р-н, р.п. Краснообск | Жилые дома на 2 га | Строительство | Внебюджетные средства | 1452 | 2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Стройинвестпроект" | Директор - Клименко Алла Николаевна, 630091, г.Новосибирск, ул.Романова, 39, главный инженер - Бутарлагин Алексей Валерьевич, 8-913-062-70-65
23 | Новосибирский р-н, с.с. Мичуринский | Жилые дома на 50 га | Строительство | Внебюджетные средства | 5000 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Жилищная инициатива" | Генеральный директор- Гатилов Юрий Александрович, тел. 346-18-44, 630073 г. Новосибирск, ул. Геодезическая,2/1, оф. 601, e-mail: novosibirsk-nk@yandex.ru
24 | Новосибирский р-н, с.с. Мичуринский, п. Элитный | Квартал "Элитный" на 5 га | Строительство | Внебюджетные средства | 1100 | 2020 | Ведется строительство | 882 | 800 | - | 4 | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "ПромТехцентр" | Зам. генерального директора - Качуро Антон Александрович, тел. 8-983-510-36-95, адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Н-Данченко, 165, оф. 420, e-mail: ptc3733215@yandex.ru
25 | Новосибирский р-н, с.с. Новолуговской | Жилые дома на 174,73 га | Строительство | Внебюджетные средства | 2000 | 2033 | Ведется строительство | 5500 | - | - | - | Бизнес-план, генеральный план застройщика | Реализуемый | ООО "Зеленый дом" | Директор- Толкачева Екатерина Сергеевна, 363-26-19, +7-913-911-93-41. Новосибирск, ул. Тимакова,4, аб /я 521, e-mail: tolkacheva@katren.ru
26 | Новосибирский р-н, с.с. Станционный, п. Садовый | Жилые дома на 42 га | Строительство | Внебюджетные средства | 5000 | 2020 | Ведется строительство | 1300 | - | 4000 | 1480 | Бизнес-план | Реализуемый | ОАО "АРЖС НСО" | Генеральный директор -Феликова Анна Александровна, тел. 230-16-29, адрес: 630102 г.Новосибирск, ул. Зыряновская, 53, оф. 205; e-mail: args@args-nsk.ru
27 | Новосибирский р-н, с.с. Станционный, п.Садовый | Жилые дома на 23 га | Строительство | Внебюджетные средства | 3500 | 2020 | Ведется строительство | 140 |  |  |  | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Тихий центр" | Директор - Беличенкова Инна Богдановна, г.Новосибирск, ул.Советская, 5. т. 289-06-55, (представитель Боровик Наталья Николаевна 89139064271)
28 | Новосибирский р-н, с.с. Станционный, п. Садовый | Жтлые дома на 13,8 га | Строительство | Внебюджетные средства | 2100 | 2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Тихий центр" | Директор - Беличенкова Инна Богдановна, г.Новосибирск, ул.Советская, 5. т. 289-06-55, (представитель Боровик Наталья Николаевна 89139064271)
29 | Новосибирский р-н, с.с. Кудряшовский, п. Приобский, | Финский квартал | Строительство | Внебюджетные средства | 860 | 2022 | Проектные работы | - | - | - | - | Бизнес-план, генеральный план застройки | Планируемый | АО "Сибирские строительные системы" | АО "Сибирские строительные системы", г.Новосибирск, ул. Каменская, 64А, оф. 109; e-mail: aosbs@mail.ru, заместитель директора Однолько Осип Эдуардович, 8(913)708 72 88
30 | Новосибирский район, Новолуговской с/с, с. Новолуговое | Магистральные сети водоснабжения с. Новолуговое | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 59.1 | 2018-2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Новолуговского сельсовета | Глава администрации-Селезнев Петр Иванович, 630553, Новосибирский, с. Новолуговое, ул. Андреева, 57, e-mail: novolugovoe@mail.ru
31 | Новосибирский район, Морской с/с, с. Ленинское | Тепловые сети (реконструкция) с. Ленинское | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 17 | 2019-2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Новосибирского района (ранее-Морского сельсовета) | Глава Новосибирского района Михайлов Андрей Геннадьевич, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а; e-mail: GKH.nsr@yandex.ru
32 | Новосибирский район, Березовский с/с, п. Железнодорожный | Реконструкция системы водоснабжения п. Железнодорожный | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 30 | 2020-2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Новосибирского района (ранее-Березовского сельсовета) | Глава Новосибирского района Михайлов Андрей Геннадьевич, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а; e-mail: GKH.nsr@yandex.ru
33 | Новосибирский район, Морской с/с, с. Ленинское | Водопроводы (реконструкция) с. Ленинское | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 82 | 2020-2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Новосибирского района (ранее-администрация Морского сельсовета) | Глава Новосибирского района Михайлов Андрей Геннадьевич, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а; e-mail: GKH.nsr@yandex.ru
34 | Новосибирский район, Морской с/с, с. Ленинское | Комплекс головных водозаборных сооружений (реконструкция) с. Ленинское | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 7 | 2020-2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Новосибирского района (ранее-администрация Морского сельсовета) | Глава Новосибирского района Михайлов Андрей Геннадьевич, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а; e-mail: GKH.nsr@yandex.ru
35 | Новосибирский район, Станционный с/с, ст. Мочище | Наружные сети водоснабжения (реконструкция) ст. Мочище | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 69 | 2020-2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Станционного сельсовета | Глава администрации - Кумов Андрей Александрович, 630535, Новосибирский, ст. Мочище, ул. Линейная, 68, e-mail: stan1905@ya.ru
36 | Новосибирский район, Плотниковский с/с, с. Плотниково | Наружные сети водоснабжения (реконструкция) с. Плотниково | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 38.3 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Плотниковского сельсовета | Глава администрации - Шабалин Михаил Васильевич, 630540, Новосибирский, с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8, e-mail: plotnikovo54@mail.ru
37 | Новосибирский район, Раздольненский с/с, с. Раздольное и с. Гусиный Брод. | Участок водопроводных сетей в с. Раздольное по ул. Зеленая, ул. Панельная, ул. Советская, ул. Порожнякова, протяженностью 2086 п.м. (реконструкция Устройство частотных регуляторов на насосных станциях скважин с. Раздольное и с. Гусиный Брод | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 7.2 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Раздольненского сельсовета | Глава администрации-Швачунов Михаил Васильевич, 630550, Новосибирский р, с. Раздольное , ул. Советская, 1ф; e-mail: razdolsovet@yandex.ru
38 | Новосибирский район, Ярковский с/с, с. Новошилово | Тепловые сети (реконструкция) с. Новошилово | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 40 | 2020-2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Ярковского сельсовета | Глава администрации-Гореликов Сергей Александрович, 630522, Новосибирский р, с. Ярково , ул.Подгорбунского, 14; e-mail: jarkovo@ngs.ru
39 | Новосибирский район, Станционный с/с, ст. Мочище | Установка модульной станции водоподготовки ст. Мочище | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 2.3 | 2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Станционного сель-совета Новосибирского района | Глава администрации - Кумов Андрей Александрович, 630535, Новосибирский р, ст. Мочище, ул. Линейная, 68, e-mail: stan1905@ya.ru
40 | Новосибирский район, Станционный с/с, п. Садовый | Строительство объектов водоснабжения п. Садовый | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 147.3 | 2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Станционного сель-совета Новосибирского района | Глава администрации - Кумов Андрей Александрович, 630535, Новосибирский р, ст. Мочище, ул. Линейная, 68, e-mail: stan1905@ya.ru
41 | Новосибирский район, Барышевский с/с, с. Барышево, п. Двуречье | Модернизация холодного водоснабжения и водоотведения с. Барышево, п. Двуречье | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 400 | 2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Новосибирского района (ранее-Барышевского сельсовета) | Глава Новосибирского района Михайлов Андрей Геннадьевич, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а; e-mail: GKH.nsr@yandex.ru
42 | Новосибирский район, Верх-Тулинский с/с, с. Верх-Тула | Строительство централизованной системы водоотведения с.Верх-Тула | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 10 | 2020-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района | Глава администрации - Соболек Майя Ивановна, 630520, с. Верх - Тула, ул. Советская, 1, e-mail: verhtula@ngs.ru
43 | Новосибирский район, Кубовинский с/с, п. Красный Яр, | Реконструкция газовой (ПСД) п. Красный Яр | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 8.4 | 2020-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района | Глава администрации - Степанов Сергей Геннадьевич, 630516, с. Кубовая, ул. Центральная, 18, e-mail: kubovinka3@mail.ru
44 | Новосибирский район, Кубовинский с/с, п. Красный Яр, | Ремонт трубопроводов п. Красный Яр | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 7.3 | 2020-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района | Глава администрации - Степанов Сергей Геннадьевич, 630516, с. Кубовая, ул. Центральная, 18, e-mail: kubovinka3@mail.ru
45 | Новосибирский район, Березовский с/с, с. Березовка, п. Железнодорожный | Ремонт теплотрассы (ПСД, СМР) с. Березовка, п. Железнодорожный | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 3.4 | 2020-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Новосибирского района (ранее -Березовский сс) | Глава Новосибирского района Михайлов Андрей Геннадьевич, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а; e-mail: GKH.nsr@yandex.ru
46 | Новосибирский район, Березовский с/с, с. Быково | Реконструкция сетей водоснабжения, бурение скважины с установкой блочного модуля химводоочистки) с. Быково | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 7 | 2020-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Новосибирского района (ранее -Березовский сс) | Глава Новосибирского района Михайлов Андрей Геннадьевич, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а; e-mail: GKH.nsr@yandex.ru
47 | Новосибирский район, Мочищенский с/с, д.п. Мочище | Строительство теплотрассы от котельной МКОУ «Мочищенская СОШ № 45», реконструкция блочно-модульной котельной (ПСД, СМР) д.п. Мочище | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 8.4 | 2019-2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Мочищенкого сель-совета Новосибирского района | Глава администрации - Кухтин Илья Юрьевич, 630534, д.п. Мочище, ул. Нагорная, 32, e-mail: admin_m@list.ru
48 | Новосибирский район, Плотниковский с/с, с. Плотниково | Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей МКОУ «Плотниковская СОШ № 111» (ПСД) с. Плотниково | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 20.1 | 2019-2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Плотни ковского сельсовета Новосибирского района | Глава администрации-Шабалин Михаил Васильевич, 630540, Новосибирский р, с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8, e-mail: plotnikovo54@mail.ru
49 | Новосибирский район, Верх-Тулинский с/с, п. им. Крупской | Реконструкция водоснабжения; установка блочно - модульной станции водоподготов п. им. Крупской | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 5 | 2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района | Глава администрации - Соболек Майя Ивановна, 630520, с. Верх - Тула, ул. Советская, 1, e-mail: verhtula@ngs.ru
50 | Новосибирский район, Толмачевский с/с, с. Толмачево, ул. Снежная, Победы | Газоснабжение жилых домов. Газопровод высого давления ГРПШ с. Толмачево, ул. Снежная, Победы | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 32.3 | 2019-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Толмачевского сельсовета | Глава администрации - Захаров Николай Николаевич, 630522, с. Толмачево, ул. Советская, 50, e-mail: admtolmachevo@mail.ru
51 | Новосибирский район, Верх-Тулинский с/с, п. им. Крупской | строительство газопровода низкого давления п. им. Крупской | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 11.2 | 2019-2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района | Глава администрации - Соболек Майя Ивановна, 630520, с. Верх - Тула, ул. Советская, 1, e-mail: verhtula@ngs.ru
52 | Новосибирский район, Станционный с/с, ст. Мочище | Модернизация системы теплоснабжения. Строителство газовой котельной ст. Мочище | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 100 | 2019-2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Станционного сель-совета Новосибирского района | Глава администрации - Кумов Андрей Александрович, 630535, Новосибирский, ст. Мочище, ул. Линейная, 68, e-mail: stan1905@ya.ru
53 | Новосибирский район, Мочищенский с/с, с. Мочище | Стационарная котельная для лотопления жилого дома № 242 по ул. Первомайская. Газопровод высокого давления.ШРП. с. Мочище | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 6 | 2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Мочищенского сель-совета Новосибирского района | Глава администрации - Кухтин Илья Юрьевич, 630534, д.п. Мочище, ул. Нагорная, 32, e-mail: admin_m@list.ru
54 | Новосибирский район, Кубовинский с/с, с. Кубовая | Газоснабжение жилых домов. Газопровод высокого давления. ШРП, Распределительный газопровод низкого давления. с. Кубовая | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 38.1 | 2019-2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района | Глава администрации - Степанов Сергей Геннадьевич, 630516, с. Кубовая, ул. Центральная, 18, e-mail: kubovinka3@mail.ru
55 | Новосибирский район, Криводановский с/с, с. Криводановка | Капитальный ремонт сети водоснабжения с. Криводановка | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 36 | 2019-2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района | Глава администрации-ПавликовскийАлександр Робертович, 630511, с. Криводановка, мкр, 1, e-mail: kriv.sov@yandex.ru
56 | Новосибирский район, Ярковский с/с, с. Ярково и с. Новошилово | Реконструкция систем водоснабжения с. Ярково и с. Новошилово | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 5.8 | 2019-2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района | Глава администрации-Гореликов Сергей Александрович, 630522, Новосибирский р, с. Ярково , ул.Подгорбунского, 14; e-mail: jarkovo@ngs.ru
57 | Новосибирский район, Боровской с/с, с.Боровое | Реконструкция систем водоснабжения. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно - модульной станции водоподготовки с.Боровое | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 5.5 | 2020-2021 | Ведется строительство |  |  |  |  | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района | Глава администрации-Сизов Василий Александрович, 630524, Новосибирский, с. Боровое , ул. Советская, 27; e-mail: selsovet-bor@mail.ru
58 | Новосибирский район, Боровской с/с, с.Боровое | Реконструкция систем водоснабжения. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно - модульной станции водоподготовки с.Боровое | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 6.5 | 2020-2022 | Ведется строительство |  |  |  |  | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района | Глава администрации-Сизов Василий Александрович, 630524, Новосибирский, с. Боровое , ул. Советская, 27; e-mail: selsovet-bor@mail.ru
59 | Новосибирский район, Кубовинский с/с, п. Красный Яр | Строительство скважины № 2 с водоочисткой п. Красный Яр | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 5.5 | 2020-2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района | Глава администрации - Степанов Сергей Геннадьевич, 630516, с. Кубовая, ул. Центральная, 18, e-mail: kubovinka3@mail.ru
60 | Новосибирский район, Кубовинский с/с, п. Зеленый Мыс | Строительство водозаборной скважины с водоочисткой п. Зеленый Мыс | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 5.5 | 2020-2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района | Глава администрации - Степанов Сергей Геннадьевич, 630516, с. Кубовая, ул. Центральная, 18, e-mail: kubovinka3@mail.ru
61 | Новосибирский район, Кудряшовский с/с, д.п. Кудряши | Реконструкция водопровода д.п. Кудряши | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 10.6 | 2020-2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района Михайлов Андрей Геннадьевич, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а; e-mail: GKH.nsr@yandex.ru
62 | Новосибирский район, Новолуговской с/с, с. Новолуговое | Строительство сетей водоснабжения в восточной части с. Новолуговое | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 25.5 | 2020-2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Новолуговского сельсовета | Глава администрации-Селезнев Петр Иванович, 630553, Новосибирский р, с. Новолуговое, ул. Андреева, 57, e-mail: novolugovoe@mail.ru
63 | Новосибирский район, Раздольненский сельсовет, с. Раздольное | Реконструкция тепловых сетей от газовой котельной с. Раздольное | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 20.5 | 2020-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Раздольненского сель-совета Новосибирского района | Глава администрации-Швачунов Валерий Семенович, 630550, Новосибирский р, с. Раздольное, ул. Советская, 1а, e-mail: razdolsovet@yandex.ru
64 | Новосибирский район, Морской сельсовет, п. Ложок | Реконструкция очистных сооружений в п. Ложок | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 21.5 | 2019-2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района Михайлов Андрей Геннадьевич, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а; e-mail: GKH.nsr@yandex.ru
65 | Новосибирский район, Криводановский сельсовет, с. Криводановка | Оптимизация схемы теплоснабжения с.Криводановка | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 250 | 2019-2025 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района | Глава администрации-ПавликовскийАлександр Робертович, 630511, с. Криводановка, мкр, 1, e-mail: kriv.sov@yandex.ru
66 | Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Мочище мкр. Летный, Армейский | Строительство водопровода для водоснабжения жилых домов п. Мочище микрорайонов Армейский, Летный | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 35 | 2019-2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района | Глава администрации - Кухтин Илья Юрьевич, 630534, д.п. Мочище, ул. Нагорная, 32, e-mail: admin_m@list.ru
67 | Новосибирский район, Каменский сельсовет, с. Каменка | Строительство водопровода с. Каменка | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 34.5 | 2019-2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района | Глава администрации-Чубаров Николай Александрович, 630530, Новосибирский р, п. Восход, ул. Мирная, 1б, e-mail:mo_kamenka@mail.ru
68 | Новосибирский район, Раздольненский сельсовет, с.Березовка | Газопровод высокого давления для газоснабжения. Газопровод высокого давления II категории (СМР) с.Березовка | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 25 | 2021-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Глава Новосибирского района Михайлов Андрей Геннадьевич, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а; e-mail: GKH.nsr@yandex.ru
69 | Новосибирский район, Новолуговской сельсовет, д.Издревая | Строительство межпоселенческого газопровода высокого давления для газификации (разработка ПСД) д.Издревая | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 35.7 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Новолуговского сель-совета Новосибирского района | Глава администрации-Селезнев Петр Иванович, 630553, Новосибирский р, с. Новолуговое, ул. Андреева, 57, e-mail: novolugovoe@mail.ru
70 | Новосибирский район, Барышевский сельсовет, с. Барышево | Строительство газовой котельной №3 с. Барышево (Опытный завод) (разработка ПСД) с. Барышево | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 38.9 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» | Реализуемый | Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Глава Новосибирского района Михайлов Андрей Геннадьевич, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а; e-mail: GKH.nsr@yandex.ru
71 | Новосибирский р-н, с. Ленинское, ул. Мичурина, 41 | Дом культуры | Общественные услуги (образование, культура) | ОБ, МБ | 48.5 | 2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | Инвестиционная программа, бизнес-план | Реализуемый | Администрация МО Морского сельсовета | с.Ленинское, 295 45 20, morskss@mail.ru
72 | Мочищенский с/с, п. Озерный, ул. Центральная Аллея 54:19:112001:9449 | Малоэтажное жилищное строительство на 9,9га | Строительство | Внебюджетные средства | 2736 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Уютный" | г.Новосибирск, ул.Фрунзе,д.88 оф.1207 ДиректорЯковенко С.Е. 8-913-013-15-04
73 | Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, микрорайон "Пригородный простор", 54:19:034001:2715, 54:19:034001:2716, 54:19:034001:2717 и др. | микрорайон "Пригородный простор" на 32,6 га | Строительство | Внебюджетные средства | 4060 | 2023 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план, генеральный план застройщика | Реализуемый | ООО "Промгражданстрой-1" | ООО "Промгражданстрой-1" представитель Рыбалка Евгений Самуилович 8-913-919-10-71
74 | Мичуринский сельсовет 54:19:081301:1679 | Малоэтажное жилищное строительство на 30,4 га | Строительство | Внебюджетные средства | 315 | 2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план, генеральный план застройщика | Реализуемый | ЖСК "Академический" | ЖСК "Академический" Михалев В.В. 8-913-790-00-10 Амельченко Данил Александрович 8-913-916-95-82
75 | Новосибирская область, р-н Новосибирский, Станционный сельсовет, п. Садовый, ул. Затонского, участок №106 54:19:112001:9711 | Малоэтажное жилищное строительство на 5,5 га | Строительство | Внебюджетные средства | 500 | 2025 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план, генеральный план застройщика | Реализуемый | ООО "УК Малахит" | ООО "УК Малахит" Лабун Данил Николаевич 8-913-730-35-75
76 | Новосибирская область, р-н Новосибирский, Станционный сельсовет Жилой район «Приозерный». Квартал №1 54:19:112001:9861 | Жилой район "Приозерный" на 4,1 га. | Строительство | Внебюджетные средства | 1708.4 | 2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план, генеральный план застройщика | Реализуемый | ООО "Энергомонтаж" | ООО "Энергомонтаж" Загайнов Вячеслав Николаевич 8-913-463-39-96, 347-83-88
77 | Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п.Мочище, ул. Краснобаева,6 | Строительство детской туберкулезной больницы в п. Мочище | Общественные услуги (здравоохранение) | ОБ | 862.8 | 2021 | Ведется строительство | - | - | - | - | ГП "Развитие здравоохранения Новосибимрской области на 2013-2020 годы" | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО, МС НСО (ГКУ НСО "Управление капитального строительства" | Отдел развития инфраструктуры к.т.319 64 49 (ГКУ НСО "УКС")
78 | 630550, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Раздольное, ул. Ленина, 2 | Реконструкция здания под детскую школу искусств с.Раздольное | Общественные услуги (образование, культура) | МБ | 20 | 2021 | Подготовка проектно-сметной документации, получение государственной эскпертизы в 2020 г. | _ | _ | _ | _ | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы» | Планируемый | Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Глава Новосибирского района Михайлов Андрей Геннадьевич. Директор ДХШ Вакорин Павел Геннадьевич, 294-17-90, p.vakorin@mail.ru
79 | Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет 54:19:062302:232 | Автомойка | Платные услуги (бытовые услуги) | Внебюджетные средства | 13 | 2020 | Проектные работы | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО «ТермоКинг-Сибирь» | ООО «ТермоКинг-Сибирь» Адрес: 630052, г.Новосибирск, ул.Малыгина, д.13/1, к. 4, телефон: 8 (383) 363 24 58. директор - Бражник Валерий Семёнович; Info@tk-siberia.ru
80 | Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет 54:19:062302:233 | Объекты складского назначения | Промышленное производство | Внебюджетные средства | 30 | 2020 | Проектные работы | - | - | - | - | Бизнес-план | Планируемый | ООО «Сириус» | ООО «Сириус» Адрес: 630052, г.Новосибирск, ул.Малыгина, д.13/1, телефон: 8 (383) 363 24 28. Генеральный директор Королев Евгений Валерьевич, 89618770000
81 | Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Восточная | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом | Социальная сфера (физкультура и спорт) | ОБ | 257.7 | 2020 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы» | Реализуемый | Министерство физической культуры и спорта НСО | sport@nso.ru г. Новосибирск, ул. Советская, 33(383)222-73-81