## п Форме План
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новосибирском районе Новосибирской области
(2022г.)
№ п/п | Место реализации (адрес) | Наименование объекта | Отрасль | Источник финансирования | Общая стоимость проекта, млн. руб. | Планируемые сроки завершения строительства | Фактическое состояние | Мощность потребления |  |  |  | Основание реализации | Вид объекта | Инициатор | Контактные данные
[8 empty] | электро-энергии, кВт/ч | тепловой энергии, Гкал | газа, тыс. м3 | воды, тыс. м3
1 | Кубовинский с/с, п. Красный Яр, 29 к.1 | Строительство завода по производству бумаги | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 1332 | 2017-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | АО "Новосибирский КБК" | Генеральный директор АО "Новосибирский КБК" Диденко Игорь Анатольевич, info@gofromaster.com
2 | Станционный с/с (ориентир - вблизи "Пашинской" развязки федеральной автомобильной дороги (Р-255) М-53) | Создание и развитие промышленно-логистического парка «Восточный» | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 500 | 2018-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес план АО "АИР" | Реализуемый | АО "УК ВПЛП" | Генеральный директор Белоусова Анастасия Олеговна
3 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Производственно-логистический комплекс Новосибирск ГК IEK | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 593.5 | 2018-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес план АО "АИР" | Реализуемый | ООО «ИЭК НСК» | Генеральный директор Гоманов Александр Борисович, 289-27-25, info@plp-nso.ru
4 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Центр обработки данных в г. Новосибирске | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 1624.4 | 2021-2025 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес план АО "АИР" | Реализуемый | ПАО «Вымпелком» | Генеральный директор Гоманов Александр Борисович, 289-27-25, info@plp-nso.ru
5 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Создание логистического комплекса | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 146.3 | 2021-2025 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес план АО "АИР" | Реализуемый | ООО «Терминал 1» | Генеральный директор Гоманов Александр Борисович, 289-27-25, info@plp-nso.ru
6 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Завод по производству соленых закусок | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 11508.1 | 2019-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес план АО "АИР" | Реализуемый | ООО "ПепсиКо - Холдингс» | Генеральный директор Гоманов Александр Борисович, 289-27-25, info@plp-nso.ru
7 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Строительство производственно-логистического комплекса | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 1696 | 2019-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес план АО "АИР" | Реализуемый | ООО «Алютех-Сибирь» | директор Шевченко Евгений Михайлович, 363-39-93, info@aluttech-sibir.ru
8 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Модернизация производства металлических дверей и окон | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 10.173 | 2022 | Завершено | - | - | - | - | Бизнес план АО "АИР" | Реализовано | ООО «Алютех-Сибирь» | директор Шевченко Евгений Михайлович, 363-39-93, info@aluttech-sibir.ru
9 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Строительство транспортно-логистического центра «Сибирский» | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 8000 | 2021-2023 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес план АО "АИР" | Реализуемый | ООО «НТТ» | Генеральный директор Гоманов Александр Борисович, 289-27-25, info@plp-nso.ru
10 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Реконструкция завода с пристройкой цеха | Промышленное производство, логистика | Завершено | 450 | 2020-2023 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес план АО "АИР" | Реализовано | ООО "Арнег" | Генеральный директор - Вальтер Лаццарин
11 | Криводановский с/с, с. Криводановка, ул. Промышленная, 20/4 | Производственные участки завода воротных систем и завода модульных конструкций | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 650 | 2020-2023 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО «ДорХан – Новосибирск» | Генеральный директор Чичёв Виталий Владимирович, 375-86 00, vvchichev@doorhan.ru
12 | Криводановский с/с, с. Криводановка, ул. Промышленная, 20/4 | Производственные линии по производству металлоконструкций для полнокомплектных зданий | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 400 | 2021-2023 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО «ДорХан – Новосибирск» | Генеральный директор Чичёв Виталий Владимирович, 375-86-00 vvchichev@doorhan.ru
13 | Криводановский с/с, с. Криводановка, ул. Промышленная, 20/4 | Строительство завода по производству минеральной ваты | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 800 | 2022-2024 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО «ДорХан – Новосибирск» | Генеральный директор Чичёв Виталий Владимирович, 375-86-00 vvchichev@doorhan.ru
14 | Станционный с/с, Пашинский переезд, Восточное шоссе, 2 | Новосибирский терминал-развитие терминала, увеличение перерабатывающей способности | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 1632.8 | 2020-2026 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ЗАО "Евросиб СПб-ТС" Новосибирский | Генеральный директор - Атемасов Иван Владимирович (Санкт-Петербург) 335-89-07, 328-01-08
15 | Мочищенский с/с, п. Озерный, ул. Промышленная, 22 | Строительство линии для производства пиццы | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 780 | 2021-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "КДВ Новосибирск" | Генеральный директор - Абрамян Вардан Давидович, 236-00-00
16 | Криводановский с/с, территория Промышленная зона | Строительство завода по выпуску каменной ваты | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 4000 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Бизнес-план | Планируемый | ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" | Генеральный директор - Зохрабян Рафаэль Петросович, (495) 775-15-12
17 | Мичуринский с/с | Производство артемизинина и артемизининовой кислоты | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 700 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Бизнес-план | Планируемый | ООО "СИББИОТЕХ" | Генеральный директор - Тирон Виталий Владимирович, d@aukw.ru
18 | Новолуговской с/с | Производство спирта | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 350 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Бизнес-план | Планируемый | ООО "Бренд менеджмент групп" | Генеральный директор - Сергеев Владислав Сергеевич
19 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Строительство общежития на территории ПЛП | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 150 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Бизнес-план | Планируемый | ООО "СДВМ" | -
20 | Станционный сельсовет | Строительство логистического распределительного центра "Садовый", площадь 92 Га | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 12010.793 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Бизнес-план | Планируемый | ООО "ПФО Западная Сибирь" | Директор - Хаеров Юрий Владимирович
21 | Станционный сельсовет | Строительство индустриального парка "PNK Парк Пашино" | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 13969 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Бизнес-план | Планируемый | ООО УК "А класс капитал" | Директор - Задонский Дмитрий Сергеевич
22 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Центр обработки данных | Промышленное производство, логистика | Внебюджетные средства | 2105.6 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Бизнес-план | Планируемый | ПАО "Мегафон" | Директор - Тютин Алексей Леонидович
23 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Создание, проектирование, строительство и эксплуатацию комплекса дорожного сервиса для большегрузных автомобилей и еврофур | Торговля | Внебюджетные средства | 295 | 2018-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес план АО "АИР" | Реализуемый | ООО "Сириус" Официальный дилер грузовы автомобилей марки @Volvo" | Генеральный директор Гоманов Александр Борисович, 289-27-25, info@plp-nso.ru
24 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Создание центра большегрузной техники | Торговля | Внебюджетные средства | 45 | 2018-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес план АО "АИР" | Реализуемый | ООО "Автоцентр Новосибирск" | Генеральный директор Гоманов Александр Борисович, 289-27-25, info@plp-nso.ru
25 | Верх-Тулинский с/с, с. Верх-Тула, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 54:19:062501:1553 54:19:062501:1552 54:19:062501:865 | Межрегиональный агропромышленный распределительный центр (МАРЦ) | Торговля | Внебюджетные средства | 8000 | 2016-2022 | Ведется строительство | 9000 | 14.96 | 2.15 | 0.8 | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Евразия Сибирь" | Руководитель проекта Войшевич Валерия Александровна 8 (383) 363-37-05
26 | Толмачёвский с\с | Фермерский рынок "Белая База" - 2 очередь | Торговля | Внебюджетные средства | 2 | 2021-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ГК "Пригородный простор" | Генеральный директор Кузнецов Алексей Владимирович, 8-913-912-13-13, p.prigorodny@yandex.ru
27 | Новолуговской с/с, с. Новолуговое | Модернизация здания производства, запуск специализированных продуктов питания | Торговля | Внебюджетные средства | 25 | 2022-2024 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Здоровое питание" | Директор - Хомичева Светлана Яковлевна, 8-913760-47-86
28 | Криводановский с/с, Станционная,104 | Строительство спортивно-развлекательного центра со стрелковым комплексом | Торговля | Внебюджетные средства | 700 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Бизнес-план | Планируемый | ООО «Сибирь Экспоцентр» | Директор - Мальцева Лариса Валентиновна, 201-09-50
29 | Криводановский с/с, Станционная,104 | Строительство здания торгового центра с офисными помещениями | Торговля | Внебюджетные средства | - | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Бизнес-план | Планируемый | ООО «Сибирь Экспоцентр» | Директор - Мальцева Лариса Валентиновна, 201-09-50
30 | Барышевский с/с, с. Барышево | Строительство цеха по производству органических удобрений | АПК | Внебюджетные средства | 243.671 | 2021-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ЗАО птицефабрика "Ново-Барышевская" | Директор - Подойма Ирина Афанасьевна, 293-66-68
31 | Криводановский с/с, с. Криводановка, ул. Промышленная, 19 | Реконструкция цеха по утилизации доходов | АПК | Внебюджетные средства | 41.254 | 2018-2022 | Ведется строительство | 203 | 0.4 | 54м3/час | 87 м3/сутки | Инвестиционная программа, бизнес-план | Реализуемый | АО "Кудряшовское" | Генеральный директор - Горбачев Сергей Владимирович, 290-00-20, info@kydr.ru
32 | Криводановский с/с, с. Криводановка, ул. Промышленная, 19 | Строительство пункта по приемке, холодильной обработке и хранению мясной продукции | АПК | Внебюджетные средства | 714.244 | 2020-2022 | Ведется строительство | 2420 | 1.705 | 514 м3/час | 276,664 м3/сутки | Инвестиционная программа, бизнес-план | Реализуемый | АО "Кудряшовское" | Генеральный директор - Горбачев Сергей Владимирович, 290-00-20, info@kydr.ru
33 | Криводановский с/с, с. Криводановка | Реконструкция участков опороса животноводческого комплекса | АПК | Внебюджетные средства | 322.714 | 2020-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Инвестиционная программа, бизнес-план | Реализуемый | АО "Кудряшовское" | Генеральный директор - Горбачев Сергей Владимирович, 290-00-20, info@kydr.ru
34 | Криводановский с/с, с. Криводановка | Строительство завода по производству комбикормов | АПК | Внебюджетные средства | 382.2 | 2020-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Инвестиционная программа, бизнес-план | Реализуемый | АО "Кудряшовское" | Генеральный директор - Горбачев Сергей Владимирович, 290-00-20, info@kydr.ru
35 | Криводановский с/с, с. Криводановка | Строительство комплекса по приемке и сушке зерна | АПК | Внебюджетные средства | 201.774 | 2020-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Инвестиционная программа, бизнес-план | Реализуемый | АО "Кудряшовское" | Генеральный директор - Горбачев Сергей Владимирович, 290-00-20, info@kydr.ru
36 | Криводановский с/с, с. Криводановка | Реконструкция сетей водоснабжения | АПК | Внебюджетные средства | 66 | 2020-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Инвестиционная программа, бизнес-план | Реализуемый | АО "Кудряшовское" | Генеральный директор - Горбачев Сергей Владимирович, 290-00-20, info@kydr.ru
37 | Криводановский с/с, с. Криводановка | Газовая котельная | АПК | Внебюджетные средства | 65 | 2020-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Инвестиционная программа, бизнес-план | Реализуемый | АО "Кудряшовское" | Генеральный директор - Горбачев Сергей Владимирович, 290-00-20, info@kydr.ru
38 | Криводановский с/с, с. Криводановка | Модернизация 1-й очереди | АПК | Внебюджетные средства | 1657.159 | 2021-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Инвестиционная программа, бизнес-план | Реализуемый | АО "Кудряшовское" | Генеральный директор - Горбачев Сергей Владимирович, 290-00-20, info@kydr.ru
39 | Толмачевский с/с, с. Красноглинное | Строительство молокоперерабатывающего завода | АПК | Внебюджетные средства | 1200 | 2020-2023 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | АО "Толмачевский молочный завод" | Генеральный директор -Рудаков Денис Александрович
40 | Толмачевский с/с, с. Толмачево | Реконструкция ТК | АПК | Внебюджетные средства | 177.402 | 2021-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ТК "Новосибирский" | Генеральный директор - Шумский Сергей Валерьевич, 212-13-28
41 | Толмачёвский сельсовет, с.Красноглинное | Строительство объектов глубокой переработки (продукции растениеводства, мяса, производство кондитерских изделий и полуфабрикатов) | АПК | Внебюджетные средства | 135 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Бизнес-план | Планируемый | АО «Толмачёвские продукты» | Генеральный директор - Щукин Владимир Максимович
42 | Толмачёвский сельсовет, д. Алексеевка | Строительство селекционно-семеноводческого центра по производству семян трав, мощностью 500 тонн | АПК | Внебюджетные средства | 45 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Бизнес-план | Планируемый | ООО Агрофирма «Семена Приобья» | Директор - Тевлюков Геннадий Афанасьевич
43 | Верх-Тулинский с/с | Разведение коз и молочное производство | АПК | Внебюджетные средства | 40 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Бизнес-план | Планируемый | ИП Гласман Е.Н. | Гласман Елена Николаевна
44 | Криводановский с/с | Модернизация сетей водоснабжения | АПК | Внебюджетные средства | 17 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Бизнес-план | Планируемый | АО "Кудряшовское | Генеральный директор - Горбачев Сергей Владимирович, 290-00-20, info@kydr.ru
45 | Каменский с/с, п. Восход | Строительство школы в п. Восход | Образование | ОБ | 1626.2 | 2020-2023 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
46 | Криводановский с/с, с. Марусино | Строительство объекта "Здание детского сада - яслей в с. Марусино" | Образование | ОБ | 176.316 | 2019-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
47 | Толмачевский с/с, с. Толмачево | Строительство объекта "Здание детского сада в с. Толмачево" | Образование | ОБ | 357 | 2021-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
48 | Мичуринский с/с, п. Элитный, мкр. Фламинго | Строительство школы в п. Элитный | Образование | ОБ | 715 | 2022-2024 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
49 | Криводановский сельсовет,с.Марусино | Школа, строительство | Образование | ОБ | 600 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
50 | Толмачевский сельсовет, с.Толмачево | Школа, строительство | Образование | ОБ | 600 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
51 | Толмачевский сельсовет, с. Красноглинное | Пристройка к основному зданию школы МБОУ «Красноглинная школа № 7» | Образование | ОБ | 250.5 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
52 | Толмачевский сельсовет, с.Толмачево | Строительство объекта «Здание детского сада-яслей в с. Красноглинное Новосибирского района | Образование | ОБ | 125.5 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
53 | Каменский сельсовет, п.Восход | Школьный комплекс (д/с на 280 мест средняя школа 600 мест) п.Восход строительство | Образование | ОБ | 280 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
54 | с. Криводановка | Строительство нового корпуса школы на 320 мест | Образование | ОБ | 320 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
55 | с.Раздольное | Строительство пристройки к основному зданию школы | Образование | ОБ | 250 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
56 | Плотниковский сельсовет, с.Плотниково | Пристройка к основному зданию школы | Образование | ОБ | 80 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
57 | Кудряшовский сельсовет, д.п.Кудряшовский | Строительство школы на 800 мест | Образование | ОБ | 800 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
58 | Ярковский сельсовет, с.Ярково | Пристройка к основному зданию школы | Образование | ОБ | 200 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
59 | Станционный сельсовет, п.Садовый | Пристройка к основному зданию школы п.Садовый | Образование | ОБ | 250 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
60 | Березовский сельсовет, п.Железнодорожный | Капитальный ремонт структурного подразделения СОШ № 121 | Образование | ОБ | 6 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
61 | Новосибирский район, Раздольненский сельсовет, с.Гусиный Брод | Капитальный ремонт МКОУ «Гусинобродская ООШ № 18» | Образование | ОБ | 12 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
62 | Кудряшовский сельсовет, п.Приобский | Строительство школы на 250 мест п. Приобский | Образование | ОБ | 250 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
63 | Боровской сельсовет, с.Боровое | Реконструкция МБОУ Боровская СОШ № 84 | Образование | ОБ | 46.5 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
64 | Ярковский сельсовет, с.Новошилово | Реконструкция школы | Образование | ОБ | 22 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
65 | Барышевский сельсовет, ст.Издревая | Реконструкция здания школы МКОУ ООШ № 161 | Образование | ОБ | 27 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
66 | Мочищенский сельсовет, д.п.Мочище | Пристройка к основному зданию МКОУ Мочищенская СОШ № 45 | Образование | ОБ | 320 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
67 | Березовский сельсовет, п.Березовка | Пристройка к основному зданию МКОУ Березовская СОШ № 12 | Образование | ОБ | 320 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
68 | Толмачевский сельсовет, с.Алексеевка | Пристройка к основному зданию школы МКОУ Алексеевская № 4 | Образование | ОБ | 88 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
69 | Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский, ул.Снежная, 4а | Пристройка к основному зданию школы МКОУ Мичуринская СОШ № 123, | Образование | ОБ | 250 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
70 | Плотниковский с/с, с. Жеребцово | Капитальный ремонт зданий МКОУ – ООШ № 39 | Образование | ОБ | 8.1 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
71 | Плотниковский с/с, с. Жеребцово, мкр. Фламинго | Строительство школы на 550 мест | Образование | ОБ | 600 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
72 | Станционный с/с, с.Мочище | Строительство школы на 550 мест | Образование | ОБ | 600 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
73 | Толмачевский с/с, с. Толмачево | Строительство школы на 550 мест | Образование | ОБ | 600 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
74 | Новолуговской с/с, с. Новолуговое | Строительство школы на 550 мест | Образование | ОБ | 600 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
75 | р.п. Краснообск | Строительство школы на 1100 мест | Образование | ОБ | 1250 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
76 | Ярковский с/с, с. Шилово | Реконструкция школы № 11 | Образование | ОБ | 200 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
77 | Верх-Тулинский с/с, с. Верх-Тула | Реконструкция детского сада "Солнышко" | Образование | ОБ | 186 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство образования НСО, администрация Новосибирского района | Министр образования НСО - Федорчук Сергей Владимирович
78 | Барышевский с/с, п. Ложок | Малоэтажное жилое строительство | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 450 | 2017-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО фирма "Виакон Плюс" | Толстых Владимир Олегович, 8-913-744-0188
79 | Барышевский с/с, п. Каинская Заимка | Жилые дома на 66,6 га | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 1970 | 2016-2025 | Ведется строительство | 2635.9 | - | 3.746 | 1.8 | Бизнес-план | Реализуемый | ЖСК "Сигма" | Председатель правления - Кеслер Валерий Геннадьевич, 330-13-11 (доб.1500) rekons @ngs.ru
80 | Барышевский с/с, п. Ложок | Жилые дома на 68 га | Жилищное строительство | ОБ, МБ | 5877.9 | 2016-2023 | Ведется строительство | 1340 | - | 5200 | - | Бизнес-план | Реализуемый | ОАО "АРЖС НСО" | Генеральный директор - Феликова Анна Александровна, 230-16-29, args@args-nsk.ru
81 | Верх-тулинский с/с, с. Верх -Тула | мкр. "Радужный" | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 955.9 | 2013-2025 | Ведется строительство | 740 | - | 45.63 | 200.4 | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Базис-Строй" | Директор - Зибницкая Надежда Егоровна 346-00-29, bazis-stroy2012@mail.ru
82 | Каменский с/с, с. Каменка | мкр. "Олимпийской славы" на 17 га | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 950 | 2015-2021 | Ведется строительство | 8600 | 23 | 2.8 | 3.2 | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Арго" | Генеральный директор - Мирошников Олег Валерьевич, 240-07-88, argo@argo.name
83 | р. п. Краснообск | Жилые дома на 58 га | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 5500 | 2016-2027 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Сибакадемстрой" | Исполнительный директор - Анфимов Михаил Владимирович, 230-45-30, sastroy@sastroy.com
84 | р. п. Краснообск | Малоэтажная жилая застройка | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 1300 | 2011-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Дирекция заказчика" | Конкурсный управляющий Гребенюк Денис Сергеевич, 223-80-77
85 | р. п. Краснообск | Квартал "Краснообский" на 17,9 га | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 9760.9 | 2014-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Новосибирский квартал" | Генеральный директор- Гатилов Юрий Александрович, 363-79-71, novosibirsk-nk @ya.ru
86 | р. п. Краснообск | мкр. "Бавария" на 24 га | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 3968 | 2013-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план, генеральный план застройщика | Реализуемый | ООО "АКД" | Директор - Петров Максим Алексеевич, 203-41-10, m.petrov@akd54.ru
87 | р. п. Краснообск | Жилые дома на 2 га | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 1452.8 | 2015-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Стройинвестпроект" | Директор - Клименко Алла Николаевна, главный инженер - Бутарлагин Алексей Валерьевич, 8-913-062-70-65
88 | Мичуринский с/с, п. Элитный | Жилые дома на 55 га | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 1452 | 2017-2025 | Ведется строительство | 5500 | - | - | - | Бизнес-план, генеральный план застройщика | Реализуемый | ООО "Зеленый дом" | Директор - Толкачева Екатерина Сергеевна, 363-26-19, 8-913-911-93-41, tolkacheva@katren.ru
89 | Мичуринский с/с | Жилые дома на 50 га | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 8000 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Жилищная инициатива" | Генеральный директор - Гатилов Юрий Александрович, 346-18-44, novosibirsk-nk@yandex.ru
90 | Мичуринский с/с, п. Элитный | Квартал "Элитный" на 5 га | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 1100 | 2015-2022 | Ведется строительство | 882 | 800 | - | 4 | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "ПромТехцентр" | Зам. генерального директора - Качуро Антон Александрович, 8-983-510-36-95, ptc3733215@yandex.ru
91 | Новолуговской с/с | Жилые дома на 174,73 га | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 6543.8 | 2015-2033 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план, генеральный план застройщика | Реализуемый | ООО "Зеленый дом" | Директор - Толкачева Екатерина Сергеевна, 363-26-19, 8-913-911-93-41, tolkacheva@katren.ru
92 | Станционный с/с, п. Садовый | Жилые дома на 42 га | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 5000 | 2016-2022 | Ведется строительство | 1300 | - | 4000 | 1480 | Бизнес-план | Реализуемый | ОАО "АРЖС НСО" | Генеральный директор - Феликова Анна Александровна, 230-16-29, args@args-nsk.ru
93 | Станционный с/с, п. Садовый | Жилые дома на 23 га | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 3500 | 2016-2022 | Ведется строительство | 140 | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Тихий центр" | Директор - Беличенкова Инна Богдановна, 289-06-55, (представитель Боровик Наталья Николаевна 89139064271)
94 | Станционный с/с, п. Садовый | Жилые дома на 13,8 га | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 2100 | 2017-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Тихий центр" | Директор - Беличенкова Инна Богдановна, 289-06-55, (представитель Боровик Наталья Николаевна 89139064271)
95 | Мочищенский с/с, п. Озерный, ул. Центральная Аллея 54:19:112001:9449 | Малоэтажное жилищное строительство на 9,9га | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 2736.248 | 2016-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "Уютный" | Директор - Яковенко С.Е. 8-913-013-15-04
96 | Толмачевский с/с, с. Толмачево, мкр. "Пригородный простор" | Микрорайон "Пригородный простор" на 32,6 га | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 4060.04 | 2018-2023 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план, генеральный план застройщика | Реализуемый | ООО "Промгражданстрой-1" | Представитель - Рыбалка Евгений Самуилович, 8-913-919-10-71
97 | Мичуринский с/с | Малоэтажное жилищное строительство на 30,4 га | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 315 | 2016-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план, генеральный план застройщика | Реализуемый | ЖСК "Академический" | Михалев В.В., 8-913-790-00-10, Амельченко Данил Александрович 8-913-916-95-82
98 | Станционный с/с, п. Садовый, ул. Затонского, участок №106 | Малоэтажное жилищное строительство на 5,5 га | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 100 | 2016-2025 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план, генеральный план застройщика | Реализуемый | ООО "УК Малахит" | Лабун Данил Николаевич, 8-913-730-35-75
99 | Станционный с/с, "Приозерный", квартал № 1 | Жилой раон "Приозерный" на 4,1 га | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 4708.4 | 2016-2023 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план, генеральный план застройщика | Реализуемый | ООО "Энергомонтаж" | Генеральный директор - Сидоренко Иван Леонидович, 347-81-01
100 | Барышевский с/с, п. Ложок | Жилой район "Да Винчи" | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 3700 | 2017-2025 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план, генеральный план застройщика | Реализуемый | ООО СЗ "Академ-развитие" | Директор - Пылев Станислав Васильевич 8-961-879-82-68
101 | Станционный с/с, п. Садовый | Жилой район | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 1597 | 2022-2024 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план, генеральный план застройщика | Реализуемый | ООО СЗ "КПД-Газстрой" | Генеральный директор - Кромм Александр Иванович, 363-70-53
102 | Верх-Тулинский с/с, с. Верх -Тула | МИП "Верх-Тулинский" | Жилищное строительство | Внебюджетные средства | 2000 | 2020-2030 | Ведется строительство | - | - | - | - | Бизнес-план, генеральный план застройщика | Реализуемый | ГК "Лидер Инвест Групп" | Директор - Камбаров Михаил Владимирович, 255-99-19
103 | Мочищенский сельсовет, п. Мочище | Строительство детской туберкулезной больницы в п. Мочище | Здравоохранение | Внебюджетные средства | 738.938 | 2016-2023 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
104 | Верх-Тулинский с/с, с.Верх-Тула | Строительство врачебной амбулатории в с. Верх-Тула | Здравоохранение | Внебюджетные средства | 517.393 | 2021-2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
105 | Криводановский с/с, с. Марусино, ул. Больничная, 10а | Капитальный ремонт врачебной амбулатории (в т.ч. ПСД) Обская | Здравоохранение | Внебюджетные средства | 15.721 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
106 | Станционный с/с, п. Ленинский, ул. Центральная, 52а | Капитальный ремонт ФАП в п. Ленинский | Здравоохранение | Внебюджетные средства | 5.171 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
107 | Боровской с/с, п. Прогресс, ул. Первых Коммунаров, 21-2 | Капитальный ремонт ФАП в п. Прогресс | Здравоохранение | Внебюджетные средства | 1.807 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
108 | р. п. Краснообск, здание 99 | Изготовление и экспертиза ПСД на капитальный ремонт здания отделения детской онкологии и гематологии | Здравоохранение | Внебюджетные средства | 10 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
109 | Каменский с/с, с. Каменка | Строительство врачебной амбулатории мощностью 150 п/см (ГБУЗ НСО "ГКБ № 2") | Здравоохранение | Внебюджетные средства | 136.99 | 2022-2023 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
110 | Верх-Тулинский с/с, п. Тулинский | Строительство врачебной амбулатории мощностью 50 п/см (ГБУЗ НСО "НКЦРБ") | Здравоохранение | Внебюджетные средства | 44.645 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
111 | Новолуговской с/с, с. Новолуговое | Строительство врачебной амбулатории мощностью 150 п/см (ГБУЗ НСО "НКРБ № 1") | Здравоохранение | Внебюджетные средства | 136.991 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
112 | Каменский с/с, с. Каменка | Строительство поликлинического отделения (ГБУЗ НСО "ГКБ № 2") 100 п/см в микрор."Олимпийская слава" | Здравоохранение | Внебюджетные средства | 99.227 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
113 | Криводановский с/с, с. Криводановка | Строительство поликлиники мощностью 300 п/см (ГБУЗ НСО "НКЦРБ") | Здравоохранение | Внебюджетные средства | 450 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
114 | Кубовинский с/с, п. Степной | Строительство ФАП в п. Степной | Здравоохранение | Внебюджетные средства | 15.34 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
115 | Станционный с/с, п. Витаминка | ФАП в п. Витаминка, Станционный с/с | Здравоохранение | Внебюджетные средства | 17.158 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
116 | Барышевский с/с, п. Ложок | Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см в п. Ложок | Здравоохранение | Внебюджетные средства | 45 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
117 | Кудряшовский с/с, д.п. Кудряшовский | Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский | Здравоохранение | Внебюджетные средства | 120.178 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
118 | Мичуринский с/с, п. Мичуринский | Врачебная амбулатория мощностью 100 п/смп. Мичуринский | Здравоохранение | Внебюджетные средства | 114.674 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
119 | Станционный с/с, ст. Мочище | Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см в ст. Мочище | Здравоохранение | Внебюджетные средства | 126.574 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
120 | р.п. Краснообск | Поликлиника смешанного типа п/см с детским отделением 750 п/см | Здравоохранение | Внебюджетные средства | 1086.016 | 2022-2024 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
121 | Криводановский с/с, с. Криводановка | Участковая больница мощностью 300 п/см в с. Криводановка | Здравоохранение | ОБ | 438.393 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
122 | Станционный с/с, с. Садовый | Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см в с. Садовый | Здравоохранение | ОБ | 55.035 | 2022-2023 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
123 | Березовский с/с, с. Быково | ФАП в с. Быково | Здравоохранение | ОБ | 14.135 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
124 | Каменский с/с, п. Советский | ФАП в п. Советский | Здравоохранение | ОБ | 14.136 | 2022 | Ведется строительство | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
125 | Толмачевский с/с, с. Красноглинное | ФАП с. Красноглинное | Здравоохранение | ОБ | 18.363 | 2021-2022 | Строительство завершено | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализовано | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
126 | Барышевский с/с, п. Двуречье | ФАП в п. Двуречье | Здравоохранение | ОБ | 12.1 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
127 | Кубовинский с/с, п. Зеленый мыс | ФАП в п. Зеленый мыс | Здравоохранение | ОБ | 15.3 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
128 | Мочищенский с/с, п. Озерный | ФАП в п. Озерный | Здравоохранение | ОБ | 20.181 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
129 | Раздольненский с/с, с. Гусиный Брод | ФАП в п. Гусиный Брод | Здравоохранение | ОБ | 15.86 | 2022-2024 | Проектные работы | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Планируемый | Министерство здравоохранения НСО | Министр здравоохранения НСО - Хальзов Константин Васильевич
130 | р.п. Краснообск | Реконструкция незавершенного строительного объекта под физкультурно-оздоровительный комплекс с сухими залами | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | МБ | 93.5 | 2012-2023 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
131 | р.п. Краснообск | Строительство и благоустройство "Хоккейного корта" в р.п. Краснообск | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | МБ | 12.632 | 2021-2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
132 | Новолуговской с/с, с. Новолоуговое | Разработка ПСД на строительство объекта капитального строительства "Плавательный бассейн в с. Новолуговое" | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | МБ | 4 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
133 | р.п. Краснообск | Разработка ПСД на снос объекта незавершенного строительства "Здание бассейна в р.п. Краснообск" | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | МБ | 1 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
134 | р.п. Краснообск | Снос объекта незавершенного строительства "Здание бассейна в р.п. Краснообск" | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | МБ | 13 | 2022-2023 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
135 | Станционный с/с, ст. Мочище | Строительство и обустройство универсальных спортивных площадок по типу "Стадион-площадка" | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | МБ | 2.5 | 2021-2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
136 | Барышевский с/с, с. Барышево | Физкультурно - оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | МБ | 36.568 | 2021-2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
137 | Барышевский с/с, с. Барышево | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка" | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | МБ | 2.5 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
138 | Станционный с/с, п. Садовый | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка" | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | МБ | 2.5 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
139 | Барышевский с/с, п. Ложок | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка" | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | МБ | 2.5 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
140 | Толмачевский с/с, с. Красноглинное | Строительство универсальной спортивной площадки по типу "Стадион-площадка" | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | МБ | 2.5 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
141 | Морской с/с, с. Ленинское | Строительство хоккейной площадки с резиновым покрытием | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | МБ | 3.684 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
142 | Станционный с/с, п. Садовый | Ремонт дома спорта | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | МБ | 2.105 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
143 | Толмачевский с/с, с. Толмачево | Строительство спортивного центра | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | Внебюджетные средства | 55 | 2022-2023 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | ООО "ПромГражданСтрой" | Генеральный директор Кузнецов Алексей Владимирович
144 | Толмачевский с/с, с. Толмачево | Строительство триатлонного парка | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | Внебюджетные средства | 240 | 2022-2023 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | ООО "ПромГражданСтрой" | Генеральный директор Кузнецов Алексей Владимирович
145 | Кудряшовский с/с, д.п. Кудряшовский | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом (спортзал 36х18) (АРКА) | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | Внебюджетные средства | 46 | 2022-2025 | Проектные работы | - | - | - | - | МЧП | Планируемый | ООО "Спортдевелопмент" | Генеральный директор - Николаев Артем Павлович
146 | Мочищенский с/с, д.п. Мочище | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | МБ | 2.5 | 2022-2023 | Проектные работы | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Планируемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
147 | Верх-Тулинский с/с | Разработка ПСД на строительство лыжной базы в Верх-Тулинском сельсовете | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | МБ | 2.105 | 2022-2023 | Проектные работы | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Планируемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
148 | Криводановский с/с | Разработка ПСД на строительство бассейна со спортивным залом | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | МБ | 6.316 | 2022-2023 | Проектные работы | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Планируемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
149 | Кудряшовский с/с | Разработка ПСД на строительство лыжной базы со спортивным залом | Социальная сфера (Физкультура и спорт) | МБ | 4.211 | 2022-2023 | Проектные работы | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Планируемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
150 | Морской с/с, с. Ленинское | Реконструкция МКУ «Ленинский Дом культуры» с. Ленинское | Культура | МБ | 48.5 | 2015-2023 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
151 | Криводановский с/с, с. Криводановка | Капитальный ремонт оконных блоков (замена на пластиковые ДК с. Криводановка) | Культура | МБ | 1.579 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Криводановского с/с | Глава Криводановского с/с - Лещенко Дмитрий Сергеевич
152 | Криводановский с/с, с. Криводановка | Капитальный ремонт бокового фасада с заменой витражей ДК с. Криводановка | Культура | МБ | 4.21 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Криводановского с/с | Глава Криводановского с/с - Лещенко Дмитрий Сергеевич
153 | Мичуринский с/с, п. Мичуринский | Реконструкция ДК п. Элитный | Культура | МБ | 5.263 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Мичуринского с/с | И.о. Главы Мичуринского с/с - Туровский Вячеслав Станиславович
154 | Боровской с/с, п. Прогресс | Капремонт клуба п. Прогресс | Культура | МБ | 3.684 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Боровского с/с | Глава Боровского с/с - Довгань Евгений Владимирович
155 | Боровской с/с, с. Боровое | Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли клуба с. Береговое | Культура | МБ | 0.5 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Боровского с/с | Глава Боровского с/с - Довгань Евгений Владимирович
156 | Кубовинский с/с, с.Сосновка | Разработка ПСД на капитальный ремонт дома культуры в с. Сосновка (МКУ СКО «Вместе») | Культура | МБ | 1.579 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Кубовинского с/с | Глава Кубовинского с/с - Скрипкин Антон Николаевич
157 | р.п. Краснообск | Разработка ПСД на строительство "Культурно-образовательного центра досуга и искусств "Дом культуры", р.п. Краснообск | Культура | МБ | 15 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
158 | Верх-Тулинский с/с, п. Тулинский | Разработка ПСД на строительство модульного здания КДЦ в п.Тулинский | Культура | МБ | 3.157 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Верх-Тулинского с/с | Глава Верх-Тулинского с/с - Соболек Майя Ивановна
159 | Новолуговской с/с, д. Издревая | Разработка ПСД на капитальный ремонт ДК д.Издревая МКУК «Сельский ДК д.Издревая» | Культура | МБ | 1.789 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новолуговского с/с | Глава Новолуговского с/с - Раитин Александр Сергеевич
160 | Криводановский с/с, с. Криводановка | Установка механизма дороги антрактно-раздвижного занавеса сцены ДК с. Криводановка (МАУ КДиСО с.Криводановка) | Культура | МБ | 0.5 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Криводановского с/с | Глава Криводановского с/с - Лещенко Дмитрий Сергеевич
161 | Кубовинский с/с, п. Красный Яр | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры МКУ СКО «Вместе» п.Красный Яр | Культура | ОБ, МБ | 0.635 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
162 | Станционный с/с, ст. Мочище | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры МБУ КЦ «Садовый» п.Садовый | Культура | ОБ, МБ | 0.526 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
163 | Раздольненский с/с, п. Мичуринский | Капитальный ремонт зрительного зала п.Мичуринский | Культура | МБ | 5.256 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Мичуринского с/с | И.о. Главы Мичуринского с/с - Туровский Вячеслав Станиславович
164 | Ярковский с/с, с. Ярково | Разработка ПСД в части строительства ДК с. Ярково | Культура | МБ | 2.105 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Ярковского с/с | Глава Ярковского с/с - Конах Игорь Евгеньевич
165 | Ярковский с/с, с. Ярково | Строительство ДК в с. Ярково | Культура | МБ | 187.2 | 2022-2023 | Проектные работы | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Планируемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
166 | Морской с/с, с. Ленинское | Тепловые сети (реконструкция) | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 17 | 2016-2022 | Реализуется | - | - | - | - | Наказы избирателей | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
167 | Ярковский с/с, с. Новошилово | Тепловые сети (реконструкция) | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 40 | 2016-2022 | Реализуется | - | - | - | - | Наказы избирателей | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
168 | Станционный с/ст, п. Садовый | Строительство объектов водоснабжения в п.Садовый | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 147.292 | 2019-2022 | Реализуется | - | - | - | - | Наказы избирателей | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
169 | Барышевский с/с, с.Барышево, п.Двуречье | Модернизация системы холодного водоснабжения и водоотведения с.Барышево, п.Двуречье Барышевского сельсовета | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ | 400 | 2018-2022 | Реализуется | - | - | - | - | Наказы избирателей | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
170 | Верх-Тулинский с/с, с. Верх-Тула | Строительство централизованной системы водоотведения с.Верх-Тула | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 10 | 2019-2025 | Реализуется | - | - | - | - | Наказы избирателей | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
171 | Кубовинский с/с, п. Красный Яр | Реконструкция газовой (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 8.385 | 2019-2022 | Реализуется | - | - | - | - | Наказы избирателей | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
172 | Кубовинский с/с, п. Красный Яр | Ремонт трубопроводов (ПСД, СМР) | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 7.335 | 2021-2022 | Реализуется | - | - | - | - | Наказы избирателей | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
173 | Березовский с/с, с. Березовка, п. Железнодорожный | Ремонт теплотрассы (ПСД, СМР) | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 3.595 | 2021-2022 | Реализуется | - | - | - | - | Наказы избирателей | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
174 | Березовский с/с, с. Быково | Реконструкция сетей водоснабжения, бурение скважины с установкой блочного модуля химводоочистки | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 6.945 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Наказы избирателей | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
175 | Березовский с/с, с. Быково | Строительно-монтажные работы "Скважины и сетей ул. Заречная, с. Быково", 1 этап | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 6 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Наказы избирателей | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
176 | Мочищенский с/с, д.п. Мочище | Строительство теплотрассы от котельной МКОУ «Мочищенская СОШ № 45», реконструкция блочно-модульной котельной | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 6.673 | 2019-2022 | Реализуется | - | - | - | - | Наказы избирателей | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
177 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, ул. Снежная, Победы | Газоснабжение жилых домов по. Газопровод высокого давления. ГРПШ | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ | 32.342 | 2019-2022 | Реализуется | - | - | - | - | Государственная программа НСО | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
178 | Раздольненский с/с | Реконструкция тепловых сетей от газовой котельной (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ | 2.526 | 2020-2022 | Реализуется | - | - | - | - | Наказы избирателей | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
179 | Верх-Тулинский с/с, с.Верх-Тула | Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский» (строительство коммунальной инфраструктуры) | Общественные услуги (ЖКХ) | Внебюджетные средства | 12600 | 2020-2030 | Реализуется | - | - | - | - | Генеральный план застройщика | Реализуемый | ГК "Лидер Инвест Групп" | Директор - Камбаров Михаил Владимирович, 255-99-19
180 | Барышевский с/с, с. Барышево | Корректировка ПСД на строительство напорного коллектора и реконструкции КНС в с. Барышево | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 8 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
181 | Барышевский с/с, с. Барышево | Разработка ПСД на строительство газовой котельной №3 с. Барышево (Опытный завод) (разработка ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 3 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
182 | Морской с/с, с. Ленинское | Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения, бурение скважины с установкой блочного модуля | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 1.5 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
183 | Толмачевкий с/с, п. Новоозерный | Приобретение и монтаж станции водоподготовки 1 м3/час с накопительной емкостью 10-20 м3 | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 2.8 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
184 | Толмачевкий с/с, д. Алексеевка | Приобретение и монтаж станции водоподготовки 1 м3/час с накопительной емкостью 10-20 м3 | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 2.8 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
185 | Раздольненский с/с, с. Гусиный Брод | Приобретение и монтаж станции водоподготовки | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 4.7 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
186 | Боровской с/с, с. Боровое | СМР "Водозаборная скважина со станцией водоподготовки" | Общественные услуги (ЖКХ) | МБ | 27 | 2022 | Реализуется | - | - | - | - | Мероприятие муниципальной программы | Реализуемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
187 | Криводановский с/с, с. Криводановка | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | - | 3.4 | 2022-2023 | Разработка ПСД | - | - | - | - | - | Планируемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
188 | Кубовинский с/с, п. Красный Яр | Строительство скважины № 2 с водоочисткой (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | - | 1.5 | 2022-2023 | Разработка ПСД | - | - | - | - | - | Планируемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
189 | Кубовинский с/с, п. Зеленый Мыс | Строительство водозаборной скважины с водоочисткой (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | - | 1.5 | 2022-2023 | Разработка ПСД | - | - | - | - | - | Планируемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
190 | Кудряшовский с/с, д.п. Кудряшовский | Реконструкция водопровода (ПСД, СМР) | Общественные услуги (ЖКХ) | - | 2.5 | 2022-2023 | Разработка ПСД | - | - | - | - | - | Планируемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
191 | Новолуговской с/с, с. Новолуговое | Строительство сетей водоснабжения в восточной части с. Новолуговое Новолуговской сельсовет (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | - | 2.631 | 2022-2023 | Разработка ПСД | - | - | - | - | - | Планируемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
192 | Станционный с/с, ст. Мочище | Установка модульной станции водоподготовки | Общественные услуги (ЖКХ) | - | 5.474 | 2022-2023 | Разработка ПСД | - | - | - | - | - | Планируемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
193 | Барышевский с/с , п. Ложок | Реконструкция очистных сооружений в п. Ложок | Общественные услуги (ЖКХ) | - | 21.053 | 2022-2023 | Разработка ПСД | - | - | - | - | - | Планируемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
194 | Криводановский с/с, с. Криводановка | Комплекс работ по оптимизации схемы теплоснабжения с.Криводановка | Общественные услуги (ЖКХ) | - | 0.2 | 2022-2023 | Разработка ПСД | - | - | - | - | - | Планируемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
195 | Мочищенский с/с | Строительство водопровода для водоснабжения жилых домов микрорайонов Армейский, Летный | Общественные услуги (ЖКХ) | - | 35 | 2022-2023 | Разработка ПСД | - | - | - | - | - | Планируемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
196 | Березовский с/с., с.Березовка | Газопровод высокого давления для газоснабжения. Газопровод высокого давления II категории (СМР) | Общественные услуги (ЖКХ) | - | 25 | 2022-2023 | Разработка ПСД | - | - | - | - | - | Планируемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
197 | Новолуговской с/с., д.Издревая | Строительство межпоселенческого газопровода высокого давления для газификации (разработка ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | - | 4 | 2022-2023 | Разработка ПСД | - | - | - | - | - | Планируемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич
198 | Барышевский с/с, с. Барышево | Строительство газовой котельной № 3 с. Барышево (Опытный завод) (разработка ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | - | 3 | 2022-2023 | Разработка ПСД | - | - | - | - | - | Планируемый | Администрация Новосибирского района | Глава Новосибирского района - Михайлов Андрей Геннадьевич

## Лист1
планируемый
реализуемый